## PESQUISA DE PREÇO
IV. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PREÇOS (Pesquisa de Preços)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA, CNPJ nº 45.318.995/0001-71, DECLARA, por intermédio dos servidores abaixo especificados, que foi realizada a pesquisa de preços e que os preços estão de acordo com os praticados no mercado local.
Descrição do Item | Un. | Empresas | Preço Unitário | Preço Médio Unitário | Preço Médio c/ BDI=22,04%
Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | CÓDIGO: 54.01.410 - CPOS - Versão 176 - Sem Desoneração - Lei Social 126,72 - vigência 01/07/2019 | 0.63 | 0.63 | 0.77
Imprimação betuminosa ligante | m2 | CÓDIGO: 54.03.230 - CPOS - Versão 176 - Sem Desoneração - Lei Social 126,72 - vigência 01/07/2019 | 5.3 | 5.3 | 6.47
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | CÓDIGO: 54.03.210 - CPOS - Versão 176 - Sem Desoneração - Lei Social 126,72 - vigência 01/07/2019 | 844.7 | 844.7 | 1030.87
Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | CÓDIGO: 97.04.010 - CPOS - Versão 176 - Sem Desoneração - Lei Social 126,72 - vigência 01/07/2019 | 22.29 | 22.29 | 27.2
Rifaina-SP, 12 de Agosto de 2019.
Antonio Carlos Gonçalves - CPF. Responsável pela Gestão Administrativa e Financeira |  | Kelson Robert da Silva Floriano - CPF. 312.296.398-10 Responsável pela Supervisão Técnica

## PLANO DE APLICAÇÃO 2
III. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ETAPA ÚNICA (5 meses a contar da assinatura do convênio)
1ª MACROAÇÃO: Implantação de Recapeamento Asfaltico
1.1. Processos Licitatórios
1.2. Projeto 1: Recapeamento Asfaltico
Endereço 1: Rua Cássio Aparecido Marcelino (Trecho 01 - compreendido entre a Avenida José de Paula Vieira e Rua José Francisco da Silveira)
Descrição | Unidade | Qtdade | Preço Unitário CPOS Versão 176 | Valor Total
Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 1742.13 | 0.77 | 1341.44
Imprimação betuminosa ligante | m2 | 1742.13 | 6.47 | 11271.58
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 52.26 | 1030.87 | 53873.27
Endereço 2: Rua Benedita Correa Vieira (Trecho 02 - compreendido entre a Rua Sebastião Gonçalves Sebastião e Rua Abrão Salomão)
Descrição | Unidade | Qtdade | Preço Unitário CPOS Versão 176 | Valor Total
Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 618.71 | 0.77 | 476.41
Imprimação betuminosa ligante | m2 | 618.71 | 6.47 | 4003.05
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 18.56 | 1030.87 | 19132.95
Endereço 3: Rua Benedita Correa Vieira (Trecho 03 - compreendido entre a Rua Abrão Salomão e Prolongamento da Rua Benedita Correa Vieira)
Descrição | Unidade | Qtdade | Preço Unitário CPOS Versão 176 | Valor Total
Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 965.26 | 0.77 | 743.25
Imprimação betuminosa ligante | m2 | 965.26 | 6.47 | 6245.23
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 28.96 | 1030.87 | 29854
Subtotal 1.2 |  |  |  | 126941.18
2ª MACROAÇÃO: Implantação de Sinalização Viária Horizontal
2.1. Processos Licitatórios
2.2. Projeto 2: Sinalização Viária Horizontal - Resolução Contran 236/2007
Endereço 1: Rua Cássio Aparecido Marcelino (Trecho 01 - compreendido entre a Avenida José de Paula Vieira e Rua José Francisco da Silveira) - 4 ZPA, 1 "PARE", 1 LFO-3 e 1LRE
Descrição | Unidade | Qtdade | Preço Unitário CPOS Versão 176 | Valor Total
Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 44.25 | 27.2 | 1203.6
Endereço 2: Rua Benedita Correa Vieira (Trecho 02 - compreendido entre a Rua Sebastião Gonçalves Sebastião e Rua Abrão Salomão) - 4 ZPA, 2 "PARE", 2 LFO-1 e 2 LRE
Descrição | Unidade | Qtdade | Preço Unitário CPOS Versão 176 | Valor Total
Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 47.9 | 27.2 | 1302.88
Endereço 3: Rua Benedita Correa Vieira (Trecho 03 - compreendido entre a Rua Abrão Salomão e Prolongamento da Rua Benedita Correa Vieira) - 2 ZPA, 1 "PARE", 1 LFO-1 e 1 LRE
Descrição | Unidade | Qtdade | Preço Unitário CPOS Versão 176 | Valor Total
Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 23.95 | 27.2 | 651.44
Subtotal 2.2 |  |  |  | 3157.92
Total da Etapa 1 |  |  |  | 130099.1
Total de Recursos Estaduais da Etapa 1 |  |  |  | 104900.96
Total de Recursos Municipais da Etapa 1 (contrapartida) |  |  |  | 25198.14
Valor Total dos Recursos Estaduais |  |  |  | 104900.96
Valor Total da Côntrapartida |  |  |  | 25198.14

## Cronograma 2
VI. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICÍPIO DE RIFAINA - SP
ETAPA ÚNICA
1ª MACROAÇÃO:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |  | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | VALOR ESTIMADO POR ITEM (R$) | NATUREZA DE DESPESA
1.1 | Processos Licitatórios
1.2 | Projeto 1: Realização de Recapeamento Asfaltico | [18 empty] | 126941.18 | Obras
2ª MACROAÇÃO:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |  | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | VALOR ESTIMADO POR ITEM (R$) | NATUREZA DE DESPESA
2.1 | Processos Licitatórios
2.2 | Projeto 2: Implantação de Sinalização Viária Horizontal | [18 empty] | 3157.92 | Obras
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ETAPA 1
MONITORAMENTO E ANÁLISE DO DETRAN-SP
REPASSE DA PARCELA ÚNICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL | [19 empty] | #REF!
Total de Recursos Estuduais Etapa Única | [19 empty] | 104900.96
Total de Recursos Municipais (Contrapartida) Etapa Única | [19 empty] | 25198.14 | -
QUADRO RESUMO
Etapa do Convênio |  |  | Valores por Natureza de Despesa | [17 empty] | Valor Total
|  |  | Serviços |  |  |  |  | Obras |  |  |  | Equipamento e Material Permanente |  |  |  |  | Material de Consumo
Etapa 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 130099.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 130099.1
Total de Recursos Estuduais |  |  | 0 |  |  |  |  | 104900.96 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 104900.96
Total de Recursos Municipais (Contrapartida) |  |  | 0 |  |  |  |  | 25198.14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25198.14
Legenda:
|  | Etapa de execução do convênio |  | Macroação do convênio | [7 empty] | Prazo de apresentação da prestação de contas e monitoramento e análise do DETRAN-SP
| mês 1 | Mês de assinatura do convênio |  | Prazo de execução das ações do convênio
Rifaina-SP, 12 de Agosto de 2019.
Luiz Diego Soares Responsável pelas Licitações
Antonio Carlos Gonçalves Responsável pela Gestão Administrativa e Financeira | [11 empty] | Kelson Robert da Silva Floriano Responsável pela Supervisão técnica