## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARY GUIMARÃES MORENGHI - 01ª FASE
PRAÇA ARY GUIMARÃES MORENGHI
LOCAL : RUA GENERAL OSÓRIO, SN – BAIRRO: NOVA RIFAINA. RIFAINA-SP
ITEM | SERVIÇOS |  | 1ª ETAPA |  |  | 2ª ETAPA |  |  | 3ª ETAPA |  |  | 4ª ETAPA
|  |  | 60 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | E | M | % | E | M | % | E | M | % | E | M | % | R$
1 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E TRANSPORTE |  | 60 DIAS E: 22960.4517; 60 DIAS M: 8491.6658; 60 DIAS %: 96.96; 60 DIAS E: 719.8822; 60 DIAS M: 266.2403; 60 DIAS %: 3.04; TOTAL R$: 32438.24
2 | SERVIÇOS GLOBAL ( CALÇADA , PASSEIOS, PAISAGISMO, MOBILIARIOS E ACESSIBILIDADE ) |  | 47676.5389 | 17632.6336 | 16.67 | 47647.9387 | 17622.0562 | 16.66 | 143001.0166 | 52887.3234 | 50 | 47676.5389 | 17632.6336 | 16.67 | 391776.68
3 | SINALIZAÇÃO DA OBRA |  | 60 DIAS E: 1217.4425; 60 DIAS M: 450.2575; 60 DIAS %: 100; TOTAL R$: 1667.7
TOTAL PARCIAL | SIMPLES |  | 71854.4332 | 26574.5569 | 23.1118 | 47647.9387 | 17622.0562 | 15.3258 | 143001.0166 | 52887.3234 | 45.9959 | 48396.4211 | 17898.874 | 15.5666 | 425882.62
| ACUMULADO |  | 71854.4332 | 26574.5569 | 23.1118 | 119502.3719 | 44196.613 | 38.4376 | 262503.3885 | 97083.9364 | 84.4334 | 310899.8096 | 114982.8104 | 100
BDI | 27.35% |  | TOTAL R$: 116478.8966
TOTAL GERAL |  |  | TOTAL R$: 542361.52
___________________________ |  |  | 60 DIAS E: ______________________________; 60 DIAS M: ______________________________
HUGO CÉSAR LOURENÇO |  |  | 60 DIAS E: LUND JOSÉ FALEIROS DE MELO; 60 DIAS M: ANGELA CAROLINA DORASCENZI; TOTAL R$: LEGENDA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  | 60 DIAS E: ARQ. E URB. CAU: A19126-4; 60 DIAS M: ARQ. E URB. CAU A34659-4; TOTAL R$: E = ESTADO
|  |  | Fiscalização e Medição |  |  |  | RRT Nº 8208995 | [7 empty] | M= MUNICÍPIO
RRT: 8618598
|  |  | % |  |  | mês 01 | 33488.24 |  | TOTAL
| valor estado | 452355.53 | 60 DIAS E: 79.93%; 60 DIAS E: 79.93%; 60 DIAS M: 26765.4907; 60 DIAS E: #REF!
| valor mun. | 113619.17 | 60 DIAS E: 20.07%; 60 DIAS E: 20.07%; 60 DIAS M: 6722.7493; 60 DIAS E: #REF!
| valor plan. Sem bdi | 455637.91 | 60 DIAS E: #REF!
| valor bdi | 110336.79
| valor plan. Total | 565974.7 | 60 DIAS E: mês 02; 60 DIAS M: #REF!; 60 DIAS E: mês 04; 60 DIAS M: 66708.09; 60 DIAS E: mês 06; 60 DIAS M: 66708.09; TOTAL R$: TOTAL
[6 empty] | 79.93% | #REF! |  | 79.93% | 53316.4705 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | 20.07% | #REF! |  | 20.07% | 13391.6195 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
[6 empty] | mês 08 | 20851.12 |  | TOTAL
[6 empty] | 79.93% | 16665.2669 |  | #REF!
[6 empty] | 20.07% | 4185.8531 |  | #REF!
#REF!