## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA |  |  |  |  | MUNICÍPIO
CNPJ. 45.318.995/0001-71 |  |  |  |  | Rifaina
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL AMBIENTAL |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | 300 dias |  | DATA BASE:
ENDEREÇO: RUA PADRE CÉSAR GARDINI, Nº105, CENTRO |  |  |  |  | INÍCIO: data da ordem de serviço |  |  | 2021-07-19
FINAL: 300 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | 5a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 1
|  | R$ | 1126.05 |  |  |  |  | 1126.05 |  | 1.1
2 | INFRAESTRUTURA | % | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 17619.47 |  |  |  |  | 17619.47 |  | 2
3 | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA | % | 50 | 50 |  |  |  | 100 |  | 2.1
|  | R$ | 12930.93 | 12930.93 |  |  |  | 25861.86 |  | 2.2
4 | COBERTURA | % |  | 50 | 50 |  |  | 100 |  | 2.3
|  | R$ |  | 26527.35 | 26527.35 |  |  | 53054.7 |  | 2.4
5 | REVESTIMENTOS | % |  |  | 30 | 70 |  | 100 |  | 2.5
|  | R$ |  |  | 17168.85 | 40060.64 |  | 57229.49 |  | 2.6
6 | ESQUADRIAS | % |  |  |  | 20 | 80 | 100 |  | 2.7
|  | R$ |  |  |  | 3398.59 | 13594.38 | 16992.97 |  | 2.8
7 | PINTURA | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 2.9
|  | R$ |  |  |  |  | 19551.96 | 19551.96 |  | 2.10
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % |  | 7.27 | 34.33 | 34.33 | 37.04 | 112.97 |  | 2.11
|  | R$ |  | 2041.09 | 7662.03 | 7662.03 | 10216.03 | 27581.18 |  | 2.12
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | % |  |  | 20 | 30 | 50 | 100 |  | 2.13
|  | R$ |  |  | 3675.25 | 5512.88 | 9188.14 | 18376.27 |  | 2.14
2.15
2.16
TOTAL |  |  | 31676.45 | 41499.37 | 55033.48 | 56634.14 | 52550.51 | 237393.95 |  | 3
TOTAL + BDI 27,35% |  |  | 38376.0192 | 50276.4868 | 66673.06 | 68612.26 | 63664.94 | 287602.77 |  | 3.1
RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICÍPIO
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 38376.0192 | 50276.4868 | 66673.06 | 68612.26 | 63664.94 | 287602.77 |  | 3.2
RRT nº SI10980750i00 | [9 empty] | 3.3
3.4
ASSINATURA: ____________________________________________________________ |  |  |  | ASSINATURA: ____________________________________________________________ | [5 empty] | 3.5
NOME: | LUND JOSÉ FALEIROS DE MELO |  |  | NOME: HUGO CÉSAR LOURENÇO | [5 empty] | 3.6
ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A19.126-4 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | 3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[9 empty] | 0 | 6.2 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 6.3 | 0 | 0
[10 empty] | 6.4 | 0
[10 empty] | 6.5 | 0
[10 empty] | 6.6 | 0 | 0
[10 empty] | 6.7 |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12