## CRONOGRAMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIFAINA
CNPJ. 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RESIÊNCIA DIGNA - RUA MANOEL REZENDE | [7 empty] | PRAZO PROPOSTO | 180 | DIAS | DATA BASE:
LOCAL: RUA MANOEL REZENDE, 135 - VILA FERREIRA | [7 empty] | INÍCIO: data da ordem de serviço |  |  | 2025-10-01
MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO | [7 empty] | FINAL: 180 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA |  | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA
|  |  | 30 DIAS | 60 DIAS |  | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 2.5925 | [7 empty] | 4418.1868
|  | R$ | 4418.1868 | [7 empty] | 170419.8703
2 | MURO DE ARRIMO | % | 20.0732 | [7 empty] | 34208.6834
|  | R$ | 34208.6834 | [7 empty] | 170419.8703
3 | INFRAESTRUTURA | % | 9.3025 | [7 empty] | 15853.36
|  | R$ | 15853.36 | [7 empty] | 170419.8703
4 | ALVENARIA ESTRUTURAL E LAJE FORRO | % |  | 10.0801 |  | 4.9735 |  |  |  |  | 25654.2836
|  | R$ |  | 17178.5206 |  | 8475.7629 |  |  |  |  | 170419.8703
5 | PISOS E REVESTIMENTOS | % |  |  |  | 16.8888 |  |  |  |  | 28781.8986
|  | R$ |  |  |  | 28781.8986 |  |  |  |  | 170419.8703
6 | ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA | % |  |  |  |  | 11.4906 |  |  |  | 19582.1864
|  | R$ |  |  |  |  | 19582.1864 |  |  |  | 170419.8703
7 | ESQUADRIAS | % | [5 empty] | 3.9688 |  |  | 6763.6286
|  | R$ | [5 empty] | 6763.6286 |  |  | 170419.8703
8 | PINTURA | % | [6 empty] | 8.6197 |  | 14689.699
|  | R$ | [6 empty] | 14689.699 |  | 170419.8703
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | % | [5 empty] | 7.2759 |  |  | 12399.5111
|  | R$ | [5 empty] | 12399.5111 |  |  | 170419.8703
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | [5 empty] | 4.2456 |  |  | 7235.4035
|  | R$ | [5 empty] | 7235.4035 |  |  | 170419.8703
10 | LIMPEZA GERAL | % | [8 empty] | 833.0292
|  | R$ | [6 empty] | 833.0292 |  | 170419.8703
TOTAL |  |  | 54480.2302 | 17178.5206 |  | 37257.6615 | 19582.1864 | 26398.5433 | 15522.7282 |  | 170419.8703 |  | 3.1
RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICÍPIO |  |  | 54480.2302 | 17178.5206 |  | 37257.6615 | 19582.1864 | 26398.5433 | 15522.7282 |  | 170419.8703 |  | 3.2
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 31.97% | 10.08% |  | 21.86% | 11.49% | 15.49% | 9.109% |  | 100% |  | 3.3
| _______________________________ |  |  |  | _______________________________
| ENGº OSCAR LUIZ BERTI |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA | [7 empty] | 3.4
| CREA 5060260041 |  |  |  | WILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | [7 empty] | 3.5
| ART 2620251814523 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL | [7 empty] | 3.6
3.8
4
4.1
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[12 empty] | 0 | 6.2 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 6.3 | 0 | 0
[13 empty] | 6.4 | 0
[13 empty] | 6.5 | 0
[13 empty] | 6.6 | 0 | 0
[13 empty] | 6.7 |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12