## cronograma
"Reforma Moradia Digna” | [9 empty] | Boletim referencial com desoneração
Data base:.02/2022
CRONOGRAMA-FISICO-FINANCEIRO | [9 empty] | BDI=27,35%
| Serviços | Valor Etapa | 1° ETAPA | 2° ETAPA | 3° ETAPA | 4° ETAPA | 5° ETAPA | 6° ETAPA | 7° ETAPA | 8° ETAPA | 9° ETAPA | 10° ETAPA
1 | CASA 01:.Proprietária - Marlene Aparecida dos Santos |  | 100%
|  | 20245.384 | 20245.384
2 | CASA 02:.Proprietária - Nadir Medeiros da Silva |  | 30% | 70%
|  | 41496.234 | 12448.8702 | 29047.3638 | 0
3 | CASA 03:.Proprietária -Maria Rita Galvão Pereira |  |  | 20% | 80%
|  | 23222.38 |  | 4644.476 | 18577.904
4 | CASA 04:.Proprietária -Eliane Maria Lucio |  |  |  | 70% | 30%
|  | 18086.4712 |  |  | 12660.5299 | 5425.9414
5 | CASA 05:.Proprietária - Euripa Maria Gomes |  |  |  |  | 70% | 30%
|  | 43267.89 |  |  |  | 30287.523 | 12980.367
6 | CASA 06:.Proprietária -Josélia Maria da Conceição | [5 empty] | 50% | 50%
|  | 42238.77 |  |  |  |  | 21119.385 | 21119.385 | 0
7 | CASA 07:.Proprietária -Lindomar Barbosa de Souza | [6 empty] | 50% | 50%
|  | 22067.5748 | [5 empty] | 11033.7874 | 11033.7874 | 0
8 | CASA 08:.Proprietária -Terezinha Cristina Rosa | [6 empty] | 10% | 50% | 40%
|  | 48345.014 | [5 empty] | 4834.5014 | 24172.507 | 19338.0056 | 0 | 0
9 | CASA 09:.Proprietária -Vânia Aparecida de Lima | [8 empty] | 25% | 55% | 20%
|  | 62083.864 | [7 empty] | 15520.966 | 34146.1252 | 12416.7728
10 | CASA 10:.Proprietária:. Maria Helena Neves dos Santos | [10 empty] | 100%
|  | 20966.1597 | [9 empty] | 20966.1597
TOTAL GERAL |  | 342019.7418 | 32694.2542 | 33691.8398 | 31238.4339 | 35713.4644 | 34099.752 | 36987.6738 | 35206.2944 | 34858.9716 | 34146.1252 | 33382.9325
|  |  | 32694.2542 | 66386.094 | 97624.5279 | 133337.9922 | 167437.7442 | 204425.418 | 239631.7125 | 274490.6841 | 308636.8093 | 342019.7418
Rifaina 11 de Agosto 2021
Prefeitura Municipal de Rifaina | [5 empty] | Karoline de Paula Leonardo. Eng. Civil:. 5062239136