## CRONOMOD
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL |  |  |  | MUNICÍPIO
Rifaina - SP
OBRA: |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
| PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  | 2019-10-17
FINAL: 540 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA
TOTAL
ESTRADA MUNICIPAL
1 | Serviços Preliminares | m2 | 6552.2 |  |  | 6552.2
|  | R$ | 5457.74 |  |  | 5457.74
2 | Terraplenagem das vias | m3 | 1992.38 |  |  | 1992.38
|  | R$ | 14639.03 |  |  | 14639.03
3 | Galerias Pluviais | m | 181.08 | 524.51 |  | 705.59
|  | R$ | 76545.46 | 221711.29 |  | 298256.75
4 | Pavimentação Asfaltica | m2 |  | 6552.2 | 0 | 6552.2
|  | R$ |  | 521493.19 | 0 | 521493.19
RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS
5 | Serviços Preliminares | m2 | 3287.04 |  |  | 3287.04
|  | R$ | 2067.69 |  |  | 2067.69
6 | Terraplenagem das vias | m3 | 740 |  |  | 740
|  | R$ | 4563.47 |  |  | 4563.47
7 | Galerias Pluviais | m | 330.79 | 0 |  | 330.79
|  | R$ | 138532.16 |  |  | 138532.16
8 | Pavimentação Asfaltica | m2 |  | 3287.04 | 0 | 3287.04
|  | R$ |  | 224017.7 | 0 | 224017.7
PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS FEDERAIS |  |  | 200000 | 800000 | 0 | 1000000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 41805.55 | 167222.18 |  | 209027.73
T O T A L |  |  | 241805.55 | 967222.18 | 0 | 1209027.73
ASSINATURA: _______________________
José Antonio Chereghini
ARQUITETO E URBANISTA - CAU: 25.621-8