| Cronograma |  |  |  |  |  | Modalidade |  | Empreendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  | Individual |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL |

| Agente financeiro |  | Empresa |  | Valor do repasse - R$ |  | Início da obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA |  | 1.000.000,00 |  | __/__ /____ |

Localização

RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS E ESTRADA VICINAL MUNICIPAL. MUNICIPIO DE RIFAINA

Tipo de serviço: Obra

| Item | - Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
|  | ESTRADA MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Serviços Preliminares | 0,45 | 5.457,74 | 4.514,16 | 943,58 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Terraplenagem das vias | 1,21 | 14.639,03 | 4.843,24 | 1.012,37 | 40,00 | 7.264,86 | 1.518,56 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Galerias pluviais | 24,67 | 298.256,75 |  |  |  | 63.311,58 | 13.233,88 | 25,66 | 183.379,82 | 38.331,47 | 74,34 |  |  |  |
| 4 | Pavimentação asfáltica | 43,13 | 521.493,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431.332,70 | 90.160,49 | 100,00 |
|  | RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Serviços Preliminares | 0,17 | 2.067,69 | 1.710,21 | 357,48 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Terraplenagem das vias | 0,38 | 4.563,47 | 1.509,80 | 315,59 | 40,00 | 2.264,69 | 473,39 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Galerias pluviais | 11,46 | 138.532,16 |  |  |  | 114.581,46 | 23.950,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pavimentação asfáltica | 18,53 | 224.017,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.287,48 | 38.730,22 | 100,00 |
| # Total | Simples | 100,00 | 1.209.027,73 | 12.577,41 | 2.629,02 | 1,26 | 187.422,59 | 39.176,53 | 18,74 | 183.379,82 | 38.331,47 | 18,34 | 616.620,18 | 128.890,71 | 61,66 |
|  | Acumulado | 100,00 | 1.209.027,73 | 12.577,41 | 2.629,02 | 1,26 | 200.000,00 | 41.805,55 | 20,00 | 383.379,82 | 80.137,02 | 38,34 | 1.000.000,00 | 209.027,73 | 100,00 |

| 17 /10 / 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Data |  | José AntonioChereghini - Arq. e Urb. Cau 25.621 - 8 |  | Hugo César Lourenço– Prefeito Municipal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |