## Plan1
|  |  | SEM DESONERAÇÃO |  | CONCEDENTE |  | 82.7111 | [5 empty] | 1000000 | 82.7111
[5 empty] | PROPONENTE |  | 17.2889 | [5 empty] | 209027.73 | 17.2889 | 1209027.73
[7 empty] | 100 | [6 empty] | 100
Item | Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04
|  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | %
ESTRADA MUNICIPAL
1 | Serviços Preliminares | 0.45142 | 5457.74 | 4514.16 | 943.58 | 100
2 | Terraplenagem das vias | 1.2108 | 14639.03 | 4843.24 | 1012.37 | 40 | 7264.86 | 1518.56 | 60
3 | Galerias pluviais | 24.6691 | 298256.75 |  |  |  | 63311.58 | 13233.88 | 25.6643 | 183379.82 | 38331.47 | 74.3357
4 | Pavimentação asfáltica | 43.1333 | 521493.19 | [9 empty] | 431332.7 | 90160.49 | 100
RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS
5 | Serviços Preliminares | 0.17102 | 2067.69 | 1710.21 | 357.48 | 100
6 | Terraplenagem das vias | 0.37745 | 4563.47 | 1509.8 | 315.59 | 40 | 2264.69 | 473.39 | 60
7 | Galerias pluviais | 11.4581 | 138532.16 |  |  |  | 114581.46 | 23950.7 | 100
8 | Pavimentação asfáltica | 18.5287 | 224017.7017 | [9 empty] | 185287.48 | 38730.22 | 100
| Simples | 100 | 1209027.7318 | 12577.41 | 2629.02 | 1.2577 | 187422.59 | 39176.53 | 18.7423 | 183379.82 | 38331.47 | 18.338 | 616620.18 | 128890.71 | 61.662
Total
| Acumulado | 100 | 1209027.7318 | 12577.41 | 2629.02 | 1.2577 | 200000 | 41805.55 | 20 | 383379.82 | 80137.02 | 38.338 | 1000000 | 209027.73 | 100