## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
| MUNICÍPIO: | Rifaina |  |  |  |  | FONTE: CPOS | FONTE: SINAPI | DATA BASE: | x x
| OBJETO: | Construção de 03 (três) Residencias Unifamiliares |  |  |  |  | Boletim nº.173 Com Desoneração | RT 19/07/2018 Com Desoneração | 2020-07-20 | x x
| PROGRAMA: | Moradia Digna - Lei 1476 de 28 de Janeiro de 2011 |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: Data da Ordem de Serviço |  |  | x x
| LOCAL: | Rua 101, nº15, 25 e 35 |  |  |  |  | FINAL: 120 dias |  |  | x x
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | TOTAL
|  |  |  | PERIODO 30 dias | PERIODO 30 dias |  | PERIODO 30 dias | PERIODO 30 dias
x x x x
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 1738.02 |  |  |  |  | 1738.02
1.2 | INFRAESTRUTURA |  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 26880.97 |  |  |  |  | 26880.97
1.3 | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA |  | % | 41% | 59% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 11105.77 | 16103.17 |  |  |  | 27208.94
1.4 | COBERTURA |  | % |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ |  | 36860.9 |  |  |  | 36860.9
1.5 | REVESTIMENTO |  | % |  | 40% |  | 60% |  | 40%
|  |  | R$ |  | 9869.05 |  | 14803.57 |  | 24672.62
1.6 | ESQUADRIAS |  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  | 8455.53 | 8455.53 | 16911.06
1.7 | PISO INTERNO / EXTERNO |  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  | 12707.97 | 12707.97 | 25415.94
1.8 | VIDROS |  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  |  | 1652.58 | 1652.58
1.9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | % |  | 20% |  | 40% | 40% | 100%
|  |  | R$ |  | 4182.12 |  | 8364.23 | 8364.23 | 20910.58
1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | % |  | 50% |  |  | 50% | 50%
|  |  | R$ |  | 7915.48 |  |  | 7915.48 | 15830.96
1.11 | FORRO |  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  |  | 8105.86 | 8105.86
1.12 | PINTURA |  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  |  | 16391.47 | 16391.47
2 | MURO DE DIVISA |  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  | 18627.86 | 18627.86 | 37255.72
3 | CALÇADA |  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  |  | 1987.78 | 1987.78
| TOTAL S/BDI |  |  | 39724.76 | 74930.72 |  | 62959.16 | 84208.76 | 261823.4
| BDI= 27,35% |  |  | 10864.72 | 20493.55 |  | 17219.33 | 21554.2 | 70131.8
| TOTAL C/ BDI |  |  | 50589.48 | 95424.27 |  | 80178.49 | 105762.96 | 331955.2
| PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 15.24% | 28.75% |  | 24.15% | 31.86% | 100%
| ASSINATURA: _______________________ |  |  |  | ASSINATURA: _______________________
| Hugo César Lourenço |  |  |  | Lund José Faleiros de Melo
| Prefeito Municipal |  |  |  | CREA/ CAU | A19.126-4
[5 empty] | ART/RRT | 9730022