## Plan1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIFAINA
CNPJ. 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS UNIFAMILIARES DO PROGRAMA MORADIA DIGNA LEI 1476 DE 28 /01/2011 | [7 empty] | PRAZO PROPOSTO |  | 300 dias | DATA BASE:
LOCAL: RUA ELIAS CASTILHO; Nº45A, 45B, 55A E 55B | [7 empty] | INÍCIO: data da ordem de serviço |  |  | 2022-06-14
BAIRRO: VILA MORADIA DIGNA MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO | [7 empty] | FINAL: 300 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA |  | 4ª ETAPA |  | 5ª ETAPA
|  |  | 60 DIAS | 60 DIAS | 60 DIAS |  | 60 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
1 | CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS - RUA ELIAS CASTILHO, Nº45A, 45B, 55A E 55B - VILA MORADIA DIGNA | % | 8.6786 | 13.8005 | 28.6147 |  | 23.8223 |  | 25.0839 |  | 100 |  | 1
|  | R$ | 26355.17 | 41909.28 | 86896.98 |  | 72343.6 |  | 76174.89 |  | 303679.92 |  | 1.1
2 | MURO DIVISA DAS RESIDENCIAS UNIFAMILIARES - RUA ELIAS CASTILHAO; Nº45A, 45B, 55A E 55B - VILA MORADIA DIGNA | % | 12.326 | 15.6516 | 8.9096 |  | 49.1485 |  | 13.9644 |  | 100 |  | 2.1
|  | R$ | 5101.68 | 6478.13 | 3687.64 |  | 20342.39 |  | 5779.84 |  | 41389.68 |  | 2.2
3 | CALÇADA DAS RESIDENCIAS - RUA ELIAS CASTILHAO; Nº45A, 45B, 55A E 55B - VILA MORADIA DIGNA | % | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 2.3
|  | R$ | [6 empty] | 7236.55 |  | 7236.55 |  | 2.4
2.15
2.16
3
TOTAL |  |  | 31456.85 | 48387.41 | 90584.62 |  | 92685.99 |  | 89191.28 |  | 352306.15 |  | 3.1
TOTAL + BDI 27,35% |  |  | 40060.2985 | 61621.3666 | 115359.5136 |  | 111758.2363 |  | 112053.8561 |  | 440853.27 |  |  | 0.043946
RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICÍPIO |  |  | 40060.2985 | 61621.3666 | 115359.5136 |  | 111758.2363 |  | 112053.8561 |  | 440853.271 |  | 3.2
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 9.087 | 13.9777 | 26.1673 |  | 25.3504 |  | 25.4175 |  | 100 |  | 3.3
3.4
ASSINATURA: ___________________________ | [5 empty] | ASSINATURA: ___________________________ | [6 empty] | 3.5
NOME: | KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO |  |  |  |  | NOME: | HUGO CÉSAR LOURENÇO | [5 empty] | 3.6
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061583500-SP | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL
3.8
4
4.1
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[12 empty] | 0 | 6.2 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 6.3 |  | 0 | 0
[13 empty] | 6.4 |  | 0
[13 empty] | 6.5 |  | 0
[13 empty] | 6.6 |  | 0 | 0
[13 empty] | 6.7 |  |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12