## CRONOMOD
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES |  |  |  |  | Rifaina - SP
NÃO GOVERNAMENTAIS
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Infraestrutura Urbana "Recapeamento asfáltico |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  |  |  | 2019-08-01
| e sinalização viária horizontal" |  |  |  | FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Recapeamento asfáltico | m2 | 2097.55 |  | 8390.18 |  | 0 |  | 10487.73
|  | R$ | 80730.09 |  | 322920.38 |  | 0 |  | 403650.47
2 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 134.17 |  | 536.66 |  | 0 |  | 670.83
|  | R$ | 3649.68 |  | 14598.72 |  | 0 |  | 18248.4
3 | [8 empty] | 0
0
4 | [8 empty] | 0
0
5 | [8 empty] | 0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 80000 |  | 320000 |  | 0 |  | 400000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 4379.77 |  | 17519.1 |  |  |  | 21898.87
T O T A L |  |  | 84379.77 |  | 337519.1 |  | 0 |  | 421898.87
ASSINATURA: _______________________ |  |  | ________________________
Kelson Robert da Silva Floriano |  |  | Hugo César Lourenço
CREA: 5061583500 ART:28027230190967495 |  |  | Prefeito Municipal