## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
| MUNICÍPIO: | Rifaina |  |  |  |  | BOLETIM Nº. | DATA BASE:
| OBJETO: | Execução Pavimentação Asfaltica |  |  |  |  | SINAPI Sem Desoneração | 2021-07-19
| LOCAL | Av. Marginal |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: Data da Ordem de Serviço
| MUNICÍPIO/UF | Rifaina / SP |  |  |  |  | FINAL: 90 dias a partir da data da Ordem de Serviço
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA | TOTAL
|  |  |  | PERIODO 90 dias | PERIODO___ dias |  | PERIODO ___ dias
1 | TOPOGRAFIA |  | % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 379.2 |  |  |  | 379.2
2 | TERRAPLENAGEM |  | % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 17793.55 |  |  |  | 17793.55
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  | % | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 258629.53 |  |  |  | 258629.53
| TOTAL |  |  | 276802.28 |  |  |  | 276802.28
| TOTAL + BDI 22,04% |  |  | 337809.5 |  |  |  | 337809.5
| RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 0 |  |  |  | 0
| RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICÍPIO |  |  | 337809.5 |  |  |  | 337809.5
| PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| ASSINATURA: | _______________________________ |  |  |  |  | ASSINATURA: _______________________
| Eng. | Felipe Marques Chereghini |  |  |  |  | Hugo César Lourenço
| CREA | 5070280879 |  |  |  |  | Prefeito Municipal
| ART/RRT | 28027230211008724