## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA |  |  |  |  | MUNICÍPIO
CNPJ. 45.318.995/0001-71 |  |  |  |  | Rifaina
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO PRÉ - ESCOLA - CRECHE |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | 365 dias | [8 empty] | DATA BASE:
ENDEREÇO: RUA RUA PADRE CESAR GARDINI, S/N , CENTRO |  |  |  |  | INÍCIO: data da ordem de serviço | [10 empty] | 2021-10-01
COM DESONERAÇÃO - BDI= 21,15% |  |  |  |  | FINAL: 365 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | 9ª ETAPA | 7a. ETAPA | 10ª ETAPA | 11ª ETAPA | 12ª ETAPA
|  |  | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 63 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100 | [12 empty] | 100
|  | R$ | 51903.22 | [12 empty] | 51903.22
2.1 - 2.1.10 | INFRAESTRUTURA | % | 100 | [12 empty] | 100
|  | R$ | 375661.31 | [12 empty] | 375661.31
2.2 - 2.2.7 | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA | % |  | 50 | 50 | [10 empty] | 100
|  | R$ |  | 331765.03 | 331765.03 | [10 empty] | 663530.06
2.3 - 2.3.7 | COBERTURA | % |  |  |  | 50 | 50 | [8 empty] | 100
|  | R$ |  |  |  | 475104.46 | 475104.46 | [8 empty] | 950208.92
2.4 - 2.4.14 | REVESTIMENTOS | % |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 12.5 | 12.5 |  | 25 |  |  | 100
|  | R$ |  |  |  | 110392 |  | 110392 |  | 55196 | 55196 |  | 110392 |  |  | 441568.016
2.5 - 2.5.11 | ESQUADRIAS | % | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 |  | 100
|  | R$ | [5 empty] | 127450.39 | [5 empty] | 127450.39 |  | 254900.78
2.6 - 2.6.6 | PINTURA | % | [8 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 100
|  | R$ | [8 empty] | 94368.95 |  |  |  | 94368.95 | 188737.9
2.7 - 2.7.5.17 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | % |  |  |  |  | 20 |  | 25 | 35 |  |  |  |  | 20 | 100
|  | R$ |  |  |  |  | 100623.25 |  | 125779.07 | 176090.71 |  |  |  |  | 100623.25 | 503116.28
2.8 - 2.8.3.27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % |  |  |  |  | 17 |  | 25 |  |  |  |  | 30 | 28 | 100
|  | R$ |  |  |  |  | 26341.76 |  | 38737.89 |  |  |  |  | 46485.46 | 43386.43 | 154951.5527
2.9 - 2.9.1.11 | TELEFONIA/LÓGICA/PARA-RAIOS | % | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 100
|  | R$ | [5 empty] | 24358.95 |  |  |  |  | 24358.95 |  |  | 48717.9
3 - 3.1.1.1 | LIMPEZA GERAL | % | [12 empty] | 100 | 100
|  | R$ | [12 empty] | 17424.97 | 17424.97
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO |  |  | 427564.53 | 331765.03 | 331765.03 | 585496.46 | 602069.47 | 262201.34 | 164516.96 | 231286.71 | 149564.95 | #REF! | 134750.95 | 173935.85 | 255803.6 | 3650720.91
T O T A L ACUMULADO |  |  | 427564.53 | 759329.56 | 1091094.59 | 1676591.05 | 2278660.52 | 2540861.86 | 2705378.82 | 2936665.53 | 3086230.48 | #REF! | 3220981.43 | 3394917.28 | 3650720.91 | 3650720.91
ASSINATURA: ____________________________________________________________ |  |  |  | ASSINATURA: ____________________________________________________________
NOME: | R.E. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS |  |  | NOME: HUGO CÉSAR LOURENÇO
ENG. FÁBIO DANIEL SOUZA GOMES - CREA: 5070436567 - SP |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12