## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA |  |  |  |  | MUNICÍPIO
CNPJ. 45.318.995/0001-71 |  |  |  |  | Rifaina
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NA ORLA DA PRAIA |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO: 360 dias |  | BDI= 21,15 % | CDHU 185 - SEM DESONERAÇÃO | DATA BASE:
ENDEREÇO: AVENIDA CALIXTO JORGE, S/Nº, CENTRO |  |  |  |  | INÍCIO: data da ordem de serviço |  |  |  | 2022-05-10
FINAL: 360 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  |  | 2a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100 | [5 empty] | 100 |  | 1
|  | R$ | 48128.01 | [5 empty] | 48128.01 |  | 1.1
2 | INFRAESTRUTURA | % | 100 | [5 empty] | 100
|  | R$ | 68872.03 | [5 empty] | 68872.03 |  | 2
3 | SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA E DIVISÓRIAS | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 2.1
|  | R$ |  | 97531.44 |  |  |  |  | 97531.44 |  | 2.2
4 | COBERTURA | % |  |  | 92.1923 | 7.8077 |  |  | 100 |  | 2.3
|  | R$ |  |  | 168022.84 | 14229.72 |  |  | 182252.56 |  | 2.4
5 | REVESTIMENTOS | % |  |  |  | 56.4498 | 37.6332 |  | 94.0829 |  | 2.5
|  | R$ |  |  |  | 95826.33 | 63884.22 |  | 159710.55 |  | 2.6
6 | ESQUADRIAS | % |  |  |  |  | 50 | 50 | 100 |  | 2.7
|  | R$ |  |  |  |  | 37185.4 | 37185.4 | 74370.8 |  | 2.8
7 | PINTURA | % | [5 empty] | 100 | 100 |  | 2.9
|  | R$ | [5 empty] | 19018.28 | 19018.28 |  | 2.10
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % |  |  |  | 25 | 25 | 50 | 100 |  | 2.11
|  | R$ |  |  |  | 13924.4125 | 13924.4125 | 27848.825 | 55697.65 |  | 2.12
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | % |  |  |  | 25 | 25 | 50 | 100
|  | R$ |  |  |  | 14761.2825 | 14761.2825 | 29522.565 | 59045.13
10 | PAISAGISMO | % | [5 empty] | 100 | 100 |  | 2.13
|  | R$ | [5 empty] | 482.19 | 482.19 |  | 2.14
2.15
2.16
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 94056.81 | 78405.92 | 135074.25 | 111535.0554 | 104310.8276 | 91691.1 | 615073.9629 |  | 3 | 80.3904
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 22943.23 | 19125.52 | 32948.59 | 27206.69 | 25444.49 | 22366.16 | 150034.68 |  | 3.1 | 19.6096
T O T A L |  |  | 117000.04 | 97531.44 | 168022.84 | 138741.7454 | 129755.3176 | 114057.26 | 765108.64 |  | 3.2 | 100
3.3
[11 empty] | 3.4 | 765108.6429
ASSINATURA: ________________________ |  |  |  | ASSINATURA: _______________________________ |  |  | ASSINATURA: _______________________________ |  |  |  | 3.5
NOME: | ANGELA CAROLINA DORASCENZI |  |  | NOME: LUND JOSÉ FALEIROS DE MELO |  |  | NOME: HUGO CÉSAR LOURENÇO |  |  |  | 3.6
ARQUITETA E URBANISTA-CAU: A34659-4 -RRTSI11944408I00CT001 |  |  |  | ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A19126-4 - RRTSI11762196I00CT001 | [6 empty] | 3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[10 empty] | 0 | 6.2 |  | 0
[10 empty] | 0 | 6.3 |  | 0
6.4
6.5
[11 empty] | 6.6 |  | 0
[11 empty] | 6.7 |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12