## 2 Etapas
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | RIFAINA | [5 empty] | BOLETIM Nº. |  |  | DATA BASE:
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NA ORLA DA PRAIA | [5 empty] | BOLETIM CDHU 185 - SEM DESONERAÇÃO |  |  | 2022-05-10
PROCESSO: |  | ST-PRC-2022-00095-DM |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: |  | 000005/2022 | [5 empty] | FINAL: |  | 780 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  | 2ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO | 390 | dias | PERÍODO |  | 390 | dias
|  |  |  | Licitação: |  | 180 | Execução: |  |  | 180
|  |  |  | Execução: |  | 180 | Vistoria: |  |  | 30
|  |  |  | Vistoria: |  | 30 | Encerramento: |  |  | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | R$ | 48128.01 |  |  | 0 |  |  |  | 48128.01
2 | INFRAESTRUTURA |  | % |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | R$ | 68872.03 |  |  | 0 |  |  |  | 68872.03
3 | SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  | % |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | R$ | 97531.44 |  |  | 0 |  |  |  | 97531.44
4 | COBERTURA |  | % |  | 92.19% |  |  |  | 7.808% |  | 100%
|  |  | R$ | 168022.84 |  |  | 14229.72 |  |  |  | 182252.56
5 | REVESTIMENTOS |  | % |  | 0% |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 159710.55 |  |  |  | 159710.55
6 | ESQUADRIAS |  | % |  | 0% |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 74370.8 |  |  |  | 74370.8
7 | PINTURA |  | % |  | 0% |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 19018.28 |  |  |  | 19018.28
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | % |  | 0% |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 55697.65 |  |  |  | 55697.65
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | % |  | 0% |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 59045.13 |  |  |  | 59045.13
10 | PAISAGISMO |  | % |  | 0% |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 482.19 |  |  |  | 482.19
11 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
12 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
13 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
14 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
15 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 307536.98 |  |  | 307536.98 |  |  |  | 615073.96
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 75017.34 |  |  | 75017.34 |  |  |  | 150034.68
T O T A L |  |  |  | 382554.32 |  |  | 382554.32 |  |  |  | 765108.64
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  |  | 100%
LUND JOSÉ FALEIROS DE MELO
CAU: A19126-4
Número da Portaria: 21/2021
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)
Note on F13: Cálculo automático, NÃO ALTERAR
Note on K13: Cálculo automático, NÃO ALTERAR
Note on L14: Inserir o prazo de execução em dias
Note on G15: Inserir o prazo de execução em dias
Note on B17: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N17: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N18: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B19: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N19: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N20: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B21: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N21: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N22: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B23: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N23: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N24: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B25: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N25: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N26: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B27: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N27: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N28: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B29: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N29: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N30: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B31: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N31: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N32: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B33: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N33: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N34: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B35: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N35: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N36: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B37: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N37: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N38: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B39: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N39: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N40: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B41: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N41: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N42: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B43: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N43: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N44: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B45: OCULTAR AS LINHAS NÃO UTILIZADAS
Note on N45: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N46: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on E48: VERIFICAR NO DECRETO 66.173/2021 O VALOR CORRETO PARA OS RECURSOS ESTADUAIS DESTA ETAPA Obs.: 2 parcelas iguais
Note on I48: VERIFICAR NO DECRETO 66.173/2021 O VALOR CORRETO PARA OS RECURSOS ESTADUAIS DESTA ETAPA Obs.: 2 parcelas iguais
Note on N48: Recurso estadual entre R$ 500.000,00 e R$1.000.000,00, liberação em 2 (duas) parcelas igualmente divididas.
Note on N49: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N50: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on N51: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR