## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA |  |  |  |  | MUNICÍPIO
CNPJ. 45.318.995/0001-71 |  |  |  |  | Rifaina
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | 300 dias |  | DATA BASE:
ENDEREÇO: RUA CARLOS VEDOVATO, Nº291, CENTRO |  |  |  |  | INÍCIO: data da ordem de serviço |  |  | 2021-04-22
EMEB JOÃO ETCHEBEHERE |  |  |  |  | FINAL: 300 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | 5a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2627.3
|  | R$ | 3182.97 |  |  |  |  | 3182.97 |  | 1.1 | CPOS | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 235 | 11.18 | 2627.3
2 | INFRAESTRUTURA | % | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 95907.6 |  |  |  |  | 95907.6 |  | 2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 79164.34
3 | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 2.1 | CPOS | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 438 | 62.32 | 27296.16
|  | R$ |  | 99918.44 |  |  |  | 99918.44 |  | 2.2 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 21.21 | 48.27 | 1023.81
4 | COBERTURA | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 2.3 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 80.27 | 72.88 | 5850.08
|  | R$ |  |  | 123956.14 |  |  | 123956.14 |  | 2.4 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1440.52 | 11.4 | 16421.93
5 | REVESTIMENTOS | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 2.5 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 230.29 | 12.27 | 2825.66
|  | R$ |  |  |  | 120113.22 |  | 120113.22 |  | 2.6 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.49 | 120.87 | 180.1
6 | ESQUADRIAS | % |  |  |  | 66.42 | 50.37 | 116.79 |  | 2.7 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 21.21 | 336.54 | 7138.01
|  | R$ |  |  |  | 18800.93 | 14258.59 | 33059.52 |  | 2.8 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 21.21 | 135.7 | 2878.2
7 | PINTURA | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 2.9 | CPOS | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 211.47 | 10.89 | 2302.91
|  | R$ |  |  |  |  | 38012.7 | 38012.7 |  | 2.10 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 111.12 | 13.6 | 1511.23
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % |  | 14.49 | 37.13 | 54.84 | 23.81 | 130.27 |  | 2.11 | CPOS | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 44.6 | 85.37 | 3807.5
|  | R$ |  | 3232.79 | 8286.95 | 12238.83 | 5313.87 | 29072.44 |  | 2.12 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão | kg | 109.36 | 11.4 | 1246.7
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | % |  |  | 39.43 | 25.43 | 52.08 | 116.94 |  | 2.13 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão | kg | 25.53 | 12.27 | 313.25
|  | R$ |  |  | 16546.73 | 10668.02 | 21850.18 | 49064.93 |  | 2.14 | CPOS | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão | m³ | 4.95 | 342.7 | 1696.37
[10 empty] | 2.15 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão | m³ | 4.95 | 93.73 | 463.96
[10 empty] | 2.16 | CPOS | 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | m³ | 319.55 | 13.17 | 4208.47
[10 empty] | 3 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 82474.98
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO |  |  | 99090.57 | 103151.23 | 148789.82 | 161821 | 79435.34 | 592287.96 |  | 3.1 | CPOS | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 387.65 | 67.2 | 26050.08
T O T A L |  |  | 99090.57 | 103151.23 | 148789.82 | 161821 | 79435.34 | 592287.96 |  | 3.2 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1675.51 | 11.4 | 19100.81
[10 empty] | 3.3 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 451.68 | 12.27 | 5542.11
[10 empty] | 3.4 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura, reutilizar 2 a 3 vezes | m² | 93.7 | 163.25 | 15296.53
ASSINATURA: ____________________________________________________________ |  |  |  | ASSINATURA: ____________________________________________________________ | [5 empty] | 3.5 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 35.27 | 336.54 | 11869.77
NOME: | ANGELA CAROLINA DORASCENZI |  |  | NOME: HUGO CÉSAR LOURENÇO | [5 empty] | 3.6 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 35.27 | 93.73 | 3305.86
ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A34659-4 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | 3.7 | CPOS | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm, para execução de base para bancada | m² | 6.55 | 50.96 | 333.79
[10 empty] | 3.8 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 1.6 | 610.02 | 976.03
[10 empty] | 4 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 103800.16
[10 empty] | 4.1 | CPOS | 13.01.170 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 49.85 | 141.44 | 7050.78
[10 empty] | 4.2 | CPOS | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 89.8 | 118.69 | 10658.36
[10 empty] | 4.3 | CPOS | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 52.6 | 107.94 | 5677.64
[10 empty] | 4.4 | Mercado Regional |  | Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura da garagem contendo 3 (três) vigas treliçadas de 50x10x870cm, em viga U 100x40 e 93x30 na chapa 14, travamento em viga U 100x40 na chapa 14 - incluso pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto). | und | 1 | 8500 | 8500
[10 empty] | 4.5 | CPOS | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 35.48 | 170.46 | 6047.92
[10 empty] | 4.6 | CPOS | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | kg | 2248.9 | 13.78 | 30989.84
[10 empty] | 4.7 | CPOS | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 207.43 | 106.18 | 22024.92
[10 empty] | 4.8 | CPOS | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 14.55 | 90.87 | 1322.16
[10 empty] | 4.9 | CPOS | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 127.6 | 76.25 | 9729.5
[10 empty] | 4.10 | CPOS | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 3.2 | 100.67 | 322.14
[10 empty] | 4.11 | CPOS | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 7.85 | 188.14 | 1476.9
[10 empty] | 5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 99144.22
[10 empty] | 5.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 1205.88 | 5.55 | 6692.63
[10 empty] | 5.2 | CPOS | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 208.1 | 17.03 | 3543.94
[10 empty] | 5.3 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 997.78 | 20.94 | 20893.51
[10 empty] | 5.4 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 7.55 | 120.87 | 912.57
[10 empty] | 5.5 | SINAPI | 85662 | Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm | m² | 89 | 14.68 | 1306.52
[10 empty] | 5.6 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 19.16 | 324.01 | 6208.03
[10 empty] | 5.7 | CPOS | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 19.16 | 67.85 | 1300.01
[10 empty] | 5.8 | CPOS | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 5.64 | 707.24 | 3988.83
[10 empty] | 5.9 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 4.11 | 610.02 | 2507.18
[10 empty] | 5.10 | CPOS | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 89 | 13.07 | 1163.23
[10 empty] | 5.11 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em contrapiso das camaras de resfriamento e congelamento, consultar fiscalização e responsavel por execução das camaras ( asfalto frio ) | m² | 29.45 | 13.6 | 400.52
[10 empty] | 5.12 | CPOS | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 208.1 | 122.83 | 25560.92
[10 empty] | 5.13 | CPOS | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 175.8 | 101.34 | 17815.57
[10 empty] | 5.14 | CPOS | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 78.55 | 21.27 | 1670.76
[10 empty] | 5.15 | CPOS | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, peitoril conforme detalhe em projeto | #N/A | 30.5 | 96.05 | 2929.53
[10 empty] | 5.16 | CPOS | 22.20.050 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm | m | 123.4 | 12.82 | 1581.99
[10 empty] | 5.17 | CPOS | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.8 | 371.38 | 668.48
[10 empty] | 6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 31541.06
[10 empty] | 6.1 | CPOS | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m² | 9.05 | 513.79 | 4649.8
[9 empty] | 24361.59 | 6.2 | Mercado Regional |  | P6 - Porta de vidro temperado 10mm, incolor, perfil em alumínio natural fosco, 01 folha corre atrás da parede, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 1,50x2,10m | un | 1 | 1540.95 | 1540.95 | 1962.4 | 3456.96
[9 empty] | 33504.645 | 6.3 | Mercado Regional |  | P8 - Porta de vidro temperado 10mm, incolor, perfil em alumínio natural fosco, 01 folha corre atrás da parede, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 2,00x2,10m | un | 1 | 2994.86 | 2994.86 | 2440.04 | 23434.3
[10 empty] | 6.4 | Mercado Regional |  | Fornecimento e montagem de Grade metálica fixa com dimensões de 5,65 x 2,50m e um portão metálico de abrir em 1 (uma) folha com dimensões de 1,00 x 2,50m, ambos em metalon 30x20 chapa 16, com 4 (quatro) travamento em metalon 50x30 chapa 16 e 2 (dois) pilares de sustentação em metalon 100x100 chapa 14 - incluso fechadura e pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto). | un | 1 | 6500 | 6500 | 7007.24
[10 empty] | 6.5 | Mercado Regional |  | Fornecimento e montagem de Portão metálico de entrada da garagem com dimensões 6,00x2,50m de abrir em 2 (duas) folhas na chapa 16, requadro em tubo 50x30 chapa 16, travamento em barra chata ¼” chapa 16, incluso fechadura, trinco e pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto). | un | 1 | 4800 | 4800 | 16427.06
[10 empty] | 6.6 | Mercado Regional |  | Fornecimento e montagem de Portão metálico social da entrada principal com dimensões 1,00x2,50m de abrir em 1 (uma) folha na chapa 16, requadro em tubo 50x30 chapa 16, travamento em barra chata ¼” chapa 16, incluso fechadura e pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto) | un | 1 | 1400 | 1400 | 27836.74 | 26891.26
[10 empty] | 6.7 | Mercado Regional |  | J1 - Janela basculante de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio natural branco, 01 folha báscula com auxilio de correntinha - 1,00x0,80m | un | 2 | 403.62 | 807.24 |  | 27836.74
[10 empty] | 6.8 | Mercado Regional |  | J2 - Janela basculante de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio natural branco, 02 Folha Báscula nas laterais, 01 fixo central com auxilio de correntinha - 2,00x0,60m | un | 3 | 605.43 | 1816.29
[10 empty] | 6.9 | Mercado Regional |  | J3 - Janela basculante de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio natural branco, 02 Folha Báscula nas laterais, 01 fixo central com auxilio de correntinha - 1,50x0,60m | un | 2 | 528.89 | 1057.78
[10 empty] | 6.10 | Mercado Regional |  | J4 - Vidro temperado 08mm, incolor, perfil em alumínio natural Fosco, 01 vidro fixo com auxilio de perfil tipo “U” – 3,00x1,00m | un | 1 | 891.45 | 891.45
[10 empty] | 6.11 | Mercado Regional |  | J5 - Janela de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio Natural fosco, 01 fixo e 01 corre, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 2,00x1,00m | un | 1 | 974.56 | 974.56
[10 empty] | 6.12 | Mercado Regional |  | J6 - Janela de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio Natural fosco, 01 fixo e 01 corre, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 1,50x1,00m | un | 2 | 789.23 | 1578.46
[10 empty] | 6.13 | CPOS | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 3.2 | 191.77 | 613.66
[10 empty] | 6.14 | CPOS | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 2 | 420.48 | 840.96
[10 empty] | 6.15 | CPOS | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de escada metálica em perfil retangular de metalon 50x30 na chapa 14, inclusive pintura de fundo. | kg | 50 | 13.78 | 689
[10 empty] | 6.16 | CPOS | 25.02.070 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial | m² | 0.64 | 603.21 | 386.05
[10 empty] | 7 |  |  | PINTURA |  |  |  | 31376.56
[10 empty] | 7.1 | CPOS | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 254.06 | 11.23 | 2853.09
[10 empty] | 7.2 | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 1050.88 | 23.14 | 24317.36
[10 empty] | 7.3 | CPOS | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 123.6 | 34.03 | 4206.11
[10 empty] | 8 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 23997.06
[10 empty] | 8.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 2668.42
[10 empty] | 8.1.1 | CPOS | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias trifásica | un. | 1 | 357.35 | 357.35
[10 empty] | 8.1.2 | CPOS | 68.20.120 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 40 mm | un. | 1 | 52.84 | 52.84
[10 empty] | 8.1.3 | CPOS | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 40 | 31.72 | 1268.8
[10 empty] | 8.1.4 | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un. | 1 | 172.08 | 172.08
[10 empty] | 8.1.5 | CPOS | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un. | 1 | 182.63 | 182.63
[10 empty] | 8.1.6 | CPOS | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 1.5 | 24.58 | 36.87
[10 empty] | 8.1.7 | CPOS | 39.09.040 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | un. | 1 | 12.9 | 12.9
[10 empty] | 8.1.8 | CPOS | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un. | 3 | 191.46 | 574.38
[10 empty] | 8.1.9 | CPOS | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un. | 1 | 10.57 | 10.57
[10 empty] | 8.2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 14890.36
[10 empty] | 8.2.1 | CPOS | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 536.72 | 536.72
[10 empty] | 8.2.2 | CPOS | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un. | 1 | 182.63 | 182.63
[10 empty] | 8.2.3 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un. | 2 | 26.88 | 53.76
[10 empty] | 8.2.4 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un. | 5 | 105.25 | 526.25
[10 empty] | 8.2.5 | CPOS | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un. | 2 | 131.87 | 263.74
[10 empty] | 8.2.6 | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un. | 1 | 172.08 | 172.08
[10 empty] | 8.2.7 | CPOS | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | un. | 2 | 209.27 | 418.54
[10 empty] | 8.2.8 | CPOS | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un. | 4 | 181.86 | 727.44
[10 empty] | 8.2.9 | CPOS | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 50 | 15.65 | 782.5
[10 empty] | 8.2.10 | CPOS | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 200 | 14.16 | 2832
[10 empty] | 8.2.11 | CPOS | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 35 | 12.98 | 454.3
[10 empty] | 8.2.12 | CPOS | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 | 31.72 | 3172
[10 empty] | 8.2.13 | CPOS | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 30 | 11.63 | 348.9
[10 empty] | 8.2.14 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 250 | 8.05 | 2012.5
[10 empty] | 8.2.15 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 3.65 | 1825
[10 empty] | 8.2.16 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 2.91 | 582
[10 empty] | 8.3 |  |  | PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 4783.65
[10 empty] | 8.3.1 | CPOS | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un. | 25 | 12.8 | 320
[10 empty] | 8.3.2 | CPOS | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un. | 20 | 15.79 | 315.8
[10 empty] | 8.3.3 | CPOS | 40.01.080 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | un. | 22 | 16.35 | 359.7
[10 empty] | 8.3.4 | SINAPI | 97586 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | un. | 20 | 111.23 | 2224.6
[10 empty] | 8.3.5 | SINAPI | 97583 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 18 w - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | un. | 2 | 62.07 | 124.14
[10 empty] | 8.3.6 | CPOS | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | un. | 2 | 155.16 | 310.32
[10 empty] | 8.3.7 | CPOS | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un. | 2 | 32.89 | 65.78
[10 empty] | 8.3.8 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 8 | 21.29 | 170.32
[10 empty] | 8.3.9 | CPOS | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 1 | 29.56 | 29.56
[10 empty] | 8.3.10 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 31 | 22.47 | 696.57
[10 empty] | 8.3.11 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 6 | 27.81 | 166.86
[10 empty] | 8.4 |  |  | PONTOS DE LÓGICA, ALARME, CAMERAS E EMERGÊNCIA |  |  |  | 1654.63
[10 empty] | 8.4.1 | CPOS | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un. | 26 | 12.8 | 332.8
[10 empty] | 8.4.2 | CPOS | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un. | 1 | 15.79 | 15.79
[10 empty] | 8.4.3 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 8 | 22.47 | 179.76
[10 empty] | 8.4.4 | CPOS | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 50 | 14.16 | 708
[10 empty] | 8.4.5 | SINAPI | 97599 | Luminária de emergência - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | un. | 8 | 27.1 | 216.8
[10 empty] | 8.4.6 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 60 | 2.91 | 174.6
[10 empty] | 8.4.7 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un. | 1 | 26.88 | 26.88
[10 empty] | 9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 40806.5
[10 empty] | 9.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS |  |  |  | 18342.82
[10 empty] | 9.1.1 | CPOS | 44.06.750 | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm | un | 2 | 930.7 | 1861.4
[10 empty] | 9.1.2 | CPOS | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório com ducha, consultar fiscal de obra | un | 4 | 738.21 | 2952.84
[10 empty] | 9.1.3 | CPOS | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 9 | 28.44 | 255.96
[10 empty] | 9.1.4 | CPOS | 44.02.062 | #N/A | #N/A | 8.64 | 432.58 | 3737.49
[10 empty] | 9.1.5 | CPOS | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 3 | 395.26 | 1185.78
[10 empty] | 9.1.6 | CPOS | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 2 | 619.39 | 1238.78
[10 empty] | 9.1.7 | Mercado Regional |  | Torneira de mesa para lavatorio com sensor, consultar fiscal de obra | un | 1 | 1759.54 | 1759.54
[10 empty] | 9.1.8 | CPOS | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 4 | 34.07 | 136.28
[10 empty] | 9.1.9 | CPOS | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 4 | 50.62 | 202.48
[10 empty] | 9.1.10 | CPOS | 44.03.920 | Ducha higiênica com registro | un | 2 | 324.49 | 648.98
[10 empty] | 9.1.11 | CPOS | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 2 | 66.87 | 133.74
[10 empty] | 9.1.12 | CPOS | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 | 705.22 | 1410.44
[10 empty] | 9.1.13 | CPOS | 49.06.550 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm (Ralo linear oculto com fechamento automatico), consultar fiscal de obra | m | 2 | 843.51 | 1687.02
[10 empty] | 9.1.14 | CPOS | 44.01.690 | Tanque de louça sem coluna com cuba dupla | un | 1 | 504.98 | 504.98
[10 empty] | 9.1.15 | CPOS | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 4 | 59.74 | 238.96
[10 empty] | 9.1.16 | CPOS | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 0.96 | 404.32 | 388.15
[10 empty] | 9.2 |  |  | REDE DE ÁGUA |  |  |  | 5966.07
[10 empty] | 9.2.1 | CPOS | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 889.8 | 1779.6
[10 empty] | 9.2.2 | CPOS | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 8.6 | 44.72 | 384.59
[10 empty] | 9.2.3 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 90 | 25.92 | 2332.8
[10 empty] | 9.2.4 | CPOS | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 2 | 151.05 | 302.1
[10 empty] | 9.2.5 | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 3 | 91.97 | 275.91
[10 empty] | 9.2.6 | CPOS | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 116.07 | 232.14
[10 empty] | 9.2.7 | CPOS | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 2 | 75.75 | 151.5
[10 empty] | 9.2.8 | CPOS | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 5 | 60.59 | 302.95
[10 empty] | 9.2.9 | CPOS | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 6 | 34.08 | 204.48
[10 empty] | 9.3 |  |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 7691.98
[10 empty] | 9.3.1 | CPOS | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 | 76.37 | 152.74
[10 empty] | 9.3.2 | CPOS | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 258.88 | 258.88
[10 empty] | 9.3.3 | SINAPI | 74166/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60 cm com tampa h= 60 cm - fornecimento e instalação | un | 3 | 357.76 | 1073.28
[10 empty] | 9.3.4 | CPOS | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 6 | 29.4 | 176.4
[10 empty] | 9.3.5 | CPOS | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 45 | 38.78 | 1745.1
[10 empty] | 9.3.6 | CPOS | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 1 | 60.36 | 60.36
[10 empty] | 9.3.7 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 30 | 65.1 | 1953
[10 empty] | 9.3.8 | CPOS | 47.04.080 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | un | 2 | 1136.11 | 2272.22
[10 empty] | 9.4 |  |  | REDE DE ÁGUA PLUVIAL - GRELHAS E CANALETAS |  |  |  | 8805.63
[10 empty] | 9.4.1 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 1.75 | 48.27 | 84.47
[10 empty] | 9.4.2 | CPOS | 14.02.020 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum | m² | 10.7 | 62.38 | 667.47
[10 empty] | 9.4.3 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.1 | 120.87 | 12.09
[10 empty] | 9.4.4 | CPOS | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 0.25 | 342.7 | 85.68
[10 empty] | 9.4.5 | CPOS | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.25 | 67.85 | 16.96
[10 empty] | 9.4.6 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 0.15 | 610.02 | 91.5
[10 empty] | 9.4.7 | CPOS | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 13.6 | 10.89 | 148.1
[10 empty] | 9.4.8 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 10.7 | 5.55 | 59.39
[10 empty] | 9.4.9 | CPOS | 17.02.160 | #N/A | #N/A | 10.7 | 34.85 | 372.9
[10 empty] | 9.4.10 | CPOS | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 3.1 | 1052.18 | 3261.76
[10 empty] | 9.4.11 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 56.03 | 65.1 | 3647.55
[10 empty] | 9.4.12 | SINAPI | 74166/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60 cm com tampa h= 60 cm - fornecimento e instalação | un | 1 | 357.76 | 357.76
[11 empty] | TOTAL PARCIAL | [5 empty] | 494932.18
[11 empty] | BDI |  |  | 21.15% |  |  | 97355.78
[11 empty] | TOTAL GERAL | [5 empty] | 592287.96