## Plan1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIFAINA
CNPJ. 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) RESIDENCIAS UNIFAMILIARES DO PROGRAMA MORADIA DIGNA LEI 1476 DE 28 /01/2011 | [7 empty] | PRAZO PROPOSTO |  | 300 dias | DATA BASE:
LOCAL 01: RUA 101; Nº10, 20, 30 E 40 - VILA MORADIA DIGNA | [7 empty] | INÍCIO: data da ordem de serviço |  |  | 2021-11-23
LOCAL 02: SÍTIO SÃO SEBASTIÃO DO GORDURINHA - ZONA RURAL MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO | [7 empty] | FINAL: 300 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA |  | 4ª ETAPA |  | 5ª ETAPA
|  |  | 60 DIAS | 60 DIAS | 60 DIAS |  | 60 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
1 | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) RESIDENCIAS - RUA 101, Nº10, 20, 30 E 40 - VILA MORADIA DIGNA | % | 12.4574 | 12.2611 | 24.808 |  | 24.3631 |  | 26.1104 |  | 100 |  | 1
|  | R$ | 48210.02 | 47450.3 | 96006.72 |  | 94285 |  | 101047.09 |  | 386999.13 |  | 1.1
2 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDENCIA - SÍTIO SÃO SEBASTIÃO DO GORDURINHA - ZONA RURAL | % | 12.8119 | 12.61 | 24.2046 |  | 23.5202 |  | 26.8534 |  | 100
|  | R$ | 12052.5 | 11862.57 | 22769.93 |  | 22126.1 |  | 25261.76 |  | 94072.86 |  | 2
3 | MURO DIVISA DAS 04 (QUATRO) RESIDENCIAS - RUA 101; Nº10, 20, 30 E 40 - VILA MORADIA DIGNA | % | 18.7855 | 24.9934 | 14.4919 |  | 26.2327 |  | 15.4966 |  | 100 |  | 2.1
|  | R$ | 18374.27 | 24446.27 | 14174.65 |  | 25658.52 |  | 15157.36 |  | 97811.07 |  | 2.2
4 | CALÇADA EXTERNA DAS 04 (QUATRO) RESIDENCIAS - RUA 101; Nº10, 20, 30 E 40 - VILA MORADIA DIGNA | % | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 2.3
|  | R$ | [6 empty] | 12160.81 |  | 12160.81 |  | 2.4
5 | MURO DIVISA DE 01 (UMA) RESIDENCIA - SÍTIO SÃO SEBASTIÃO DO GORDURINHA - ZONA RURAL | % | 20.3581 | 24.751 | 15.5745 |  | 23.3834 |  | 15.9331 |  | 100 |  | 2.5
|  | R$ | 6868.77 | 8350.94 | 5254.79 |  | 7889.51 |  | 5375.8 |  | 33739.81 |  | 2.6
6 | CALÇADA EXTERNA DE 01 (UMA) RESIDENCI - SÍTIO SÃO SEBASTIÃO DO GORDURINHA - ZONA RURAL | % | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 2.7
|  | R$ | [6 empty] | 2091.69 |  | 2091.69 |  | 2.8
2.15
2.16
3
TOTAL |  |  | 85505.56 | 92110.08 | 138206.09 |  | 149959.13 |  | 161094.51 |  | 626875.37 |  | 3.1
TOTAL + BDI 27,35% |  |  | 108891.3307 | 117302.1869 | 176005.4556 |  | 184230.82 |  | 205153.86 |  | 791583.65 |  |  | 0.043946
RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICÍPIO |  |  | 108891.3307 | 117302.1869 | 176005.4556 |  | 184230.82 |  | 205153.86 |  | 791583.6532 |  | 3.2
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 13.7561 | 14.8187 | 22.2346 |  | 23.2737 |  | 25.9169 |  | 100 |  | 3.3
3.4
ASSINATURA: ___________________________ | [5 empty] | ASSINATURA: ___________________________ | [6 empty] | 3.5
NOME: | KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO |  |  |  |  | NOME: | HUGO CÉSAR LOURENÇO | [5 empty] | 3.6
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061583500-SP | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL
3.8
4
4.1
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[12 empty] | 0 | 6.2 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 6.3 |  | 0 | 0
[13 empty] | 6.4 |  | 0
[13 empty] | 6.5 |  | 0
[13 empty] | 6.6 |  | 0 | 0
[13 empty] | 6.7 |  |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12