## CRONOMOD
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES |  |  |  |  | Rifaina - SP
NÃO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
| Infraestrutura Urbana "Recapeamento asfáltico |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  | 2020-11-25
| e sinalização viária horizontal" |  |  |  | FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  |  |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
1 | Placa de Obra | m2 | 10 |  |  | 0 | 10
|  | R$ | 1656.693 |  |  | 0 | 1656.693
TRECHO 01
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 435.4 |  |  | 0 | 435.4
|  | R$ | 18746.37 |  |  | 0 | 18746.37
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 9.75 |  |  | 0 | 9.75
|  | R$ | 297.72 |  |  | 0 | 297.72
TRECHO 02
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 449.92 |  |  | 0 | 449.92
|  | R$ | 19377.07 |  |  | 0 | 19377.07
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 9.75 |  |  | 0 | 9.75
|  | R$ | 297.72 |  |  | 0 | 297.72
TRECHO 03
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 904.88 |  |  | 0 | 904.88
|  | R$ | 38969.67 |  |  | 0 | 38969.67
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 38.5 |  |  | 0 | 38.5
|  | R$ | 1175.57 |  |  | 0 | 1175.57
TRECHO 04
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 781.71 |  |  | 0 | 781.71
|  | R$ | 33659.77 |  |  | 0 | 33659.77
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 107.25 |  |  | 0 | 107.25
|  | R$ | 3274.82 |  |  | 0 | 3274.82
TRECHO 05
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 600.21 |  |  | 0 | 600.21
|  | R$ | 25850.34 |  |  | 0 | 25850.34
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 69.3 |  |  | 0 | 69.3
|  | R$ | 2116.04 |  |  | 0 | 2116.04
TRECHO 06
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 618.8 |  |  | 0 | 618.8
|  | R$ | 26641.32 |  |  | 0 | 26641.32
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 49.8 |  |  | 0 | 49.8
|  | R$ | 1520.62 |  |  | 0 | 1520.62
TRECHO 07
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 630.8 |  |  | 0 | 630.8
|  | R$ | 27158.06 |  |  | 0 | 27158.06
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 39.99 |  |  | 0 | 39.99
|  | R$ | 1221.07 |  |  | 0 | 1221.07
TRECHO 08
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 792.52 |  |  | 0 | 792.52
|  | R$ | 34132.3 |  |  | 0 | 34132.3
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 63.93 |  |  | 0 | 63.93
|  | R$ | 1952.07 |  |  | 0 | 1952.07
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 150000 |  |  |  | 150000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 88047.223 |  |  |  | 88047.223
T O T A L |  |  | 238047.22 |  | 0 |  | 238047.22
ASSINATURA: _______________________ |  |  | ________________________
Kelson Robert da Silva Floriano |  |  | Hugo César Lourenço
CREA: 5061583500 ART:28027230201488138 |  |  | Prefeito Municipal