## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
| MUNICÍPIO: | Rifaina |  |  |  |  | FONTE: CPOS | FONTE: SINAPI | DATA BASE: | x x
| OBJETO: | Construção de 06 (seis) Residencias Unifamiliares |  |  |  |  | Boletim nº.173 Com Desoneração | RT 19/07/2018 Com Desoneração | 2020-12-15 | x x
| PROGRAMA: | Moradia Digna - Lei 1476 de 28 de Janeiro de 2011 |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: Data da Ordem de Serviço |  |  | x x
| LOCAL: | Local 01: Rua 102, nº15, 25, 35, 45 e 55 - Local 02: Sítio Nego Morais |  |  |  |  | FINAL: 360 dias |  |  | x x
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | TOTAL
|  |  |  | PERIODO 90 dias | PERIODO 90 dias |  | PERIODO 90 dias | PERIODO 90 dias
x x x x
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 3476.04 |  |  |  |  | 3476.04
1.2 | INFRAESTRUTURA |  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 53761.94 |  |  |  |  | 53761.94
1.3 | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA |  | % | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ | 27208.94 | 27208.93 |  |  |  | 54417.87
1.4 | COBERTURA |  | % |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | R$ |  | 73721.81 |  |  |  | 73721.81
1.5 | REVESTIMENTO |  | % |  | 50% |  | 50% |  | 50%
|  |  | R$ |  | 24672.62 |  | 24672.61 |  | 49345.23
1.6 | ESQUADRIAS |  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  | 16911.05 | 16911.04 | 33822.09
1.7 | PISO INTERNO / EXTERNO |  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  | 24874.88 | 24874.88 | 49749.76
1.8 | VIDROS |  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  |  | 3305.16 | 3305.16
1.9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | % |  | 20% |  | 40% | 40% | 100%
|  |  | R$ |  | 8187.24 |  | 16374.48 | 16374.48 | 40936.2
1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | % |  | 50% |  |  | 50% | 100%
|  |  | R$ |  | 15010.64 |  |  | 15010.63 | 30021.27
1.11 | FORRO |  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  |  | 16211.72 | 16211.72
1.12 | PINTURA |  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  |  | 32782.92 | 32782.92
2 | MURO DE DIVISA / MURO DE ARRIMO |  | % | 40% | 25% |  |  | 35% | 100%
|  |  | R$ | 22584.02 | 14115.01 |  |  | 19761.01 | 56460.04
3 | CALÇADA |  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | R$ |  |  |  |  | 5963.33 | 5963.33
| TOTAL S/BDI |  |  | 107030.94 | 162916.25 |  | 82833.02 | 151195.17 | 503975.38
| BDI= 27,35% |  |  | 29272.9621 | 44557.5944 |  | 22654.83 | 38890.38 | 135375.7665
| TOTAL C/ BDI |  |  | 136303.9021 | 207473.8444 |  | 105487.85 | 190085.55 | 639351.1465
| PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 21.32% | 32.45% |  | 16.5% | 29.73% | 100%
| ASSINATURA: _______________________ |  |  |  | ASSINATURA: _______________________
| Hugo César Lourenço |  |  |  | Lund José Faleiros de Melo
| Prefeito Municipal |  |  |  | CREA/ CAU | A19.126-4