## Plan1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIFAINA
CNPJ. 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL) | [7 empty] | PRAZO PROPOSTO | 90 dias | DATA BASE:
ENDEREÇO: RUA 9 DE JULHO, PRAÇA 24 DE DEZEMBRO, RUA VISCONDE DE OURO PRETO, AVENIDA JOÃO CAMILO GOMES, RUA MÁXIMA CONCEIÇÃO GUIMARÃES, RUA MANIF ELIAS E RUA JOÃO SOUZA DOS SANTOS | [7 empty] | INÍCIO: data da ordem de serviço |  | 2022-01-27
MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO | [7 empty] | FINAL: 90 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA: 90 DIAS (EXECUÇÃO)
|  |  | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS |  |  |  |  | TOTAL
1 | PLACA DE OBRA | % | 100 | [6 empty] | 100
|  | R$ | 1598.8 | [6 empty] | 1598.8
2 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | % | 28.2937 | 27.2814 | 44.4249 |  |  |  |  | 100 |  | 1
|  | R$ | 151051.13 | 145647.17 | 237170.97 |  |  |  |  | 533869.27 |  | 1.1
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | % | 56.4178 | 23.2099 | 20.3723 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 7415.73 | 3050.78 | 2677.8 |  |  |  |  | 13144.31 |  | 2
2.15
2.16
3
TOTAL |  |  | 160065.66 | 148697.95 | 239848.77 |  |  |  |  | 548612.38 |  | 3.1
TOTAL + BDI 22,04% |  |  | 195344.1315 | 181470.9782 | 292711.4389 |  |  |  |  | 669526.55 |  |  |  | 0.043946
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 145882.2891 | 135521.8685 | 218595.8413 |  |  |  |  | 499999.9989
RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICÍPIO |  |  | 49461.8424 | 45949.1096 | 74115.5976 |  |  |  |  | 169526.5496 |  | 3.2
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 29.1765 | 27.1044 | 43.7192 |  |  |  |  | 100 |  | 3.3
[12 empty] | 3.4 | 74.6796
ASSINATURA: ___________________________ | [6 empty] | ASSINATURA: ___________________________ |  |  |  |  | 3.5 | 25.3204
NOME: | KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO | [5 empty] | NOME: | HUGO CÉSAR LOURENÇO |  |  |  | 3.6
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:5061583500-SP | [6 empty] | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | 100
ART Nº28027230220147431 | [11 empty] | 3.7
3.8
4
4.1
|  |  | 195344.1315 | 181470.9782 | 292711.4389 | 669526.5486
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[11 empty] | 0 | 6.2 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 6.3 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 6.4 |  |  | 0
[12 empty] | 6.5 |  |  | 0
[12 empty] | 6.6 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 6.7 |  |  |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12