## CRONOMOD
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES |  |  |  |  | Rifaina - SP
NÃO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
| Infraestrutura Urbana "Recapeamento asfáltico |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  | 2022-01-27
| e sinalização viária horizontal" |  |  |  | FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  |  |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
1 | Placa de Obra | m2 | 10 |  |  | 0 | 10
|  | R$ | 1951.18 |  |  | 0 | 1951.18
ENDEREÇO 01 - TRECHO 01
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 731.5 |  |  | 0 | 731.5
|  | R$ | 44690.0473 |  |  | 0 | 44690.0473
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 39 |  |  | 0 | 39
|  | R$ | 1489.2663 |  |  | 0 | 1489.2663
ENDEREÇO 02 - TRECHO 02
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 837.25 |  |  | 0 | 837.25
|  | R$ | 51145.12 |  |  | 0 | 51145.12
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 39 |  |  | 0 | 39
|  | R$ | 1489.27 |  |  | 0 | 1489.27
ENDEREÇO 03 - TRECHO 03
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 918 |  |  | 0 | 918
|  | R$ | 56073.16 |  |  | 0 | 56073.16
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 93 |  |  | 0 | 93
|  | R$ | 3551.33 |  |  | 0 | 3551.33
ENDEREÇO 04 - TRECHO 04
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 531 |  |  | 0 | 531
|  | R$ | 32434.4732 |  |  | 0 | 32434.4732
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 66 |  |  | 0 | 66
|  | R$ | 2520.2969 |  |  | 0 | 2520.2969
ENDEREÇO 05 - TRECHO 05
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 855 |  |  | 0 | 855
|  | R$ | 52225 |  |  | 0 | 52225
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 19.5 |  |  | 0 | 19.5
|  | R$ | 744.64 |  |  | 0 | 744.64
ENDEREÇO 06 - TRECHO 06
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 693 |  |  | 0 | 693
|  | R$ | 42329.74 |  |  | 0 | 42329.74
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 9.75 |  |  | 0 | 9.75
|  | R$ | 372.32 |  |  | 0 | 372.32
ENDEREÇO 07 - TRECHO 07
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 643.7 |  |  | 0 | 643.7
|  | R$ | 39316.6749 |  |  | 0 | 39316.6749
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 39 |  |  | 0 | 39
|  | R$ | 1489.2663 |  |  | 0 | 1489.2663
ENDEREÇO 08 - TRECHO 08
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 718.25 |  |  | 0 | 718.25
|  | R$ | 43876.3822 |  |  | 0 | 43876.3822
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 29.25 |  |  | 0 | 29.25
|  | R$ | 1116.9467 |  |  | 0 | 1116.9467
ENDEREÇO 09 - TRECHO 09
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 3427.2 |  |  | 0 | 3427.2
|  | R$ | 209346.72 |  |  | 0 | 209346.72
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 40.8 |  |  | 0 | 40.8
|  | R$ | 1558 |  |  | 0 | 1558
ENDEREÇO 10 - TRECHO 10
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 823.2 |  |  | 0 | 823.2
|  | R$ | 50289.511 |  |  | 0 | 50289.511
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 5.78 |  |  | 0 | 5.78
|  | R$ | 220.7215 |  |  | 0 | 220.7215
TRECHO 11 - ENDEREÇO 11
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 487.92 |  |  | 0 | 487.92
|  | R$ | 29807.2205 |  |  | 0 | 29807.2205
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 39 |  |  | 0 | 39
|  | R$ | 1489.2663 |  |  | 0 | 1489.2663
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 500000 |  |  |  | 500000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 169526.553 |  |  |  | 169526.553
T O T A L |  |  | 669526.55 |  | 0 |  | 669526.55
ASSINATURA: _______________________ |  |  | ________________________
Kelson Robert da Silva Floriano |  |  | Hugo César Lourenço
CREA: 5061583500 ART: 28027230220147431 |  |  | Prefeito Municipal