## Plan1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIFAINA
CNPJ. 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TURÍSTICA E DE PONTOS TURÍSTICOS E TOTENS DE RIFAINA | [7 empty] | PRAZO PROPOSTO | 90 dias | DATA BASE:
ENDEREÇO: VARIOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO | [7 empty] | INÍCIO: data da ordem de serviço |  | 2022-01-21
MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO | [7 empty] | FINAL: 90 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA: 90 DIAS (EXECUÇÃO)
|  |  | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS |  |  |  |  | TOTAL
1 | SERVIÇO PRELIMINAR | % | 100 | [6 empty] | 100
|  | R$ | 927.66 | [6 empty] | 927.66
2 | PLACAS | % | 30.4348 | 30.4348 | 39.1304 |  |  |  |  | 100 |  | 1
|  | R$ | 2743.12 | 2743.12 | 3526.87 |  |  |  |  | 9013.11 |  | 1.1
3 | TOTENS TURISTICOS | % | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 27966.67 | 27966.67 | 27966.67 |  |  |  |  | 83900.01 |  | 2
2.15
2.16
3
TOTAL |  |  | 31637.45 | 30709.79 | 31493.54 |  |  |  |  | 93840.78 |  | 3.1
TOTAL + BDI 15,69% |  |  | 32213.3954 | 31140.1855 | 32046.9059 |  |  |  |  | 95400.49 |  |  |  | 0.043946
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 22047.5855 | 21313.0561 | 21933.6363 |  |  |  |  | 65294.2778
RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICÍPIO |  |  | 10165.8099 | 9827.1295 | 10113.2696 |  |  |  |  | 30106.209 |  | 3.2
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 33.7665 | 32.6415 | 33.592 |  |  |  |  | 100 |  | 3.3
[12 empty] | 3.4 | 68.4423
ASSINATURA: ___________________________ | [6 empty] | ASSINATURA: ___________________________ |  |  |  |  | 3.5 | 31.5577
NOME: | KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO | [5 empty] | NOME: | HUGO CÉSAR LOURENÇO |  |  |  | 3.6
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:5061583500-SP | [6 empty] | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | 100
ART Nº28027230220092590 | [11 empty] | 3.7
3.8
4
4.1
|  |  | 32213.3954 | 31140.1855 | 32046.9059 | 95400.4868
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[11 empty] | 0 | 6.2 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 6.3 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 6.4 |  |  | 0
[12 empty] | 6.5 |  |  | 0
[12 empty] | 6.6 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 6.7 |  |  |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12