## 1 Etapa
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | RIFAINA |  |  | BOLETIM Nº. |  |  | DATA BASE:
OBJETO: |  | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TURÍSTICA E DE PONTOS TURÍSTICOS E TOTENS DE RIFAINA |  |  | CDHU - 183 SEM DESONERAÇÃO |  |  | 2022-01-21
PROCESSO: |  | ST-PRC-2021-00305-DM |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: |  | 000265/2021 |  |  | FINAL: |  | 480 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO |  | 480 | dias
|  |  |  | Licitação: |  |  | 180
|  |  |  | Execução: |  |  | 90
|  |  |  | Vistoria: |  |  | 30
|  |  |  | Encerramento: |  |  | 180
1 | SERVIÇO PRELIMINAR |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 1073.21 |  |  |  | 1073.21
2 | PLACAS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 10427.27 |  |  |  | 10427.27
3 | TOTENS TURISTICOS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 83900.01 |  |  |  | 83900.01
4 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
5 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
6 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
7 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
8 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
9 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
10 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
11 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
12 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
13 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
14 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
15 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 65294.28 |  |  |  | 65294.28
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 30106.21 |  |  |  | 30106.21
T O T A L |  |  |  | 95400.49 |  |  |  | 95400.49
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO
CREA: 5061583500-SP
número da Portaria: 18/2021
ART Nº28027230220092590
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)
Note on G13: Cálculo automático.
Note on H15: Inserir o prazo de execução em dias
Note on B18: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J18: Somatória automática referente à este item.
Note on J19: Somatória automática referente à este item.
Note on B20: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J20: Somatória automática referente à este item.
Note on J21: Somatória automática referente à este item.
Note on B22: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J22: Somatória automática referente à este item.
Note on J23: Somatória automática referente à este item.
Note on B24: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J24: Somatória automática referente à este item.
Note on J25: Somatória automática referente à este item.
Note on B26: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J26: Somatória automática referente à este item.
Note on J27: Somatória automática referente à este item.
Note on B28: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J28: Somatória automática referente à este item.
Note on J29: Somatória automática referente à este item.
Note on B30: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J30: Somatória automática referente à este item.
Note on J31: Somatória automática referente à este item.
Note on B32: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J32: Somatória automática referente à este item.
Note on J33: Somatória automática referente à este item.
Note on B34: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J34: Somatória automática referente à este item.
Note on J35: Somatória automática referente à este item.
Note on B36: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J36: Somatória automática referente à este item.
Note on J37: Somatória automática referente à este item.
Note on B38: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J38: Somatória automática referente à este item.
Note on J39: Somatória automática referente à este item.
Note on B40: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J40: Somatória automática referente à este item.
Note on J41: Somatória automática referente à este item.
Note on B42: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J42: Somatória automática referente à este item.
Note on J43: Somatória automática referente à este item.
Note on B44: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J44: Somatória automática referente à este item.
Note on J45: Somatória automática referente à este item.
Note on B46: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J46: Somatória automática referente à este item.
Note on J47: Somatória automática referente à este item.
Note on J49: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on J50: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on J51: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on J52: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR