## CRONOGRAMA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIFAINA
CNPJ. 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA ELEVADA | [5 empty] | PRAZO PROPOSTO | 90 DIAS | DATA BASE:
LOCAL: AVENIDA CALIXTO JORGE, S/N | [5 empty] | INÍCIO: data da ordem de serviço |  | 2026-02-09
MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO | [5 empty] | FINAL: 90 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA
|  |  | 30 | 60 | 90 |  |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 9.547% |  |  |  |  | 9.547%
|  | R$ | 3390.41 |  |  |  |  | 3390.41
2 | PREPARO DE SUB BASE E BASE | % | 5.454% |  |  |  |  | 5.454%
|  | R$ | 1936.85 |  |  |  |  | 1936.85
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | % |  | 44.65% |  |  |  | 44.65%
|  | R$ |  | 15855.95 |  |  |  | 15855.95
4 | DRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | % |  | 32.36% |  |  |  | 32.36%
|  | R$ |  | 11491.96 |  |  |  | 11491.96
5 | SINALIZAÇÃO | % |  |  | 7.988% |  |  | 7.988%
|  | R$ |  |  | 2836.62 |  |  | 2836.62 |  | 2
2.15
2.16
3
TOTAL |  |  | 5327.26 | 27347.91 | 2836.62 |  |  | 35511.79 |  | 3.1
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 15% | 77.01% | 7.988% |  |  | 100% |  | 3.3
3.4
___________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________ |  |  |  |  | 3.5
| ENGº CIVIL OSCAR LUIZ BERTI |  |  |  | WILSON ALVES JUNIOR DA SILVA |  |  |  |  | 3.6
CREA: 5060260041 - ART: 2620252620251879693 |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
3.8
4
4.1
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[9 empty] | 0 | 6.2 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 6.3 | 0 | 0
[10 empty] | 6.4 | 0
[10 empty] | 6.5 | 0
[10 empty] | 6.6 | 0 | 0
[10 empty] | 6.7 |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12