## CRONOMOD
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES |  |  |  |  | Rifaina - SP
NÃO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
| Infraestrutura Urbana "Recapeamento asfáltico |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  | 2022-05-19
| e sinalização viária horizontal" |  |  |  | FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  |  |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
1 | Placa de Obra | m2 | 10 |  |  | 0 | 10
|  | R$ | 2034.6509 |  |  | 0 | 2034.6509
ENDEREÇO 01
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 2016.2 |  |  | 0 | 2016.2
|  | R$ | 135039.774 |  |  | 0 | 135039.774
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 29.25 |  |  | 0 | 29.25
|  | R$ | 1208.3302 |  |  | 0 | 1208.3302
ENDEREÇO 02
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 1833.52 |  |  | 0 | 1833.52
|  | R$ | 122805.7888 |  |  | 0 | 122805.7888
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 64.8 |  |  | 0 | 64.8
|  | R$ | 2676.923 |  |  | 0 | 2676.923
ENDEREÇO 03
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 1166.2 |  |  | 0 | 1166.2
|  | R$ | 78112.2146 |  |  | 0 | 78112.2146
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | R$ | 0 |  |  | 0 | 0
ENDEREÇO 04
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 726.15 |  |  | 0 | 726.15
|  | R$ | 48624.324 |  |  | 0 | 48624.324
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 39.41 |  |  | 0 | 39.41
|  | R$ | 1628.0502 |  |  | 0 | 1628.0502
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 250000 |  |  |  | 250000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 142130.0557 |  |  |  | 142130.0557
T O T A L |  |  | 392130.06 |  | 0 |  | 392130.06
ASSINATURA: _______________________ |  |  | ________________________
Kelson Robert da Silva Floriano |  |  | Hugo César Lourenço
CREA: 5061583500 ART:28027230220775499 |  |  | Prefeito Municipal