## Sem Des.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIFAINA
CNPJ. 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL) | [6 empty] | PRAZO PROPOSTO | 90 dias | DATA BASE:
Local: Rua José Pereira Guimarães;Rua João Souza dos Santos;Rua José Matheus;Rua João Batista dos Santos ; Rua Coronel Perira Cassiano ; Rua Carlos Vedovato | [6 empty] | INÍCIO: data da ordem de serviço |  | SINAPI - 06/2025 DRT -(11/06/2025) CDHU -mai/2025 (Versão 198)
MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO | [6 empty] | FINAL: 90 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA: 90 DIAS (EXECUÇÃO)
|  |  | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS |  |  |  | TOTAL
1 | PLACA DE OBRA | % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | R$ | 3753.23 | [5 empty] | 3753.23
2 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | % | 28.77% | 30.83% | 40.4% |  |  |  | 100% |  | 1
|  | R$ | 83224.985 | 89184.09 | 116867.896 |  |  |  | 289276.97 |  | 1.1
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | % | 24.65% | 28.86% | 46.49% |  |  |  | 100%
|  | R$ | 2411.569 | 2823.444 | 4548.229 |  |  |  | 9783.24 |  | 2
2.15
2.16
3
TOTAL |  |  | 89389.784 | 92007.534 | 121416.125 |  |  |  | 302813.44 |  | 3.1
RECURSOS FEDERAL
RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICÍPIO | [10 empty] | 3.2
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 29.52% | 30.38% | 40.1% |  |  |  | 100% |  | 3.3
[11 empty] | 3.4 | 66.0473
ASSINATURA: ___________________________ | [5 empty] | ASSINATURA: ___________________________ |  |  |  |  | 3.5 | 33.9527
NOME: | EDUARDO BARROSO |  |  |  |  | NOME: | WILSON ALVES DA SILVA JUNIOR |  |  |  | 3.6
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:5070428990-SP | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | 100
ART Nº 2620251398722 | [10 empty] | 3.7
3.8
4
4.1
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[10 empty] | 0 | 6.2 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 6.3 |  | 0 | 0
[11 empty] | 6.4 |  | 0
[11 empty] | 6.5 |  | 0
[11 empty] | 6.6 |  | 0 | 0
[11 empty] | 6.7 |  |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12

## Com Des.
PROJJETA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.488.507/0001-01
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL) | [6 empty] | PRAZO PROPOSTO | 90 dias | DATA BASE:
ENDEREÇO: RUA CÂNDIDO TEIXEIRA, RUA MARECHAL DEODORO, RUA EVARISTO BENTO ALBINO, RUA JOÃO BATISTA REIS E RUA CORONEL PEREIRA CASSIANO | [6 empty] | INÍCIO: data da ordem de serviço |  | SINAPI - 10/23 CDHU - 08/23
MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO | [6 empty] | FINAL: 90 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA: 90 DIAS (EXECUÇÃO)
|  |  | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS |  |  |  | TOTAL
1 | PLACA DE OBRA | % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | R$ | 2605.29 | [5 empty] | 2605.29
2 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | % | 28.77% | 30.83% | 40.4% |  |  |  | 100% |  | 1
|  | R$ | 80842.271 | 86630.768 | 113521.993 |  |  |  | 280995.03 |  | 1.1
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | % | 24.65% | 28.86% | 46.49% |  |  |  | 100%
|  | R$ | 1296.694 | 1518.158 | 2445.57 |  |  |  | 5260.42 |  | 2
2.15
2.16
3
TOTAL |  |  | 84744.255 | 88148.926 | 115967.563 |  |  |  | 288860.74 |  | 3.1
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 58674.8168 | 61032.1264 | 80293.0596 |  |  |  | 200000.0028
RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICÍPIO |  |  | 26069.4382 | 27116.7996 | 35674.5034 |  |  |  | 88860.7412 |  | 3.2
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 29.34% | 30.52% | 40.15% |  |  |  | 100% |  | 3.3
[11 empty] | 3.4 | 69.2375
ASSINATURA: ___________________________ | [5 empty] | ASSINATURA: ___________________________ |  |  |  |  | 3.5 | 30.7625
NOME: | EDUARDO BARROSO |  |  |  |  | NOME: | HUGO CÉSAR LOURENÇO |  |  |  | 3.6
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:5070428990-SP | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | 100
ART nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx | [10 empty] | 3.7
3.8
4
4.1
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[10 empty] | 0 | 6.2 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 6.3 |  | 0 | 0
[11 empty] | 6.4 |  | 0
[11 empty] | 6.5 |  | 0
[11 empty] | 6.6 |  | 0 | 0
[11 empty] | 6.7 |  |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12