## Plan1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIFAINA
CNPJ. 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DE FECHAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO RESIDENCIAL SANTA LUZIA | [7 empty] | PRAZO PROPOSTO | 120 dias | DATA BASE:
LOCAL 01: SITIO SANTO ANTONIO - ATERRO SANITÁRIO - ZONA RURAL | [7 empty] | INÍCIO: data da ordem de serviço |  | 2022-11-16
LOCAL 02: RUA 100, RESIDENCIAL SANTA LUZIA
MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO | [7 empty] | FINAL: 120 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA: 60 DIAS |  | 2ª ETAPA: 60 DIAS
|  |  | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS |  |  |  | TOTAL
1 | ALAMBRADO DE FECHAMENTO - ATERRO SANITÁRIO | % | 50 | 50 | [5 empty] | 100
|  | R$ | 69915.46 | 69915.46 | [5 empty] | 139830.92
2 | ALAMBRADO - CAMPO FUTEBOL SOCIETY | % |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 100
|  | R$ |  |  | 50933.45 | 50933.46 |  |  |  | 101866.91
2.15
2.16
3
TOTAL PARCIAL |  |  | 69915.46 | 69915.46 | 50933.45 | 50933.46 |  |  |  | 241697.83 |  | 3.1
0.043946
TOTAL GERAL |  |  | 69915.46 | 69915.46 | 50933.45 | 50933.46 |  |  |  | 241697.83 |  | 3.2
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 28.9268 | 28.9268 | 21.0732 | 21.0732 |  |  |  | 100 |  | 3.3
3.4
ASSINATURA: ___________________________ | [6 empty] | ASSINATURA: ___________________________ |  |  |  |  | 3.5
NOME: | KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO | [5 empty] | NOME: | HUGO CÉSAR LOURENÇO |  |  |  | 3.6
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:5061583500-SP | [6 empty] | PREFEITO MUNICIPAL
3.8
4
4.1
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[11 empty] | 0 | 6.2 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 6.3 |  | 0 | 0
[12 empty] | 6.4 |  | 0
[12 empty] | 6.5 |  | 0
[12 empty] | 6.6 |  | 0 | 0
[12 empty] | 6.7 |  |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12