## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA |  |  |  |  | MUNICÍPIO
CNPJ. 45.318.995/0001-71 |  |  |  |  | Rifaina
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | 300 dias |  | DATA BASE:
ENDEREÇO: RUA CARLOS VEDOVATO, Nº291, CENTRO |  |  |  |  | INÍCIO: data da ordem de serviço |  |  | 2019-11-05
EMEB JOÃO ETCHEBEHERE |  |  |  |  | FINAL: 300 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | 5a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | PERÍODO: 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2145.55
|  | R$ | 2732.36 |  |  |  |  | 2732.36 |  | 1.1 | CPOS | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 235 | 9.13 | 2145.55
2 | INFRAESTRUTURA | % | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 70148.15 |  |  |  |  | 70148.15 |  | 2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 55082.96
3 | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 2.1 | CPOS | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 436 | 51.36 | 22392.96
|  | R$ |  | 87097.75 |  |  |  | 87097.75 |  | 2.2 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 15.65 | 40.5 | 633.83
4 | COBERTURA | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 2.3 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 77.9 | 60.39 | 4704.38
|  | R$ |  |  | 97057.83 |  |  | 97057.83 |  | 2.4 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 774.3 | 6.22 | 4816.15
5 | REVESTIMENTOS | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 2.5 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 223.5 | 6.75 | 1508.63
|  | R$ |  |  |  | 92180.74 |  | 92180.74 |  | 2.6 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.5 | 111.16 | 166.74
6 | ESQUADRIAS | % |  |  |  | 54.84 | 45.16 | 100 |  | 2.7 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 21.1 | 288.92 | 6096.21
|  | R$ |  |  |  | 15522.42 | 12783.9 | 28306.32 |  | 2.8 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 21.1 | 113.84 | 2402.02
7 | PINTURA | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 2.9 | CPOS | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 210.3 | 9.94 | 2090.38
|  | R$ |  |  |  |  | 32334.69 | 32334.69 |  | 2.10 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 109.95 | 11.57 | 1272.12
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % |  | 10.31 | 31.69 | 39.02 | 18.98 | 100 |  | 2.11 | CPOS | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 44.6 | 72.78 | 3245.99
|  | R$ |  | 2301.84 | 7072.28 | 8707.4 | 4235.09 | 22316.61 |  | 2.12 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão | kg | 109.36 | 6.22 | 680.22
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | % |  |  | 31.67 | 21.85 | 46.48 | 100 |  | 2.13 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão | kg | 25.53 | 6.75 | 172.33
|  | R$ |  |  | 13289.34 | 9166.19 | 19499.4 | 41954.93 |  | 2.14 | CPOS | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão | m³ | 4.95 | 285.27 | 1412.09
[10 empty] | 2.15 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão | m³ | 4.95 | 78.64 | 389.27
[10 empty] | 2.16 | CPOS | 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | m³ | 319.55 | 9.7 | 3099.64
[10 empty] | 3 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 68392.42
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO |  |  | 72880.51 | 89399.59 | 117419.45 | 125576.75 | 68853.08 | 474129.38 |  | 3.1 | CPOS | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 440.45 | 58.16 | 25616.57
T O T A L |  |  | 72880.51 | 89399.59 | 117419.45 | 125576.75 | 68853.08 | 474129.38 |  | 3.2 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 2113.55 | 6.22 | 13146.28
[10 empty] | 3.3 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 490.25 | 6.75 | 3309.19
[10 empty] | 3.4 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura, reutilizar 2 a 3 vezes | m² | 85 | 135.83 | 11545.55
ASSINATURA: ____________________________________________________________ |  |  |  | ASSINATURA: ____________________________________________________________ | [5 empty] | 3.5 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 37.25 | 288.92 | 10762.27
NOME: | ANGELA CAROLINA DORASCENZI |  |  | NOME: HUGO CÉSAR LOURENÇO | [5 empty] | 3.6 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 37.25 | 78.64 | 2929.34
ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A34659-4 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | 3.7 | CPOS | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm, para execução de base para bancada | m² | 6.55 | 43.57 | 285.38
[10 empty] | 3.8 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 1.6 | 498.65 | 797.84
[10 empty] | 4 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 77025.25
[10 empty] | 4.1 | CPOS | 13.01.170 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 49.85 | 118.23 | 5893.77
[10 empty] | 4.2 | CPOS | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 94.1 | 102.15 | 9612.32
[10 empty] | 4.3 | CPOS | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 52.6 | 85.26 | 4484.68
[10 empty] | 4.4 | Mercado Regional |  | Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura da garagem contendo 3 (três) vigas treliçadas de 50x10x870cm, em viga U 100x40 e 93x30 na chapa 14, travamento em viga U 100x40 na chapa 14 - incluso pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto). | und | 1 | 3780 | 3780
[10 empty] | 4.5 | CPOS | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 35.48 | 108.7 | 3856.68
[10 empty] | 4.6 | CPOS | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | kg | 2248.9 | 10.7 | 24063.23
[10 empty] | 4.7 | CPOS | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 211.75 | 76.34 | 16165
[10 empty] | 4.8 | CPOS | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 14.55 | 55.78 | 811.6
[10 empty] | 4.9 | CPOS | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 127.6 | 56.02 | 7148.15
[10 empty] | 4.10 | CPOS | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 3.2 | 73.71 | 235.87
[10 empty] | 4.11 | CPOS | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 7.85 | 124.07 | 973.95
[10 empty] | 5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 72383.78
[10 empty] | 5.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 1178.2 | 4.58 | 5396.16
[10 empty] | 5.2 | CPOS | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 208.1 | 14.78 | 3075.72
[10 empty] | 5.3 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 970.1 | 18.07 | 17529.71
[10 empty] | 5.4 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 7.6 | 111.16 | 844.82
[10 empty] | 5.5 | SINAPI | 85662 | Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm | m² | 89 | 10.44 | 929.16
[10 empty] | 5.6 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 15.25 | 278.48 | 4246.82
[10 empty] | 5.7 | CPOS | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 15.25 | 56.92 | 868.03
[10 empty] | 5.8 | CPOS | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 5.45 | 603.31 | 3288.04
[10 empty] | 5.9 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 3.15 | 498.65 | 1570.75
[10 empty] | 5.10 | CPOS | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 89 | 11.75 | 1045.75
[10 empty] | 5.11 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em contrapiso das camaras de resfriamento e congelamento, consultar fiscalização e responsavel por execução das camaras ( asfalto frio ) | m² | 29.45 | 11.57 | 340.74
[10 empty] | 5.12 | CPOS | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 208.1 | 62.72 | 13052.03
[10 empty] | 5.13 | CPOS | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 180.75 | 78.92 | 14264.79
[10 empty] | 5.14 | CPOS | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 78.55 | 16.81 | 1320.43
[10 empty] | 5.15 | CPOS | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, peitoril conforme detalhe em projeto | #N/A | 30.5 | 83.18 | 2536.99
[10 empty] | 5.16 | CPOS | 22.20.050 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm | m | 123.4 | 12.21 | 1506.71
[10 empty] | 5.17 | CPOS | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.8 | 315.07 | 567.13
[10 empty] | 6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 26472.72
[10 empty] | 6.1 | CPOS | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m² | 9.05 | 509 | 4606.45
[9 empty] | 19768.51 | 6.2 | Mercado Regional |  | P6 - Porta de vidro temperado 10mm, incolor, perfil em alumínio natural fosco, 01 folha corre atrás da parede, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 1,50x2,10m | un | 1 | 1353 | 1353 | 1723.05 | 2903.91
[9 empty] | 28306.3214 | 6.3 | Mercado Regional |  | P8 - Porta de vidro temperado 10mm, incolor, perfil em alumínio natural fosco, 01 folha corre atrás da parede, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 2,00x2,10m | un | 1 | 2200 | 2200 | 1975.08 | 18962.36
[10 empty] | 6.4 | Mercado Regional |  | Fornecimento e montagem de Grade metálica fixa com dimensões de 5,65 x 2,50m e um portão metálico de abrir em 1 (uma) folha com dimensões de 1,00 x 2,50m, ambos em metalon 30x20 chapa 16, com 4 (quatro) travamento em metalon 50x30 chapa 16 e 2 (dois) pilares de sustentação em metalon 100x100 chapa 14 - incluso fechadura e pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto). | un | 1 | 4800 | 4800 | 5199.7
[10 empty] | 6.5 | Mercado Regional |  | Fornecimento e montagem de Portão metálico de entrada da garagem com dimensões 6,00x2,50m de abrir em 2 (duas) folhas na chapa 16, requadro em tubo 50x30 chapa 16, travamento em barra chata ¼” chapa 16, incluso fechadura, trinco e pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto). | un | 1 | 3400 | 3400 | 13762.66
[10 empty] | 6.6 | Mercado Regional |  | Fornecimento e montagem de Portão metálico social da entrada principal com dimensões 1,00x2,50m de abrir em 1 (uma) folha na chapa 16, requadro em tubo 50x30 chapa 16, travamento em barra chata ¼” chapa 16, incluso fechadura e pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto) | un | 1 | 1050 | 1050 | 22660.49 | 21866.27
[10 empty] | 6.7 | Mercado Regional |  | J1 - Janela basculante de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio natural branco, 01 folha báscula com auxilio de correntinha - 1,00x0,80m | un | 2 | 374.85 | 749.7 |  | 22660.49
[10 empty] | 6.8 | Mercado Regional |  | J2 - Janela basculante de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio natural branco, 02 Folha Báscula nas laterais, 01 fixo central com auxilio de correntinha - 2,00x0,60m | un | 3 | 561.75 | 1685.25
[10 empty] | 6.9 | Mercado Regional |  | J3 - Janela basculante de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio natural branco, 02 Folha Báscula nas laterais, 01 fixo central com auxilio de correntinha - 1,50x0,60m | un | 2 | 499.8 | 999.6
[10 empty] | 6.10 | Mercado Regional |  | J4 - Vidro temperado 08mm, incolor, perfil em alumínio natural Fosco, 01 vidro fixo com auxilio de perfil tipo “U” – 3,00x1,00m | un | 1 | 1157 | 1157
[10 empty] | 6.11 | Mercado Regional |  | J5 - Janela de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio Natural fosco, 01 fixo e 01 corre, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 2,00x1,00m | un | 1 | 1157 | 1157
[10 empty] | 6.12 | Mercado Regional |  | J6 - Janela de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio Natural fosco, 01 fixo e 01 corre, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 1,50x1,00m | un | 2 | 608.48 | 1216.96
[10 empty] | 6.13 | CPOS | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 3.2 | 170.89 | 546.85
[10 empty] | 6.14 | CPOS | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 2 | 348.51 | 697.02
[10 empty] | 6.15 | CPOS | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de escada metálica em perfil retangular de metalon 50x30 na chapa 14, inclusive pintura de fundo. | kg | 50 | 10.7 | 535
[10 empty] | 6.16 | CPOS | 25.02.070 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial | m² | 0.64 | 498.27 | 318.89
[10 empty] | 7 |  |  | PINTURA |  |  |  | 25390.41
[10 empty] | 7.1 | CPOS | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 269.5 | 9.37 | 2525.22
[10 empty] | 7.2 | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 989.9 | 19.49 | 19293.15
[10 empty] | 7.3 | CPOS | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 123.6 | 28.9 | 3572.04
[10 empty] | 8 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 17523.84
[10 empty] | 8.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 1807.49
[10 empty] | 8.1.1 | CPOS | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias trifásica | un. | 1 | 275.61 | 275.61
[10 empty] | 8.1.2 | CPOS | 68.20.120 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 40 mm | un. | 1 | 35.71 | 35.71
[10 empty] | 8.1.3 | CPOS | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 40 | 18.96 | 758.4
[10 empty] | 8.1.4 | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un. | 1 | 139.32 | 139.32
[10 empty] | 8.1.5 | CPOS | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un. | 1 | 129.71 | 129.71
[10 empty] | 8.1.6 | CPOS | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 1.5 | 20.34 | 30.51
[10 empty] | 8.1.7 | CPOS | 39.09.040 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | un. | 1 | 10.89 | 10.89
[10 empty] | 8.1.8 | CPOS | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un. | 3 | 139.58 | 418.74
[10 empty] | 8.1.9 | CPOS | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un. | 1 | 8.6 | 8.6
[10 empty] | 8.2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 10727.45
[10 empty] | 8.2.1 | CPOS | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 425.26 | 425.26
[10 empty] | 8.2.2 | CPOS | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un. | 1 | 129.71 | 129.71
[10 empty] | 8.2.3 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un. | 2 | 21.23 | 42.46
[10 empty] | 8.2.4 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un. | 5 | 89.34 | 446.7
[10 empty] | 8.2.5 | CPOS | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un. | 2 | 118.51 | 237.02
[10 empty] | 8.2.6 | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un. | 1 | 139.32 | 139.32
[10 empty] | 8.2.7 | CPOS | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | un. | 2 | 186.02 | 372.04
[10 empty] | 8.2.8 | CPOS | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un. | 4 | 146.46 | 585.84
[10 empty] | 8.2.9 | CPOS | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 50 | 12.76 | 638
[10 empty] | 8.2.10 | CPOS | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 200 | 11.83 | 2366
[10 empty] | 8.2.11 | CPOS | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 35 | 9.46 | 331.1
[10 empty] | 8.2.12 | CPOS | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 | 18.96 | 1896
[10 empty] | 8.2.13 | CPOS | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 30 | 7.65 | 229.5
[10 empty] | 8.2.14 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 250 | 5.19 | 1297.5
[10 empty] | 8.2.15 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 2.35 | 1175
[10 empty] | 8.2.16 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 2.08 | 416
[10 empty] | 8.3 |  |  | PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 3525.97
[10 empty] | 8.3.1 | CPOS | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un. | 25 | 10.35 | 258.75
[10 empty] | 8.3.2 | CPOS | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un. | 20 | 12.38 | 247.6
[10 empty] | 8.3.3 | CPOS | 40.01.080 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | un. | 22 | 12.91 | 284.02
[10 empty] | 8.3.4 | SINAPI | 97586 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | un. | 20 | 80.96 | 1619.2
[10 empty] | 8.3.5 | SINAPI | 97583 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 18 w - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | un. | 2 | 45.1 | 90.2
[10 empty] | 8.3.6 | CPOS | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | un. | 2 | 48.91 | 97.82
[10 empty] | 8.3.7 | CPOS | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un. | 2 | 38.05 | 76.1
[10 empty] | 8.3.8 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 8 | 17.34 | 138.72
[10 empty] | 8.3.9 | CPOS | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 1 | 24.78 | 24.78
[10 empty] | 8.3.10 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 31 | 17.8 | 551.8
[10 empty] | 8.3.11 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 6 | 22.83 | 136.98
[10 empty] | 8.4 |  |  | PONTOS DE LÓGICA, ALARME, CAMERAS E EMERGÊNCIA |  |  |  | 1462.93
[10 empty] | 8.4.1 | CPOS | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un. | 26 | 10.35 | 269.1
[10 empty] | 8.4.2 | CPOS | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un. | 1 | 12.38 | 12.38
[10 empty] | 8.4.3 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 8 | 17.8 | 142.4
[10 empty] | 8.4.4 | CPOS | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 50 | 11.83 | 591.5
[10 empty] | 8.4.5 | SINAPI | 97599 | Luminária de emergência - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | un. | 8 | 37.69 | 301.52
[10 empty] | 8.4.6 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 60 | 2.08 | 124.8
[10 empty] | 8.4.7 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un. | 1 | 21.23 | 21.23
[10 empty] | 9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 33307.54
[10 empty] | 9.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS |  |  |  | 15674.61
[10 empty] | 9.1.1 | CPOS | 44.06.750 | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm | un | 2 | 737.61 | 1475.22
[10 empty] | 9.1.2 | CPOS | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório com ducha, consultar fiscal de obra | un | 4 | 583.95 | 2335.8
[10 empty] | 9.1.3 | CPOS | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 9 | 22.44 | 201.96
[10 empty] | 9.1.4 | CPOS | 44.02.062 | #N/A | #N/A | 8.64 | 392.18 | 3388.44
[10 empty] | 9.1.5 | CPOS | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 3 | 351.59 | 1054.77
[10 empty] | 9.1.6 | CPOS | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 2 | 443.38 | 886.76
[10 empty] | 9.1.7 | Mercado Regional |  | Torneira de mesa para lavatorio com sensor, consultar fiscal de obra | un | 1 | 1690 | 1690
[10 empty] | 9.1.8 | CPOS | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 4 | 28.47 | 113.88
[10 empty] | 9.1.9 | CPOS | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 4 | 41.78 | 167.12
[10 empty] | 9.1.10 | CPOS | 44.03.920 | Ducha higiênica com registro | un | 2 | 286.66 | 573.32
[10 empty] | 9.1.11 | CPOS | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 2 | 49.37 | 98.74
[10 empty] | 9.1.12 | CPOS | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 | 594.98 | 1189.96
[10 empty] | 9.1.13 | CPOS | 49.06.550 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm (Ralo linear oculto com fechamento automatico), consultar fiscal de obra | m | 2 | 763.11 | 1526.22
[10 empty] | 9.1.14 | CPOS | 44.01.690 | Tanque de louça sem coluna com cuba dupla | un | 1 | 436.47 | 436.47
[10 empty] | 9.1.15 | CPOS | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 4 | 52.67 | 210.68
[10 empty] | 9.1.16 | CPOS | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 0.96 | 338.82 | 325.27
[10 empty] | 9.2 |  |  | REDE DE ÁGUA |  |  |  | 4850.92
[10 empty] | 9.2.1 | CPOS | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | un | 2 | 747.37 | 1494.74
[10 empty] | 9.2.2 | CPOS | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 8.6 | 33.73 | 290.08
[10 empty] | 9.2.3 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 90 | 20.83 | 1874.7
[10 empty] | 9.2.4 | CPOS | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 2 | 107.91 | 215.82
[10 empty] | 9.2.5 | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 3 | 74.37 | 223.11
[10 empty] | 9.2.6 | CPOS | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 99.99 | 199.98
[10 empty] | 9.2.7 | CPOS | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 2 | 68.77 | 137.54
[10 empty] | 9.2.8 | CPOS | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 5 | 51.13 | 255.65
[10 empty] | 9.2.9 | CPOS | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 6 | 26.55 | 159.3
[10 empty] | 9.3 |  |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 5584.37
[10 empty] | 9.3.1 | CPOS | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 | 60.88 | 121.76
[10 empty] | 9.3.2 | CPOS | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 215.15 | 215.15
[10 empty] | 9.3.3 | SINAPI | 74166/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60 cm com tampa h= 60 cm - fornecimento e instalação | un | 3 | 195.19 | 585.57
[10 empty] | 9.3.4 | CPOS | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 6 | 23.65 | 141.9
[10 empty] | 9.3.5 | CPOS | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 45 | 29.89 | 1345.05
[10 empty] | 9.3.6 | CPOS | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 1 | 46.42 | 46.42
[10 empty] | 9.3.7 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 30 | 51.58 | 1547.4
[10 empty] | 9.3.8 | CPOS | 47.04.080 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | un | 2 | 790.56 | 1581.12
[10 empty] | 9.4 |  |  | REDE DE ÁGUA PLUVIAL - GRELHAS E CANALETAS |  |  |  | 7197.64
[10 empty] | 9.4.1 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 1.75 | 40.5 | 70.88
[10 empty] | 9.4.2 | CPOS | 14.02.020 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum | m² | 10.7 | 52.37 | 560.36
[10 empty] | 9.4.3 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.1 | 111.16 | 11.12
[10 empty] | 9.4.4 | CPOS | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 0.25 | 285.27 | 71.32
[10 empty] | 9.4.5 | CPOS | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.25 | 56.92 | 14.23
[10 empty] | 9.4.6 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 0.15 | 498.65 | 74.8
[10 empty] | 9.4.7 | CPOS | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 13.6 | 9.94 | 135.18
[10 empty] | 9.4.8 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 10.7 | 4.58 | 49.01
[10 empty] | 9.4.9 | CPOS | 17.02.160 | #N/A | #N/A | 10.7 | 30.43 | 325.6
[10 empty] | 9.4.10 | CPOS | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 3.1 | 778.91 | 2414.62
[10 empty] | 9.4.11 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 63.5 | 51.58 | 3275.33
[10 empty] | 9.4.12 | SINAPI | 74166/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60 cm com tampa h= 60 cm - fornecimento e instalação | un | 1 | 195.19 | 195.19
[11 empty] | TOTAL PARCIAL | [5 empty] | 377724.47
[11 empty] | BDI |  |  | 27.35% |  |  | 96404.91
[11 empty] | TOTAL GERAL | [5 empty] | 474129.38