## Plan1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIFAINA
CNPJ. 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL) | [7 empty] | PRAZO PROPOSTO | 90 dias | DATA BASE:
ENDEREÇO: RUA JOSÉ RONCA BELOTE, RUA VISCONDE DE OURO PRETO, RUA LUIZ PEREIRA GOULART E RUA RUI BARBOSA | [7 empty] | INÍCIO: data da ordem de serviço |  | 2022-02-08
MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO | [7 empty] | FINAL: 90 dias a partir da data da ordem de serviço
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA: 90 DIAS (EXECUÇÃO)
|  |  | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS |  |  |  |  | TOTAL
1 | PLACA DE OBRA | % | 100 | [6 empty] | 100
|  | R$ | 1598.8 | [6 empty] | 1598.8
2 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | % | 10.6267 | 54.2153 | 35.158 |  |  |  |  | 100 |  | 1
|  | R$ | 23639.99 | 120606.13 | 78211.6 |  |  |  |  | 222457.72 |  | 1.1
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | % | 23.5255 | 19.9223 | 56.5522 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 1080.76 | 915.23 | 2598.01 |  |  |  |  | 4594 |  | 2
2.15
2.16
3
TOTAL |  |  | 26319.55 | 121521.36 | 80809.61 |  |  |  |  | 228650.52 |  | 3.1
TOTAL + BDI 22,04% |  |  | 32120.3788 | 148304.6677 | 98620.048 |  |  |  |  | 279045.09 |  |  |  | 0.043946
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 23021.6406 | 106294.4112 | 70683.9515 |  |  |  |  | 200000.0033
RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICÍPIO |  |  | 9098.7383 | 42010.2565 | 27936.0965 |  |  |  |  | 79045.0913 |  | 3.2
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 11.5108 | 53.1472 | 35.342 |  |  |  |  | 100 |  | 3.3
[12 empty] | 3.4 | 71.673
ASSINATURA: ___________________________ | [6 empty] | ASSINATURA: ___________________________ |  |  |  |  | 3.5 | 28.327
NOME: | KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO | [5 empty] | NOME: | HUGO CÉSAR LOURENÇO |  |  |  | 3.6
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:5061583500-SP | [6 empty] | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | 100
ART Nº28027230220206032 | [11 empty] | 3.7
3.8
4
4.1
|  |  | 32120.3788 | 148304.6677 | 98620.048 | 279045.0946
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
[11 empty] | 0 | 6.2 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 6.3 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 6.4 |  |  | 0
[12 empty] | 6.5 |  |  | 0
[12 empty] | 6.6 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 6.7 |  |  |  | 0
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8
9.4.9
9.4.10
9.4.11
9.4.12