## CRONOMOD
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES |  |  |  |  | Rifaina - SP
NÃO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
| Infraestrutura Urbana "Recapeamento asfáltico |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  | 2022-02-08
| e sinalização viária horizontal" |  |  |  | FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  |  |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
1 | Placa de Obra | m2 | 10 |  |  | 0 | 10
|  | R$ | 1951.1755 |  |  | 0 | 1951.1755
ENDEREÇO 1 - TRECHO 01
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 249.6 |  |  | 0 | 249.6
|  | R$ | 15249.496 |  |  | 0 | 15249.496
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 24.79 |  |  | 0 | 24.79
|  | R$ | 946.6399 |  |  | 0 | 946.6399
ENDEREÇO 2 - TRECHO 02
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 222.65 |  |  | 0 | 222.65
|  | R$ | 13600.7478 |  |  | 0 | 13600.7478
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 9.75 |  |  | 0 | 9.75
|  | R$ | 372.3196 |  |  | 0 | 372.3196
ENDEREÇO 3 - TRECHO 03
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 2409.75 |  |  | 0 | 2409.75
|  | R$ | 147187.7211 |  |  | 0 | 147187.7211
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 29.25 |  |  | 0 | 29.25
|  | R$ | 1116.9467 |  |  | 0 | 1116.9467
ENDEREÇO 4 - TRECHO 04
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 867.96 |  |  | 0 | 867.96
|  | R$ | 53018.6915 |  |  | 0 | 53018.6915
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 24.79 |  |  | 0 | 24.79
|  | R$ | 946.6399 |  |  | 0 | 946.6399
ENDEREÇO 5 - TRECHO 05
2 | Recapeamento Asfáltico | m2 | 694.58 |  |  | 0 | 694.58
|  | R$ | 42430.7452 |  |  | 0 | 42430.7452
3 | Sinalização Viária Horizontal | m2 | 58.24 |  |  | 0 | 58.24
|  | R$ | 2223.9715 |  |  | 0 | 2223.9715
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 200000 |  |  |  | 200000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 79045.0946 |  |  |  | 79045.0946
T O T A L |  |  | 279045.09 |  | 0 |  | 279045.09
ASSINATURA: _______________________ |  |  | ________________________
Kelson Robert da Silva Floriano |  |  | Hugo César Lourenço
CREA: 5061583500 ART: 28027230220206032 |  |  | Prefeito Municipal