| Cronograma |  |  |  | Programar |  | Modalidade |  | Empreendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  | Individual | .PLANEJAMENTO URBANO |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA |

| Agente financeiro |  | Empresa |  | Valor do repasse - R$ |  | Início da obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA |  | 286.500,00 |  | 13 /03 / 2019 |

Localização

RUA BENTO SEBASTIÃO, RUA JOÃO SOUZA DOS SANTOS, RUA CANDIDO TEIXEIRA, RUA PADRE CÉSAR GARDINI E RUA ANTONIO BATISTA SOBRINHO. MUNICIPIO DE RIFAINA

Tipo de serviço: Obra OBS.: MEDIÇÃO ÚNICA – 1º ETAPA (MÊS: 1, 2 E 3)

| Item | - Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 – 1º | ETAPA |  | Mês 02 – 1º | ETAPA |  | Mês 03 – 1º | ETAPA |  | Mês 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
| 1 | PLACA DE OBRA | 100 | 1.209,08 | 1.188,60 | 20,48 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 100 | 274.221,02 | 87.875,16 | 1.514,30 | 32,60 | 107.612,01 | 1.854,41 | 39,92 | 74.088,43 | 1.276,72 | 27,48 |  |  |  |
| 3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100 | 16.006,98 |  |  |  |  |  |  | 15.735,82 | 271,17 | 100,00 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Total | Simples | 100 | 291.437,08 | 89.063,75 | 1.534,78 | 31,09 | 107.612,01 | 1.854,41 | 37,56 | 89.824,24 | 1.547,89 | 31,35 |  |  |  |
|  | Acumulado | 100 | 291.437,08 | 89.063,75 | 1.534,78 | 31,09 | 196.675,76 | 3.389,19 | 68,65 | 286.500,00 | 4.937,08 | 100,00 |  |  |  |

| 13 /03 / 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Data |  | Kelson Robert da Silva Floriano – CREA: 5061583500 ART Nº28027230191276430 |  | Hugo César Lourenço – Prefeito Municipal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |