## CRONOMOD
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
[5 empty] | MUNICÍPIO |  |  |  | DATA BASE:
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA |  |  |  | Rifaina |  |  |  | 2017-08-01
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
| CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E PAISAGISMO |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio
LOCAL: | AV. ANTONIO FLORIANO LEME |  |  |  | FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 60 dias |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a assinatura do convênio | PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: dias
1 | ENTRADA DE ENERGIA | % | 100
|  | R$ | 2188.75
2 | REDE DE BAIXA TENSÃO - CIRCUITO ELÉTRICO | % | 100
|  | R$ | 92909.06
3 | FUNDAÇÃO | kg | 100
|  | R$ | 7761.69
4 | PAISAGISMO | M2 | 100
|  | R$ | 2465.25
5 |  | M2
|  | R$ | [6 empty] | 0
6 |  | KG | [6 empty] | 0
|  | R$ | [6 empty] | 0
7 |  | M | [6 empty] | 0
|  | R$ | [6 empty] | 0
8 |  | M2 | [6 empty] | 0
|  | R$ | [6 empty] | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 135026.08 | [5 empty] | 135026.08
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 4318.57 | [5 empty] | 4318.57
T O T A L |  |  | 139344.65 |  |  |  | 0 |  | 139344.65
______________________________________________ |  |  |  | _________________________________ |  | RRT. Nº 6090167
Lund José Faleiros de Melo |  |  |  | Hugo Cesar Lourenço |  | RRT. Nº 6090215
Arquiteto e Urbanista - CAU: A 19.162-4 |  |  |  | Prefeito Municipal |  | RRT. Nº 6090077
RRT. Nº 6090027
RRT. Nº 6089960