## CRONOMOD
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
[5 empty] | MUNICÍPIO |  |  |  | DATA BASE:
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA |  |  |  | Rifaina |  |  |  | 2017-08-01
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
| CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E PAISAGISMO |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio
LOCAL: | AV. ANTONIO FLORIANO LEME |  |  |  | FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 30 dias |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio | PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: dias
1 | ENTRADA DE ENERGIA | % | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  | R$ | 0 |  | 2895.71 |  | 0 |  | 2895.71
2 | REDE DE BAIXA TENSÃO - CIRCUITO ELÉTRICO | % | 50 |  | 50 |  |  |  | 100
|  | R$ | 61459.35 |  | 61459.35 |  |  |  | 92909.06
3 | FUNDAÇÃO | kg | 100 | [5 empty] | 100
|  | R$ | 10268.72 |  |  |  | 0 |  | 10268.72
4 | PAISAGISMO | M2 | 100 |  | 0 |  |  |  | 100
|  | R$ | 3261.52 |  | 0 |  |  |  | 3261.52
5 |  | M2 | [6 empty] | 0
|  | R$ | [6 empty] | 0
6 |  | KG | [6 empty] | 0
|  | R$ | [6 empty] | 0
7 |  | M | [6 empty] | 0
|  | R$ | [6 empty] | 0
8 |  | M2 | [6 empty] | 0
|  | R$ | [6 empty] | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 72830.32 |  | 62195.78 |  |  |  | 135026.08
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 2159.27 |  | 2159.28 |  |  |  | 4318.57
T O T A L |  |  | 74989.59 |  | 64355.06 |  | 0 |  | 139344.65
______________________________________________ |  |  |  | _________________________________ |  | RRT. Nº 6090167
Lund José Faleiros de Melo |  |  |  | Hugo Cesar Lourenço |  | RRT. Nº 6090215
Arquiteto e Urbanista - CAU: A 19.162-4 |  |  |  | Prefeito Municipal |  | RRT. Nº 6090077
RRT. Nº 6090027
RRT. Nº 6089960