## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E PAISAGISMO
LOCAL: AV. ANTONIO FLORIANO LEME
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | % | MÊS 04 | % | TOTAL
R$
1 | ENTRADA DE ENERGIA |  |  | 2895.71 | 100 |  |  |  |  | 2895.71
2 | REDE DE BAIXA TENSÃO - CIRCUITO ELÉTRICO | 61459.35 | 50 | 61459.35 | 50 |  |  |  |  | 122918.7
3 | FUNDAÇÃO | 10268.72 | 100 | [6 empty] | 10268.72
4 | PAISAGISMO | 3261.52 | 100 | [6 empty] | 3261.52
| RECURSOS ESTADUAIS | 72830.32 |  | 62195.78 | [5 empty] | 139344.65
| RECURSOS PRÓPRIOS | 2159.27 |  | 2159.28
| TOTAL | 74989.59 |  | 64355.06
HUGO CÉSAR LOURENÇO |  | LUND JOSÉ FALEIROS DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL |  | ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A 19.162-4