## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
SECRETARIA DE TURISMO |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos |  |  |  |  | Sabino
OBRA: Infraestrutura Turística - Iluminação Ornamental e Paisagismo |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | 450 dias |  | DATA BASE:
INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 270 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | 5a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 450 dias | PERÍODO: _____dias | PERÍODO: _____dias | PERÍODO: _____dias | PERÍODO: _____dias | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para inicio das obras + 60 prazo de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação + 180 análise da prestação de contas e encerramento | PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição | PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição | PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição | PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição
1 | Entrada de energia | % | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 2118.75 |  |  |  |  | 2118.75
2 | Rede de baixa tensão - circuito elétrico | m | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 92909.06 |  |  |  |  | 92909.06
3 | Fundação | m | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 7761.69 |  |  |  |  | 7761.69
4 | Paisagismo | m | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 2465.25 |  |  |  |  | 2465.25
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 135026.08
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO |  |  | 4318.57
T O T A L |  |  | 139344.65
OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e inicio das obras +
ASSINATURA: _______________________ |  |  |  | 60 dias de execução + 30 dias para vistoria e análise da medição +
LUND JOSÉ FALEIROS DE MELO |  |  |  | 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 450 dias
nº do CAU: A 19.162-4