## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MUNICÍPIO
Rifaina
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DE RIFIANA RUA MOACIR VEDOVATO N°23 BAIRRO: AIRTON SENNA MUNICÍPIO: RIFAINA-SP | [5 empty] | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: Após a assinatura do convênio | 2018-05-01
FINAL: 120 DIAS APÓS INICIO DAS OBRAS
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100 |  |  | 100
|  | R$ | 1538.88 |  |  | 1538.88
2 | ALVENARIA | % | 100 |  |  | 100
|  | R$ | 305.632 |  |  | 305.632
3 | COBERTURA | % |  | 100 |  | 100
|  | R$ |  | 36286.349 |  | 36286.349
4 | REVESTIMENTOS | % |  | 50 | 50 | 100
|  | R$ |  | 1147.4332 | 1147.4332 | 2294.8664
5 | ESQUADRIAS | % |  |  | 100 | 100
|  | R$ |  |  | 652.03 | 652.03
6 | PINTURA | % | 40 | 30 | 30 | 100
|  | R$ | 37979.032 | 28484.274 | 28484.274 | 94947.58
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | % |  | 50 | 50 | 100
|  | R$ |  | 2015.555 | 2015.555 | 4031.11
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % |  |  | 100 | 100
|  | R$ |  |  | 160.06 | 160.06
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO |  |  | 3376.318 | 5759.5445 | 2751.9674 | 11887.83
RECURSO FEDERAL |  |  | 36447.226 | 62174.0667 | 29707.3848 | 128328.6774 | QUANT. | PREÇO | VALOR
T O T A L |  |  | 39823.544 | 67933.6112 | 32459.3522 | 140216.5074 |  | UNITÁRIO | TOTAL
1538.88
[7 empty] | 6 | 256.48 | 1538.88
ASSINATURA: ____________________________________________________________ |  |  |  |  | ASSINATURA:
LUND JOSÉ FALEIROS DE MELO |  |  |  |  | HUGO CÉSAR LOUREÇO |  |  |  | 305.632
ARQ. E URB.- CAU: A19126-4 |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL |  | 4 | 8.05 | 32.2
[7 empty] | 2 | 58.1 | 116.2
[7 empty] | 3.1 | 50.72 | 157.232
36286.349
[7 empty] | 216 | 51.86 | 11201.76
[7 empty] | 1465 | 14.04 | 20568.6
[7 empty] | 186 | 3.77 | 701.22
[7 empty] | 247.95 | 5.82 | 1443.069
[7 empty] | 5 | 289.06 | 1445.3
[7 empty] | 32 | 28.95 | 926.4
2294.8664
[7 empty] | 27.39 | 64.76 | 1773.7764
[7 empty] | 4.5 | 59.32 | 266.94
[7 empty] | 8.5 | 29.9 | 254.15
652.03
[7 empty] | 1 | 652.03 | 652.03
94947.58
[7 empty] | 80 | 8.53 | 682.4
[7 empty] | 3896 | 17.98 | 70050.08
[7 empty] | 381 | 26.66 | 10157.46
[7 empty] | 226.8 | 25.5 | 5783.4
[7 empty] | 442 | 18.72 | 8274.24
4031.11
2131.84
[7 empty] | 1 | 106.76 | 106.76
[7 empty] | 1 | 216.93 | 216.93
[7 empty] | 1 | 931.89 | 931.89
[7 empty] | 1 | 181.61 | 181.61
[7 empty] | 1 | 333.74 | 333.74
[7 empty] | 1 | 25.4 | 25.4
[7 empty] | 1 | 38.24 | 38.24
[7 empty] | 1 | 83.15 | 83.15
[7 empty] | 1 | 41.6 | 41.6
[7 empty] | 1 | 31.9 | 31.9
[7 empty] | 1 | 140.62 | 140.62
1899.27
[7 empty] | 1 | 121.6 | 121.6
[7 empty] | 15 | 23.94 | 359.1
[7 empty] | 6 | 31.03 | 186.18
[7 empty] | 1 | 78.85 | 78.85
[7 empty] | 1 | 52.36 | 52.36
[7 empty] | 1 | 76.42 | 76.42
[7 empty] | 2 | 144.88 | 289.76
[7 empty] | 6 | 28 | 168
[7 empty] | 9 | 48.24 | 434.16
[7 empty] | 6 | 22.14 | 132.84
160.06
[7 empty] | 1 | 20.06 | 20.06
[7 empty] | 50 | 2.8 | 140
140216.5074