## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | Proprietário: Prefeitura Municipal de Rifaina |  | Início da Obra: Á partir da emissão da O.I.S.
|  | Obra/Serviço: Execução de Faixas Elevadas |  | Término da Obra: 90 dias após a emissão da O.I.S.
Local: Diversas Ruas do Município (Verificar Mapa em Anexo)
|  | Município: Rifaina - SP |  | Data: 26/02/2019
Item | Descrição da Atividade |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Valor do Item | Porcentagem
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | (R$) | (%)
1.1 | Execução de faixa elevada, de acordo com a Resolução Contran, com largura da superfície plana (plataforma) no mínimo de 3,00m (largura admitida pelo orgão de trânsito municipal), chapa metalica dobrada em U - 200x100x3,18mm para drenagem superficial paralela a guia/sarjeta, sinalização horizontal de acordo com o Manual Brasileiro de Trânsito do Contran, e sinalização com piso tatil na área da calçada próxima ao meio fio de acordo com a Norma ABNT NBR 9050. Não incluso CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente. | [8 empty] | 51507.86 | 81.18
1.2 | Instalação completa de Placa de Regulamentação "Velocidade Máxima Permitida", R-19, limitando a velocidade no máximo de 30 km/h, sempre antecedendo a travessia, de aço com película retrorrefletiva de esfera inclusa, e poste de comprimento 3,00m, em tubo de aço galvanizado 2 1/2" e parede de 1,55mm - contendo 4 haletas anti-giro de 100 x 50 x 1,55 mm aço galvanizado; Tampa plástica - para não infiltrar água | [8 empty] | 3586 | 5.65
1.3 | Instalação completa de Placa de Advertência "passagem sinalizada de pedestre", A-32b, nas áreas comuns de pedestre ou "passagem sinalizada de escolares", A-33b, nas proximidades das escolas, acrescidas da informação complementar "faixa elevada", antes e junto ao dispositivo, devendo a última ser complementada com seta de posição, de aço com película retrorrefletiva de esfera inclusa, e poste de comprimento 3,00m, em tubo de aço galvanizado 2 1/2" e parede de 1,55mm - contendo 4 haletas anti-giro de 100 x 50 x 1,55 mm aço galvanizado; Tampa plástica - para não infiltrar água | [8 empty] | 8358.68 | 13.17
| Total (%) - Simples |  |  | 40.59 |  | 50 |  | 9.41
| Total (%) - Acumulado |  |  | 40.59 |  | 90.59 |  | 100
|  |  |  | Valor Total | [5 empty] | 63452.54 | 100
_______________________________ |  |  | __________________________
Kelson Robert da Silva Floriano |  |  | Hugo César Lourenço
Engenheiro Civil - CREA:5061583500 |  |  | Prefeito Municipal