## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MUNICÍPIO
Rifaina
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL RUA CORONEL PEREIRA CASSIANO N°264 |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | 150 dias |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: Após a assinatura do convênio |  |  | 2018-01-14
FINAL: 160 DIAS APÓS INICIO DAS OBRAS
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | 5a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | TOTAL
1 | DEMOLIÇÕES | % | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 9975.6057 |  |  |  |  | 9975.6057
2 | INFRAESTRUTURA | % | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 14564.6884 |  |  |  |  | 14564.6884
3 | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA | % |  | 100 |  |  |  | 100
|  | R$ |  | 44013.8028 |  |  |  | 44013.8028
4 | COBERTURA | % |  | 50 | 50 |  |  | 100
|  | R$ |  | 38817.8464 | 38817.8464 |  |  | 77635.6928
5 | REVESTIMENTOS | % |  |  | 50 | 50 |  | 100
|  | R$ |  |  | 29873.7121 | 29873.7121 |  | 59747.4241
6 | ESQUADRIAS | % |  |  |  | 100 |  | 100
|  | R$ |  |  |  | 38217.4548 |  | 38217.4548
7 | PINTURA | % |  |  |  |  | 100 | 100
|  | R$ |  |  |  |  | 19680.427 | 19680.427
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % |  |  | 50 |  | 50 | 100
|  | R$ |  |  | 7680.695 |  | 7680.695 | 15361.39
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | % |  |  | 50 |  | 50 | 100
|  | R$ |  |  | 5715.5699 |  | 5715.5699 | 11431.1398
PORCENTAGEM POR ETAPA |  |  | 8.4439 | 28.501 | 28.245 | 23.429 | 11.3811 | 100
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 8.4439 | 36.9448 | 65.1899 | 88.6189 | 100 | 100
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO |  |  | 24540.2941 | 82831.6492 | 82087.8233 | 68091.1669 | 33076.6919 | 290627.6254
T O T A L | [7 empty] | 290627.6254
ASSINATURA: ____________________________________________________________ |  |  |  |  | ASSINATURA:
ANGELA CAROLINA DORASCENZI |  |  |  |  | HUGO CÉSAR LOUREÇO
ARQ. E URB.- CAU: A34659-4 RRT: 6505502 |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL