## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MUNICÍPIO
Rifaina
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PISCINA RUA BARÃO DE RIFAINA N°390 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: RIFAINA-SP | [5 empty] | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: Após a assinatura do contrato | 2019-07-03
FINAL: 90 DIAS APÓS INICIO DAS OBRAS
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100 |  |  | 100
|  | R$ | 1379.97 |  |  | 1379.97
2 | FUNDAÇÃO | % | 100 |  |  | 100
|  | R$ | 15015.02 |  |  | 15015.02
3 | REVESTIMENTO | % | 100 |  |  | 100
|  | R$ | 2690.79 |  |  | 2690.79
4 | COBERTURA | % |  | 81.7856 | 18.2144 | 100
|  | R$ |  | 101028.81 | 22500 | 123528.81
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
T O T A L |  |  | 19085.78 | 101028.81 | 22500 | 142614.59
ASSINATURA: ____________________________________________________________ |  |  |  |  | ASSINATURA:
LUND JOSÉ FALEIROS DE MELO |  |  |  |  | HUGO CÉSAR LOUREÇO
ARQ. E URB.- CAU: A19126-4 |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL