## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO
COMPLEXO TURISTICO - PARQUE ECOLÓGICO GERALDO JORGE
|  | LOCAL: RUA PADRE CÉSAR GARDINI, Nº115, CENTRO, RIFAINA-SP | [9 empty] | DATA: 06/02/2018
|  | 1ª ETAPA | [5 empty] | 2ª ETAPA
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  |  | TOTAL
|  | C | P | % | C | P | % | C | P | % | C | P | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS 01 C: 1197.5455; MÊS 01 P: 64.3025; MÊS 01 %: 100; TOTAL R$: 1261.848 |  |  | 1261.848
2 | INFRAESTRUTURA | MÊS 01 C: 27008.773; MÊS 01 P: 1450.2424; MÊS 01 %: 100; TOTAL R$: 28459.0154 | 155.4 | 8.12 | 1261.848
3 | SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA E DIVISÓRIAS | MÊS 01 C: 9598.0826; MÊS 01 P: 515.3713; MÊS 01 %: 20; MÊS 02 C: 38392.3303; MÊS 02 P: 2061.4852; MÊS 02 %: 80; TOTAL R$: 50567.2694
4 | COBERTURA | MÊS 02 C: 54304.6943; MÊS 02 P: 2915.9033; MÊS 02 %: 100; TOTAL R$: 57220.5976 |  |  | 28459.0154
5 | REVESTIMENTOS | MÊS 03 C: 62055.8612; MÊS 03 P: 3332.1041; MÊS 03 %: 100; TOTAL R$: 65387.9653 | 264 | 47.24 | 12471.36
6 | ESQUADRIAS | MÊS 03 C: 17259.2878; MÊS 03 P: 926.7415; MÊS 03 %: 100; TOTAL R$: 18186.0293 | 16.93 | 38.04 | 644.0172
7 | PINTURA | MÊS 04 C: 11615.4066; MÊS 04 P: 623.692; MÊS 04 %: 100; TOTAL R$: 12239.0986 | 669.96 | 5.2 | 3483.792
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MÊS 03 C: 3428.4885; MÊS 03 P: 184.0935; MÊS 03 %: 20; MÊS 04 C: 13713.954; MÊS 04 P: 736.374; MÊS 04 %: 80; TOTAL R$: 18062.91 | 136.4 | 5.45 | 743.38
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | MÊS 03 C: 5681.268; MÊS 03 P: 305.057; MÊS 03 %: 20; MÊS 04 C: 22725.0719; MÊS 04 P: 1220.2281; MÊS 04 %: 80; TOTAL R$: 29931.625 | 16.93 | 271.64 | 4598.8652
[15 empty] | 16.93 | 106.8 | 1808.124
TOTAL | SIMPLES | 37804.4011 | 2029.9162 | 14.1507 | 92697.0246 | 4977.3885 | 34.6978 | 88424.9055 | 4747.9961 | 33.0987 | 48054.4325 | 2580.2941 | 17.9875 | 281316.3586 | 160.35 | 10.32 | 1654.812
R$ | ACUMULADO | 37804.4011 | 2029.9162 | 14.1507 | 130501.4256 | 7007.3048 | 48.8485 | 218926.3311 | 11755.3009 | 81.9472 | 266980.7637 | 14335.5949 | 99.9347 |  | 5.35 | 555.1 | 2969.785
TOTAL | SIMPLES C/BDI (27,35%) | 48143.9048 | 2585.0983 | 14.1507 | 118049.6608 | 6338.7043 | 34.6978 | 112609.1171 | 6046.573 | 33.0987 | 61197.3198 | 3286.0045 | 17.9875 | 358256.3827 | 0.8 | 106.1 | 84.88
R$ | ACUMULADO C/BDI (27,35%) | 48143.9048 | 2585.0983 | 14.1507 | 166193.5656 | 8923.8026 | 48.8485 | 278802.6827 | 14970.3756 | 81.9472 | 340000.0025 | 18256.3801 | 99.9347
50567.2694
[15 empty] | 13.1 | 271.64 | 3558.484
[15 empty] | 13.1 | 73.76 | 966.256
HUGO CÉSAR LOURENÇO |  | MÊS 01 C: KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO; MÊS 02 %: ANGELA CAROLINA DORASCENZI; MÊS 04 P: LEGENDA | 1583.09 | 5.2 | 8232.068
PREFEITO MUNICIPAL |  | MÊS 01 C: ENGENHEIRO CIVIL - CREA:5061583500; MÊS 02 %: ARQUITETA E URBANISTA - CAU:A34659-4; MÊS 04 P: C = CONCEDENTE | 263.41 | 5.45 | 1435.5845
|  | MÊS 01 C: ART. Nº 28027230180137009; MÊS 02 %: RRT. Nº6625997; MÊS 04 P: P= PROPONENTE | 65.57 | 114.86 | 7531.3702
[15 empty] | 408.33 | 48.44 | 19779.5052
[15 empty] | 76.31 | 41.92 | 3198.9152
[15 empty] | 13.37 | 47.2 | 631.064
[15 empty] | 0.59 | 987.89 | 582.8551
[15 empty] | 27.13 | 171.44 | 4651.1672
57220.5976
[15 empty] | 166.48 | 93.94 | 15639.1312
[15 empty] | 141.26 | 61.89 | 8742.5814
[15 empty] | 141.26 | 95.77 | 13528.4702
[15 empty] | 159.71 | 58.63 | 9363.7973
[15 empty] | 49.13 | 127.9 | 6283.727
[15 empty] | 54.61 | 58.17 | 3176.6637
[15 empty] | 1.08 | 450.21 | 486.2268
65387.9653
[15 empty] | 1004.96 | 4.22 | 4240.9312
[15 empty] | 550.82 | 16.13 | 8884.7266
[15 empty] | 454.14 | 13.06 | 5931.0684
[15 empty] | 1.84 | 450.21 | 828.3864
[15 empty] | 9.88 | 258.34 | 2552.3992
[15 empty] | 9.88 | 53.4 | 527.592
[15 empty] | 4.48 | 124.79 | 559.0592
[15 empty] | 454.14 | 64.76 | 29410.1064
[15 empty] | 123.28 | 74.63 | 9200.3864
[15 empty] | 16.47 | 25.94 | 427.2318
[15 empty] | 9.63 | 139.55 | 1343.8665
[15 empty] | 119.92 | 12.36 | 1482.2112
18186.0293
[15 empty] | 11.75 | 627.96 | 7378.53
[15 empty] | 4.41 | 295.89 | 1304.8749
[15 empty] | 1.8 | 278.06 | 500.508
[15 empty] | 4.4 | 146.72 | 645.568
[15 empty] | 2 | 267.92 | 535.84
[15 empty] | 10.44 | 749.11 | 7820.7084
12239.0986
[15 empty] | 113.04 | 8.53 | 964.2312
[15 empty] | 550.82 | 17.98 | 9903.7436
[15 empty] | 51.43 | 26.66 | 1371.1238
18062.91
[15 empty] | 2 | 332.2 | 664.4
[15 empty] | 1 | 74.84 | 74.84
[15 empty] | 36 | 100.04 | 3601.44
[15 empty] | 13 | 116.63 | 1516.19
[15 empty] | 2 | 760.14 | 1520.28
[15 empty] | 1 | 122.97 | 122.97
[15 empty] | 2 | 103.28 | 206.56
[15 empty] | 4 | 88.48 | 353.92
[15 empty] | 8 | 18.22 | 145.76
[15 empty] | 3 | 106.27 | 318.81
[15 empty] | 3 | 14.05 | 42.15
[15 empty] | 16 | 16.47 | 263.52
[15 empty] | 3 | 15.47 | 46.41
[15 empty] | 1 | 23.22 | 23.22
[15 empty] | 22 | 9.78 | 215.16
[15 empty] | 36 | 13.36 | 480.96
[15 empty] | 100 | 10.52 | 1052
[15 empty] | 80 | 10.27 | 821.6
[15 empty] | 150 | 1.61 | 241.5
[15 empty] | 300 | 1.82 | 546
[15 empty] | 100 | 2.83 | 283
[15 empty] | 100 | 3.68 | 368
[15 empty] | 80 | 5.04 | 403.2
[15 empty] | 100 | 7.9 | 790
[15 empty] | 300 | 11.08 | 3324
[15 empty] | 16 | 7.27 | 116.32
[15 empty] | 4 | 8.63 | 34.52
[15 empty] | 3 | 162.06 | 486.18
29931.625
13705.695
[15 empty] | 9 | 106.76 | 960.84
[15 empty] | 9 | 46.13 | 415.17
[15 empty] | 4.5 | 931.89 | 4193.505
[15 empty] | 2 | 487.61 | 975.22
[15 empty] | 2 | 577.45 | 1154.9
[15 empty] | 3 | 181.61 | 544.83
[15 empty] | 2 | 333.74 | 667.48
[15 empty] | 8 | 383.84 | 3070.72
[15 empty] | 9 | 25.4 | 228.6
[15 empty] | 7 | 38.24 | 267.68
[15 empty] | 5 | 83.15 | 415.75
[15 empty] | 5 | 41.6 | 208
[15 empty] | 2 | 301.5 | 603
6587.58
[15 empty] | 6 | 121.6 | 729.6
[15 empty] | 3 | 69.31 | 207.93
[15 empty] | 50 | 19.23 | 961.5
[15 empty] | 30 | 23.94 | 718.2
[15 empty] | 100 | 31.03 | 3103
[15 empty] | 11 | 78.85 | 867.35
9638.35
[15 empty] | 17 | 52.36 | 890.12
[15 empty] | 2 | 398.1 | 796.2
[15 empty] | 51 | 28 | 1428
[15 empty] | 66 | 48.24 | 3183.84
[15 empty] | 3 | 216.93 | 650.79
[15 empty] | 2 | 451.18 | 902.36
[15 empty] | 8 | 223.38 | 1787.04