## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
SECRETARIA DE TURISMO |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos |  |  |  |  | Rifaina
OBRA: INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO COMPLEXO TURISTICO - PARQUE ECOLÓGICO GERALDO JORGE |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | 540 dias |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio |  |  | 2018-02-06
FINAL: (180+120+60+ 180 DIAS PARA ENCERRAMENTO) dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | 5a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 300 dias | PERÍODO: 240 dias | PERÍODO: _____dias | PERÍODO: _____dias | PERÍODO: _____dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 1261.848
|  | R$ | 1606.9634 |  |  |  |  | 1606.9634 | 155.4 | 8.12 | 1261.848
2 | INFRAESTRUTURA | % | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 36242.5561 |  |  |  |  | 36242.5561 |  |  | 28459.0154
3 | SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA E DIVISÓRIAS | % | 100 |  |  |  |  | 100 | 264 | 47.24 | 12471.36
|  | R$ | 64397.4176 |  |  |  |  | 64397.4176 | 16.93 | 38.04 | 644.0172
4 | COBERTURA | % | 100 |  |  |  |  | 100 | 669.96 | 5.2 | 3483.792
|  | R$ | 72870.431 |  |  |  |  | 72870.431 | 136.4 | 5.45 | 743.38
5 | REVESTIMENTOS | % |  | 100 |  |  |  | 100 | 16.93 | 271.64 | 4598.8652
|  | R$ |  | 83271.5738 |  |  |  | 83271.5738 | 16.93 | 106.8 | 1808.124
6 | ESQUADRIAS | % |  | 100 |  |  |  | 100 | 160.35 | 10.32 | 1654.812
|  | R$ |  | 23159.9083 |  |  |  | 23159.9083 | 5.35 | 555.1 | 2969.785
7 | PINTURA | % |  | 100 |  |  |  | 100 | 0.8 | 106.1 | 84.88
|  | R$ |  | 15586.4921 |  |  |  | 15586.4921
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 50567.2694
|  | R$ |  | 23003.1159 |  |  |  | 23003.1159 | 13.1 | 271.64 | 3558.484
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | % |  | 100 |  |  |  | 100 | 13.1 | 73.76 | 966.256
|  | R$ |  | 38117.9244 |  |  |  | 38117.9244 | 1583.09 | 5.2 | 8232.068
[9 empty] | 263.41 | 5.45 | 1435.5845
[9 empty] | 65.57 | 114.86 | 7531.3702
[9 empty] | 408.33 | 48.44 | 19779.5052
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 166193.5656 | 173806.437 |  |  |  | 340000.0025 | 76.31 | 41.92 | 3198.9152
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO |  |  | 8923.8026 | 9332.5775 |  |  |  | 18256.3801 | 13.37 | 47.2 | 631.064
T O T A L |  |  | 175117.3682 | 183139.0145 |  |  |  | 358256.3827 | 0.59 | 987.89 | 582.8551
[9 empty] | 27.13 | 171.44 | 4651.1672
OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e inicio das obras +
ASSINATURA: ____________________________________________________________ |  |  |  | 120 dias de execução + 60 dias para vistoria e análise da medição + | [6 empty] | 57220.5976
KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO |  |  |  | 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 540 dias |  |  |  |  | 166.48 | 93.94 | 15639.1312
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061583500 ART. Nº28027230180137009 | [8 empty] | 141.26 | 61.89 | 8742.5814
[9 empty] | 141.26 | 95.77 | 13528.4702
[9 empty] | 159.71 | 58.63 | 9363.7973
[9 empty] | 49.13 | 127.9 | 6283.727
[9 empty] | 54.61 | 58.17 | 3176.6637
[9 empty] | 1.08 | 450.21 | 486.2268
65387.9653
[9 empty] | 1004.96 | 4.22 | 4240.9312
[9 empty] | 550.82 | 16.13 | 8884.7266
[9 empty] | 454.14 | 13.06 | 5931.0684
[9 empty] | 1.84 | 450.21 | 828.3864
[9 empty] | 9.88 | 258.34 | 2552.3992
[9 empty] | 9.88 | 53.4 | 527.592
[9 empty] | 4.48 | 124.79 | 559.0592
[9 empty] | 454.14 | 64.76 | 29410.1064
[9 empty] | 123.28 | 74.63 | 9200.3864
[9 empty] | 16.47 | 25.94 | 427.2318
[9 empty] | 9.63 | 139.55 | 1343.8665
[9 empty] | 119.92 | 12.36 | 1482.2112
18186.0293
[9 empty] | 11.75 | 627.96 | 7378.53
[9 empty] | 4.41 | 295.89 | 1304.8749
[9 empty] | 1.8 | 278.06 | 500.508
[9 empty] | 4.4 | 146.72 | 645.568
[9 empty] | 2 | 267.92 | 535.84
[9 empty] | 10.44 | 749.11 | 7820.7084
12239.0986
[9 empty] | 113.04 | 8.53 | 964.2312
[9 empty] | 550.82 | 17.98 | 9903.7436
[9 empty] | 51.43 | 26.66 | 1371.1238
18062.91
[9 empty] | 2 | 332.2 | 664.4
[9 empty] | 1 | 74.84 | 74.84
[9 empty] | 36 | 100.04 | 3601.44
[9 empty] | 13 | 116.63 | 1516.19
[9 empty] | 2 | 760.14 | 1520.28
[9 empty] | 1 | 122.97 | 122.97
[9 empty] | 2 | 103.28 | 206.56
[9 empty] | 4 | 88.48 | 353.92
[9 empty] | 8 | 18.22 | 145.76
[9 empty] | 3 | 106.27 | 318.81
[9 empty] | 3 | 14.05 | 42.15
[9 empty] | 16 | 16.47 | 263.52
[9 empty] | 3 | 15.47 | 46.41
[9 empty] | 1 | 23.22 | 23.22
[9 empty] | 22 | 9.78 | 215.16
[9 empty] | 36 | 13.36 | 480.96
[9 empty] | 100 | 10.52 | 1052
[9 empty] | 80 | 10.27 | 821.6
[9 empty] | 150 | 1.61 | 241.5
[9 empty] | 300 | 1.82 | 546
[9 empty] | 100 | 2.83 | 283
[9 empty] | 100 | 3.68 | 368
[9 empty] | 80 | 5.04 | 403.2
[9 empty] | 100 | 7.9 | 790
[9 empty] | 300 | 11.08 | 3324
[9 empty] | 16 | 7.27 | 116.32
[9 empty] | 4 | 8.63 | 34.52
[9 empty] | 3 | 162.06 | 486.18
29931.625
13705.695
[9 empty] | 9 | 106.76 | 960.84
[9 empty] | 9 | 46.13 | 415.17
[9 empty] | 4.5 | 931.89 | 4193.505
[9 empty] | 2 | 487.61 | 975.22
[9 empty] | 2 | 577.45 | 1154.9
[9 empty] | 3 | 181.61 | 544.83
[9 empty] | 2 | 333.74 | 667.48
[9 empty] | 8 | 383.84 | 3070.72
[9 empty] | 9 | 25.4 | 228.6
[9 empty] | 7 | 38.24 | 267.68
[9 empty] | 5 | 83.15 | 415.75
[9 empty] | 5 | 41.6 | 208
[9 empty] | 2 | 301.5 | 603
6587.58
[9 empty] | 6 | 121.6 | 729.6
[9 empty] | 3 | 69.31 | 207.93
[9 empty] | 50 | 19.23 | 961.5
[9 empty] | 30 | 23.94 | 718.2
[9 empty] | 100 | 31.03 | 3103
[9 empty] | 11 | 78.85 | 867.35
9638.35
[9 empty] | 17 | 52.36 | 890.12
[9 empty] | 2 | 398.1 | 796.2
[9 empty] | 51 | 28 | 1428
[9 empty] | 66 | 48.24 | 3183.84
[9 empty] | 3 | 216.93 | 650.79
[9 empty] | 2 | 451.18 | 902.36
[9 empty] | 8 | 223.38 | 1787.04