## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES
PROGRAMA MORADIA DIGNA LEI 1476 DE 28 DE JANEIRO DE 2011
|  | LOCAL: Rua João Souza dos Santos, Nº 5510-5520-5530-5540-5550-5560 RIFAINA-SP | [9 empty] | DATA: 17/07/2019
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL
|  | P | % | P | % | P | % | P | % | P | % | P | % | R$
1 | CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) RESIDENCIAS | 72420.9 | 16.66 | 72420.9 | 16.66 | 72464.37 | 16.67 | 72464.37 | 16.67 | 72464.37 | 16.67 | 72464.37 | 16.67 | 434699.28 |  |  | 431640.02 | 535715.81 | 118053.5455 | 549693.5655
2 | MURO DE DIVISA | 15901.5818 | 16.66 | 15901.5818 | 16.66 | 15911.1266 | 16.67 | 15911.1266 | 16.67 | 15911.1266 | 16.67 | 15911.1266 | 16.67 | 95447.67 |  |  | 3476.04 | 143564.474 | 23515.8691 | 120297.1
3 | CALÇADA | [10 empty] | 5300.74 | 100 | 5300.74 | 418.8 | 8.3 | 3476.04 | 679280.284 | 1995.06 | 9289.61
TOTAL | SIMPLES | 88322.4819 | 16.4951 | 88322.4819 | 16.4951 | 88375.4966 | 16.505 | 88375.4966 | 16.505 | 88375.4966 | 16.505 | 93676.2366 | 17.4949 | 535447.69 |  |  | 53761.94 |  | 143564.4746 | 679280.2755
R$ | ACUMULADO | 88322.4819 | 16.4951 | 176644.9637 | 32.9901 | 265020.4603 | 49.4951 | 353395.9569 | 66.0001 | 441771.4534 | 82.5051 | 535447.69 | 100 |  | 20.52 | 38.97 | 799.66
TOTAL | SIMPLES C/BDI (27,35%) | 111986.5776 | 16.4944 | 111986.5776 | 16.4944 | 112053.7964 | 16.5043 | 112053.7964 | 16.5043 | 112053.7964 | 16.5043 | 118804.2888 | 17.4985 | 678938.8332 | 675.48 | 6.01 | 4059.63
R$ | ACUMULADO C/BDI (27,35%) | 111986.5776 | 16.4944 | 223973.1552 | 32.9887 | 336026.9516 | 49.493 | 448080.748 | 65.9972 | 560134.5444 | 82.5015 | 678938.8332 | 100 |  | 238.56 | 6.39 | 1524.4
[15 empty] | 29.94 | 299.22 | 8958.65
[15 empty] | 29.94 | 109.56 | 3280.23
[15 empty] | 3.42 | 107.33 | 367.07
HUGO CÉSAR LOURENÇO |  | Lund Jose Faleiros de Melo | [12 empty] | 64.98 | 70.85 | 4603.83
PREFEITO MUNICIPAL |  | Arq. e Urb - nº do CAU: 19126-4 | [12 empty] | 3.06 | 467.6 | 1430.86
[15 empty] | 205.2 | 10.81 | 2218.21
[15 empty] | 540 | 49.11 | 26519.4
53934.03
[15 empty] | 13.8 | 299.22 | 4129.24
[15 empty] | 990 | 6.01 | 5949.9
[15 empty] | 106.5 | 6.39 | 680.54
[15 empty] | 13.8 | 75.68 | 1044.38
[15 empty] | 37.02 | 103.68 | 3838.23
[15 empty] | 8.28 | 74.27 | 614.96
[15 empty] | 151.56 | 41.32 | 6262.46
[10 empty] | 434699.28 |  |  |  |  | 747.96 | 42 | 31414.32
[10 empty] | 3476.04 | [6 empty] | 73721.81
[8 empty] | 418.8 | 8.3 | 3476.04 |  |  |  |  | 526.5 | 89.71 | 47232.32
[10 empty] | 53761.94 |  |  |  |  | 568.62 | 39.62 | 22528.72
[8 empty] | 20.52 | 38.97 | 799.66 |  |  |  |  | 47.04 | 84.2 | 3960.77
[8 empty] | 675.48 | 6.01 | 4059.63 | [6 empty] | 49103.78
[8 empty] | 238.56 | 6.39 | 1524.4 |  |  |  |  | 2189.22 | 4.35 | 9523.11
[8 empty] | 29.94 | 299.22 | 8958.65 |  |  |  |  | 2069.16 | 16.61 | 34368.75
[8 empty] | 29.94 | 109.56 | 3280.23 |  |  |  |  | 75.66 | 13.44 | 1016.87
[8 empty] | 3.42 | 107.33 | 367.07 |  |  |  |  | 67.98 | 61.71 | 4195.05
[8 empty] | 64.98 | 70.85 | 4603.83 | [6 empty] | 33822.09
[8 empty] | 3.06 | 467.6 | 1430.86 |  |  |  |  | 18 | 218.73 | 3937.14
[8 empty] | 205.2 | 10.81 | 2218.21 |  |  |  |  | 2.88 | 384.72 | 1107.99
[8 empty] | 540 | 49.11 | 26519.4 |  |  |  |  | 27 | 342.91 | 9258.57
[10 empty] | 54417.87 |  |  |  |  | 39.06 | 320.07 | 12501.93
[8 empty] | 13.8 | 299.22 | 4129.24 |  |  |  |  | 18 | 342.65 | 6167.7
[8 empty] | 990 | 6.01 | 5949.9 |  |  |  |  | 6 | 141.46 | 848.76
[8 empty] | 106.5 | 6.39 | 680.54 | [6 empty] | 38417.33
[8 empty] | 13.8 | 75.68 | 1044.38 |  |  |  |  | 36.72 | 40.12 | 1473.21
[8 empty] | 37.02 | 103.68 | 3838.23 |  |  |  |  | 18.36 | 299.22 | 5493.68
[8 empty] | 8.28 | 74.27 | 614.96 |  |  |  |  | 18.36 | 54.78 | 1005.76
[8 empty] | 151.56 | 41.32 | 6262.46 |  |  |  |  | 7.32 | 467.6 | 3422.83
[8 empty] | 759.48 | 42 | 31898.16 |  |  |  |  | 33 | 130.74 | 4314.42
[10 empty] | 73721.81 |  |  |  |  | 367.38 | 36.08 | 13255.07
[8 empty] | 526.5 | 89.71 | 47232.32 |  |  |  |  | 367.38 | 7.85 | 2883.93
[8 empty] | 568.62 | 39.62 | 22528.72 |  |  |  |  | 367.02 | 11.39 | 4180.36
[8 empty] | 47.04 | 84.2 | 3960.77 |  |  |  |  | 367.02 | 0.87 | 319.31
[10 empty] | 49345.23 |  |  |  |  | 3.9 | 530.45 | 2068.76
[8 empty] | 2200.74 | 4.35 | 9573.22 | [6 empty] | 3305.16
[8 empty] | 2080.68 | 16.61 | 34560.09 |  |  |  |  | 47.88 | 69.03 | 3305.16
[8 empty] | 75.66 | 13.44 | 1016.87 | [6 empty] | 41821.18
[8 empty] | 67.98 | 61.71 | 4195.05
[10 empty] | 33822.09 |  |  |  |  | 6 | 884.98 | 5309.88
[8 empty] | 18 | 218.73 | 3937.14 |  |  |  |  | 265.2 | 19.72 | 5229.74
[8 empty] | 2.88 | 384.72 | 1107.99 |  |  |  |  | 36 | 24.24 | 872.64
[8 empty] | 27 | 342.91 | 9258.57 |  |  |  |  | 36 | 31.36 | 1128.96
[8 empty] | 39.06 | 320.07 | 12501.93 |  |  |  |  | 6 | 124.55 | 747.3
[8 empty] | 18 | 342.65 | 6167.7 |  |  |  |  | 6 | 83.31 | 499.86
[8 empty] | 6 | 141.46 | 848.76 |  |  |  |  | 18 | 70.95 | 1277.1
[10 empty] | 40371.41 |  |  |  |  | 6 | 76.97 | 461.82
[8 empty] | 36.72 | 40.12 | 1473.21 |  |  |  |  | 6 | 220.75 | 1324.5
[8 empty] | 23.88 | 299.22 | 7145.37 |  |  |  |  | 6 | 259.49 | 1556.94
[8 empty] | 23.88 | 54.78 | 1308.15
[8 empty] | 7.32 | 467.6 | 3422.83 |  |  |  |  | 38.1 | 22.66 | 863.35
[8 empty] | 33 | 130.74 | 4314.42 |  |  |  |  | 18 | 28.49 | 512.82
[8 empty] | 367.38 | 36.08 | 13255.07 |  |  |  |  | 4.5 | 43.81 | 197.15
[8 empty] | 367.38 | 7.85 | 2883.93 |  |  |  |  | 131.1 | 49.15 | 6443.57
[8 empty] | 367.02 | 11.39 | 4180.36 |  |  |  |  | 6 | 204.57 | 1227.42
[8 empty] | 367.02 | 0.87 | 319.31 |  |  |  |  | 24 | 186.08 | 4465.92
[8 empty] | 3.9 | 530.45 | 2068.76 |  |  |  |  | 6 | 80.98 | 485.88
[10 empty] | 3305.16 |  |  |  |  | 6 | 74.82 | 448.92
[8 empty] | 47.88 | 69.03 | 3305.16 |  |  |  |  | 12 | 53.97 | 647.64
41821.18
[15 empty] | 6 | 178.68 | 1072.08
[8 empty] | 6 | 884.98 | 5309.88 |  |  |  |  | 6 | 203.38 | 1220.28
[8 empty] | 265.2 | 19.72 | 5229.74 |  |  |  |  | 5.4 | 238.35 | 1287.09
[8 empty] | 36 | 24.24 | 872.64 |  |  |  |  | 6 | 156.84 | 941.04
[8 empty] | 36 | 31.36 | 1128.96 |  |  |  |  | 24 | 21.45 | 514.8
[8 empty] | 6 | 124.55 | 747.3 |  |  |  |  | 12 | 30.91 | 370.92
[8 empty] | 6 | 83.31 | 499.86 |  |  |  |  | 6 | 82.92 | 497.52
[8 empty] | 18 | 70.95 | 1277.1 |  |  |  |  | 6 | 122.56 | 735.36
[8 empty] | 6 | 76.97 | 461.82 |  |  |  |  | 18 | 33.19 | 597.42
[8 empty] | 6 | 220.75 | 1324.5 |  |  |  |  | 6 | 46.26 | 277.56
[8 empty] | 6 | 259.49 | 1556.94 |  |  |  |  | 6 | 100.95 | 605.7
31410.12
[8 empty] | 38.1 | 22.66 | 863.35
[8 empty] | 18 | 28.49 | 512.82 |  |  |  |  | 6 | 213.37 | 1280.22
[8 empty] | 4.5 | 43.81 | 197.15 |  |  |  |  | 6 | 779.75 | 4678.5
[8 empty] | 131.1 | 49.15 | 6443.57 |  |  |  |  | 6 | 34.85 | 209.1
[8 empty] | 6 | 204.57 | 1227.42 |  |  |  |  | 90 | 8.34 | 750.6
[8 empty] | 24 | 186.08 | 4465.92 |  |  |  |  | 6 | 35.97 | 215.82
[8 empty] | 6 | 80.98 | 485.88 |  |  |  |  | 6 | 73.37 | 440.22
[8 empty] | 6 | 74.82 | 448.92 |  |  |  |  | 12 | 15.18 | 182.16
[8 empty] | 12 | 53.97 | 647.64 |  |  |  |  | 6 | 12.23 | 73.38
[15 empty] | 6 | 7.95 | 47.7
[8 empty] | 6 | 178.68 | 1072.08
[8 empty] | 6 | 203.38 | 1220.28 |  |  |  |  | 6 | 75.6 | 453.6
[8 empty] | 5.4 | 238.35 | 1287.09 |  |  |  |  | 6 | 73.37 | 440.22
[8 empty] | 6 | 156.84 | 941.04 |  |  |  |  | 18 | 18.89 | 340.02
[8 empty] | 24 | 21.45 | 514.8 |  |  |  |  | 6 | 27.06 | 162.36
[8 empty] | 12 | 30.91 | 370.92 |  |  |  |  | 120 | 12.19 | 1462.8
[8 empty] | 6 | 82.92 | 497.52 |  |  |  |  | 420 | 11.31 | 4750.2
[8 empty] | 6 | 122.56 | 735.36 |  |  |  |  | 192 | 8.34 | 1601.28
[8 empty] | 18 | 33.19 | 597.42 |  |  |  |  | 120 | 6.25 | 750
[8 empty] | 6 | 46.26 | 277.56 |  |  |  |  | 360 | 4.68 | 1684.8
[8 empty] | 6 | 100.95 | 605.7 |  |  |  |  | 1620 | 2.3 | 3726
[10 empty] | 31661.91 |  |  |  |  | 900 | 1.93 | 1737
[8 empty] | 6 | 213.37 | 1280.22 |  |  |  |  | 132 | 10.21 | 1347.72
[8 empty] | 6 | 779.75 | 4678.5 |  |  |  |  | 24 | 12.17 | 292.08
[8 empty] | 6 | 34.85 | 209.1 |  |  |  |  | 12 | 14.07 | 168.84
[8 empty] | 90 | 8.34 | 750.6 |  |  |  |  | 42 | 7.43 | 312.06
[8 empty] | 13 | 35.97 | 467.61 |  |  |  |  | 12 | 83.1 | 997.2
[8 empty] | 6 | 73.37 | 440.22 |  |  |  |  | 42 | 16.2 | 680.4
[8 empty] | 12 | 15.18 | 182.16 |  |  |  |  | 6 | 22.67 | 136.02
[8 empty] | 6 | 12.23 | 73.38 |  |  |  |  | 102 | 17.21 | 1755.42
[8 empty] | 6 | 7.95 | 47.7 |  |  |  |  | 54 | 13.6 | 734.4
16211.72
[8 empty] | 6 | 75.6 | 453.6 |  |  |  |  | 326.52 | 49.65 | 16211.72
[8 empty] | 6 | 73.37 | 440.22 | [6 empty] | 32654.82
[8 empty] | 18 | 18.89 | 340.02 |  |  |  |  | 1374.6 | 2.67 | 3670.18
[8 empty] | 6 | 27.06 | 162.36 |  |  |  |  | 1374.6 | 8.45 | 11615.37
[8 empty] | 120 | 12.19 | 1462.8 |  |  |  |  | 39.96 | 2.92 | 116.68
[8 empty] | 420 | 11.31 | 4750.2 |  |  |  |  | 39.96 | 9.59 | 383.22
[8 empty] | 192 | 8.34 | 1601.28 |  |  |  |  | 654.6 | 2.12 | 1387.75
[8 empty] | 120 | 6.25 | 750 |  |  |  |  | 654.6 | 10.84 | 7095.86
[8 empty] | 360 | 4.68 | 1684.8 |  |  |  |  | 90.72 | 15.49 | 1405.25
[8 empty] | 1620 | 2.3 | 3726 |  |  |  |  | 253.56 | 27.53 | 6980.51
[8 empty] | 900 | 1.93 | 1737 | [6 empty] | ,
96781.24
[8 empty] | 132 | 10.21 | 1347.72 | [6 empty] | 243.13
[8 empty] | 24 | 12.17 | 292.08 |  |  |  |  | 286.04 | 0.85 | 243.13
[8 empty] | 12 | 14.07 | 168.84 | [6 empty] | 23247.68
[8 empty] | 42 | 7.43 | 312.06 |  |  |  |  | 302.5 | 42.32 | 12801.8
[8 empty] | 12 | 83.1 | 997.2 |  |  |  |  | 14.3 | 38.97 | 557.27
[8 empty] | 42 | 16.2 | 680.4 |  |  |  |  | 1.72 | 107.33 | 184.61
[8 empty] | 6 | 22.67 | 136.02 |  |  |  |  | 14.3 | 299.22 | 4278.85
[8 empty] | 102 | 17.21 | 1755.42 |  |  |  |  | 14.3 | 109.56 | 1566.71
[8 empty] | 54 | 13.6 | 734.4 |  |  |  |  | 451.94 | 6.01 | 2716.16
[10 empty] | 16211.72 |  |  |  |  | 178.76 | 6.39 | 1142.28
[8 empty] | 326.52 | 49.65 | 16211.72 | [6 empty] | 27989.52
[10 empty] | 32782.92 |  |  |  |  | 10.15 | 299.22 | 3037.08
[8 empty] | 1386.12 | 2.67 | 3700.94 |  |  |  |  | 10.15 | 75.68 | 768.15
[8 empty] | 1386.12 | 8.45 | 11712.71 |  |  |  |  | 555.4 | 6.01 | 3337.95
[8 empty] | 39.96 | 2.92 | 116.68 |  |  |  |  | 88.63 | 6.39 | 566.35
[8 empty] | 39.96 | 9.59 | 383.22 |  |  |  |  | 27.23 | 71.88 | 1957.29
[8 empty] | 654.6 | 2.12 | 1387.75 |  |  |  |  | 97.3 | 41.32 | 4020.44
[8 empty] | 654.6 | 10.84 | 7095.86 |  |  |  |  | 340.53 | 42 | 14302.26
[8 empty] | 90.72 | 15.49 | 1405.25 | [6 empty] | 20179.87
[8 empty] | 253.56 | 27.53 | 6980.51 |  |  |  |  | 962.78 | 4.35 | 4188.09
[10 empty] | , |  |  |  |  | 962.78 | 16.61 | 15991.78
[10 empty] | 95447.67 | [6 empty] | 10800
[10 empty] | 221 |  |  |  |  | 6 | 1800 | 10800
[8 empty] | 260 | 0.85 | 221 | [6 empty] | 14321.04
[10 empty] | 22698.33 |  |  |  |  | 962.78 | 10.84 | 10436.54
[8 empty] | 312.5 | 42.32 | 13225 |  |  |  |  | 962.78 | 2.12 | 2041.09
[8 empty] | 12.95 | 38.97 | 504.66 |  |  |  |  | 66.96 | 27.53 | 1843.41
[8 empty] | 1.56 | 107.33 | 167.43
[8 empty] | 12.95 | 299.22 | 3874.9 | [6 empty] | 7294.55
[8 empty] | 12.95 | 109.56 | 1418.8 |  |  |  |  | 220.12 | 1.99 | 438.04
[8 empty] | 410.8 | 6.01 | 2468.91 |  |  |  |  | 4.4 | 107.33 | 472.25
[8 empty] | 162.54 | 6.39 | 1038.63 |  |  |  |  | 11.01 | 579.86 | 6384.26
26836.59
[8 empty] | 11.39 | 299.22 | 3408.12
[8 empty] | 11.39 | 75.68 | 862
[8 empty] | 602.93 | 6.01 | 3623.61
[8 empty] | 91.56 | 6.39 | 585.07
[8 empty] | 27 | 71.88 | 1940.76
[8 empty] | 90.08 | 41.32 | 3722.11
[8 empty] | 302.26 | 42 | 12694.92
16446.89
[8 empty] | 784.68 | 4.35 | 3413.36
[8 empty] | 784.68 | 16.61 | 13033.53
10800
[8 empty] | 6 | 1800 | 10800
12012.86
[8 empty] | 784.68 | 10.84 | 8505.93
[8 empty] | 784.68 | 2.12 | 1663.52
[8 empty] | 66.96 | 27.53 | 1843.41
6432
[8 empty] | 240 | 26.8 | 6432
5300.74
[8 empty] | 160 | 1.99 | 318.4
[8 empty] | 3.2 | 107.33 | 343.46
[8 empty] | 8 | 579.86 | 4638.88
535447.69
143491.14
678938.83