## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, CONSTRUÇÃO DE FONTE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALBERTO MARINO BARALDI
PRAÇA ALBERTO MARINO BARALDI
|  | LOCAL: RUA BARÃO DE RIFAINA, Nº885, JARDIM ALZIRA, RIFAINA-SP | [9 empty] | DATA: 30/04/2018
|  | 1ª ETAPA | [5 empty] | 2ª ETAPA
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  |  | TOTAL
|  | E | M | % | E | M | % | E | M | % | E | M | % | R$ |  |  |  | ETAPA/MÊS
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | MÊS 01 E: 2410.5835; MÊS 01 M: 718.9865; MÊS 01 %: 100; TOTAL R$: 3129.57 |  |  | 3129.57
2 | SERVIÇOS GLOBAL - PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTOS, PAISAGISMO E FUNDAÇÃO | 1284.2781 | 383.0519 | 3.32 | 19862.3169 | 5924.1831 | 51.2518 |  |  |  | 17607.7651 | 5251.7349 | 45.4343 | 50313.33 | 1.66 | 255.6 | 424.3 | 1
3 | PINTURA | MÊS 04 E: 589.4417; MÊS 04 M: 175.8083; MÊS 04 %: 100; TOTAL R$: 765.25 | 4.21 | 51.12 | 215.22 | 1
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1517.1894 | 452.5206 | 7.4478 | 14793.4342 | 4412.3258 | 72.6201 | 4060.3732 | 1211.0568 | 19.9321 |  |  |  | 26446.9 | 256.8 | 7.66 | 1967.09 | 1
5 | FONTE INTERATIVA | 12789.217 | 3814.543 | 9.9534 | 11331.8999 | 3379.8801 | 8.8192 | 52185.1345 | 15564.8655 | 40.6137 | 52185.1345 | 15564.8655 | 40.6137 | 166815.54 | 3.72 | 140.58 | 522.96 | 1
TOTAL | SIMPLES | 18001.2679 | 5369.1021 | 9.4437 | 45987.651 | 13716.389 | 24.1257 | 56245.5077 | 16775.9223 | 29.5071 | 70382.3412 | 20992.4088 | 36.9235 | 247470.59 |  |  | 50313.33
PARCIAL | ACUMULADO | 18001.2679 | 5369.1021 | 9.4437 | 63988.919 | 19085.491 | 33.5694 | 120234.4267 | 35861.4133 | 63.0765 | 190616.7679 | 56853.8221 | 100 |  | 178.22 | 19.29 | 3437.86 | 2
BDI | 27.35% | TOTAL R$: 24847.11 | 57.15 | 110.16 | 6295.64 | 2
TOTAL |  | TOTAL R$: 272317.7 | 350 | 1.27 | 444.5 | 4
GERAL | [14 empty] | 350 | 8.4 | 2940 | 4
[15 empty] | 800 | 1.85 | 1480 | 4
[15 empty] | 50 | 25 | 1250 | 4
HUGO CÉSAR LOURENÇO |  | MÊS 01 E: KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO; MÊS 04 M: LEGENDA | 150 | 20 | 3000 | 4
PREFEITO MUNICIPAL |  | MÊS 01 E: ENGENHEIRO CIVIL - CREA:5061583500; MÊS 04 M: E = ESTADO | 140 | 25 | 3500 | 4
|  | MÊS 01 E: ART. Nº 28027230180523741; MÊS 04 M: M= MUNICÍPIO | 600 | 3 | 1800 | 4
[15 empty] | 160 | 33 | 5280 | 4
[15 empty] | 9 | 85 | 765 | 4
[15 empty] | 60 | 40 | 2400 | 4
[15 empty] | 1 | 876.92 | 876.92 | 2
[15 empty] | 3.22 | 1789.85 | 5763.32 | 2
[15 empty] | 4.74 | 31.95 | 151.44 | 1
[15 empty] | 4.47 | 265.59 | 1187.19 | 2
[15 empty] | 3.26 | 53.81 | 175.42 | 2
[15 empty] | 1.21 | 107.62 | 130.22 | 2
[15 empty] | 30.11 | 4.28 | 128.87 | 1
[15 empty] | 30.11 | 23.97 | 721.74 | 1
[15 empty] | 61.5 | 105.09 | 6463.04 | 2
[15 empty] | 1.23 | 462.3 | 568.63 | 2
[15 empty] | 8.5 | 70.93 | 602.91 | 2
[15 empty] | 49.8 | 5.73 | 285.35 | 2
[15 empty] | 16 | 41.58 | 665.28 | 1
765.25
[15 empty] | 42.59 | 15.88 | 676.33 | 4
[15 empty] | 6.12 | 14.53 | 88.92 | 4
26446.9
1969.71
[15 empty] | 1 | 839.13 | 839.13 | 1
[15 empty] | 1 | 259.43 | 259.43 | 1
[15 empty] | 1 | 114.38 | 114.38 | 1
[15 empty] | 1 | 124.32 | 124.32 | 1
[15 empty] | 1 | 19.28 | 19.28 | 1
[15 empty] | 1 | 20.92 | 20.92 | 1
[15 empty] | 30 | 16.95 | 508.5 | 1
[15 empty] | 1.5 | 6.1 | 9.15 | 1
[15 empty] | 1 | 16.29 | 16.29 | 1
[15 empty] | 1 | 7.69 | 7.69 | 1
[15 empty] | 1 | 15.15 | 15.15 | 1
[15 empty] | 1 | 35.47 | 35.47 | 1
24477.19
[15 empty] | 0.85 | 58.77 | 49.95 | 2
[15 empty] | 0.7 | 31.95 | 22.37 | 2
[15 empty] | 13 | 41.58 | 540.54 | 2
[15 empty] | 2.55 | 5.73 | 14.61 | 2
[15 empty] | 0.74 | 6.12 | 4.53 | 2
[15 empty] | 0.19 | 206.76 | 39.28 | 2
[15 empty] | 3.4 | 4.28 | 14.55 | 2
[15 empty] | 3.4 | 16.36 | 55.62 | 2
[15 empty] | 3.4 | 18.08 | 61.47 | 2
[15 empty] | 1 | 466.2 | 466.2 | 2
[15 empty] | 1 | 658.68 | 658.68 | 2
[15 empty] | 1 | 59.72 | 59.72 | 2
[15 empty] | 8 | 165.61 | 1324.88 | 2
[15 empty] | 9 | 114.38 | 1029.42 | 2
[15 empty] | 9 | 15.15 | 136.35 | 2
[15 empty] | 2 | 124.32 | 248.64 | 2
[15 empty] | 2 | 103.64 | 207.28 | 2
[15 empty] | 1 | 18.15 | 18.15 | 2
[15 empty] | 4 | 22.82 | 91.28 | 2
[15 empty] | 9 | 9.36 | 84.24 | 2
[15 empty] | 95 | 9.4 | 893 | 2
[15 empty] | 100 | 8.37 | 837 | 2
[15 empty] | 2 | 1260 | 2520 | 2
[15 empty] | 6 | 1638 | 9828 | 2
[15 empty] | 9 | 98.9 | 890.1 | 3
[15 empty] | 9 | 84.09 | 756.81 | 3
[15 empty] | 2 | 72.64 | 145.28 | 3
[15 empty] | 2 | 12.3 | 24.6 | 3
[15 empty] | 1 | 21.39 | 21.39 | 3
[15 empty] | 3 | 9.98 | 29.94 | 3
[15 empty] | 17 | 57.32 | 974.44 | 3
[15 empty] | 350 | 1.76 | 616 | 3
[15 empty] | 300 | 2.99 | 897 | 3
[15 empty] | 50 | 8.15 | 407.5 | 3
[15 empty] | 10 | 16.95 | 169.5 | 3
[15 empty] | 20.5 | 16.53 | 338.87 | 3
166815.54
135500
[15 empty] | 1 | 135500 | 135500 | 3 E 4
24746.97
[15 empty] | 12.25 | 8.11 | 99.35 | 1
[15 empty] | 16 | 26.55 | 424.8 | 1
[15 empty] | 40.42 | 7.9 | 319.32 | 1
[15 empty] | 41.3 | 6.01 | 248.21 | 1
[15 empty] | 623.7 | 5.73 | 3573.8 | 1
[15 empty] | 129.1 | 6.12 | 790.09 | 1
[15 empty] | 28 | 114.66 | 3210.48 | 1
[15 empty] | 9 | 94.46 | 850.14 | 1
[15 empty] | 13.56 | 272.54 | 3695.64 | 1
[15 empty] | 8.02 | 74.33 | 596.13 | 1
[15 empty] | 5.54 | 107.62 | 596.21 | 1
[15 empty] | 23.4 | 54.68 | 1279.51 | 1
[15 empty] | 62.2 | 10.5 | 653.1 | 2
[15 empty] | 17.52 | 59.4 | 1040.69 | 2
[15 empty] | 0.14 | 462.3 | 64.72 | 2
[15 empty] | 97.8 | 4.28 | 418.58 | 2
[15 empty] | 97.8 | 7.97 | 779.47 | 2
[15 empty] | 31.28 | 18.31 | 572.74 | 2
[15 empty] | 12.4 | 16.73 | 207.45 | 2
[15 empty] | 9.8 | 98.41 | 964.42 | 2
[15 empty] | 0.42 | 328.68 | 138.05 | 2
[15 empty] | 26 | 21.07 | 547.82 | 2
[15 empty] | 1 | 1253.71 | 1253.71 | 2
[15 empty] | 3.15 | 476.97 | 1502.46 | 2
[15 empty] | 4.45 | 206.76 | 920.08 | 1
6568.57
[15 empty] | 9.77 | 38.34 | 374.58 | 2
[15 empty] | 4.57 | 265.59 | 1213.75 | 2
[15 empty] | 4.57 | 53.81 | 245.91 | 2
[15 empty] | 0.43 | 462.3 | 198.79 | 2
[15 empty] | 28 | 47.02 | 1316.56 | 2
[15 empty] | 39.9 | 59.4 | 2370.06 | 2
[15 empty] | 69.3 | 4.28 | 296.6 | 2
[15 empty] | 69.3 | 7.97 | 552.32 | 2