## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
SECRETARIA DE TURISMO |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos |  |  |  |  | Rifaina
OBRA: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, CONSTRUÇÃO DE FONTE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALBERTO MARINO BARALDI. RUA BARÃO DE RIFAINA, Nº885, JARDIM ALZIRA, RIFAINA - SP |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | 540 dias |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio |  |  | 2018-04-30
FINAL: (180+120+60+ 180 DIAS PARA ENCERRAMENTO) dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | 5a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 270 dias | PERÍODO: 270 dias | PERÍODO: _____dias | PERÍODO: _____dias | PERÍODO: _____dias | TOTAL
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | % | 99.9999 |  |  |  |  | 99.9999
|  | R$ | 3985.5074 |  |  |  |  | 3985.51
2 | SERVIÇOS GLOBAL - PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTOS, PAISAGISMO E FUNDAÇÃO | % | 59.513 | 40.487 |  |  |  | 100
|  | R$ | 34962.4525 | 23785.1607 |  |  |  | 58747.61
3 | PINTURA | % |  | 99.9996 |  |  |  | 99.9996
|  | R$ |  | 974.5459 |  |  |  | 974.55
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | 81.1532 | 18.8468 |  |  |  | 100
|  | R$ | 26966.961 | 6262.7362 |  |  |  | 33229.7
5 | FONTE INTERATIVA | % | 22.7393 | 77.2607 |  |  |  | 100
|  | R$ | 39880.3402 | 135500 |  |  |  | 175380.34
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 81489.89 | 128265.62 |  |  |  | 209755.51 |  |  | 3129.57
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO |  |  | 24305.37 | 38256.82 |  |  |  | 62562.19 | 1.66 | 255.6 | 424.3 | 1
T O T A L |  |  | 105795.26 | 166522.44 |  |  |  | 272317.7 | 4.21 | 51.12 | 215.22 | 1
[9 empty] | 256.8 | 7.66 | 1967.09 | 1
|  |  |  | OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e inicio das obras + |  |  |  |  | 3.72 | 140.58 | 522.96 | 1
ASSINATURA: ____________________________________________________________ |  |  |  | 120 dias de execução + 60 dias para vistoria e análise da medição +
KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO |  |  |  | 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 540 dias | [6 empty] | 50313.33
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061583500 ART. Nº28027230180523741 | [8 empty] | 178.22 | 19.29 | 3437.86 | 2
[9 empty] | 57.15 | 110.16 | 6295.64 | 2
[9 empty] | 350 | 1.27 | 444.5 | 4
[9 empty] | 350 | 8.4 | 2940 | 4
[9 empty] | 800 | 1.85 | 1480 | 4
[9 empty] | 50 | 25 | 1250 | 4
[9 empty] | 150 | 20 | 3000 | 4
[9 empty] | 140 | 25 | 3500 | 4
[9 empty] | 600 | 3 | 1800 | 4
[9 empty] | 160 | 33 | 5280 | 4
[9 empty] | 9 | 85 | 765 | 4
[9 empty] | 60 | 40 | 2400 | 4
[9 empty] | 1 | 876.92 | 876.92 | 2
[9 empty] | 3.22 | 1789.85 | 5763.32 | 2
[9 empty] | 4.74 | 31.95 | 151.44 | 1
[9 empty] | 4.47 | 265.59 | 1187.19 | 2
[9 empty] | 3.26 | 53.81 | 175.42 | 2
[9 empty] | 1.21 | 107.62 | 130.22 | 2
[9 empty] | 30.11 | 4.28 | 128.87 | 1
[9 empty] | 30.11 | 23.97 | 721.74 | 1
[9 empty] | 61.5 | 105.09 | 6463.04 | 2
[9 empty] | 1.23 | 462.3 | 568.63 | 2
[9 empty] | 8.5 | 70.93 | 602.91 | 2
[9 empty] | 49.8 | 5.73 | 285.35 | 2
[9 empty] | 16 | 41.58 | 665.28 | 1
765.25
[9 empty] | 42.59 | 15.88 | 676.33 | 4
[9 empty] | 6.12 | 14.53 | 88.92 | 4
26446.9
1969.71
[9 empty] | 1 | 839.13 | 839.13 | 1
[9 empty] | 1 | 259.43 | 259.43 | 1
[9 empty] | 1 | 114.38 | 114.38 | 1
[9 empty] | 1 | 124.32 | 124.32 | 1
[9 empty] | 1 | 19.28 | 19.28 | 1
[9 empty] | 1 | 20.92 | 20.92 | 1
[9 empty] | 30 | 16.95 | 508.5 | 1
[9 empty] | 1.5 | 6.1 | 9.15 | 1
[9 empty] | 1 | 16.29 | 16.29 | 1
[9 empty] | 1 | 7.69 | 7.69 | 1
[9 empty] | 1 | 15.15 | 15.15 | 1
[9 empty] | 1 | 35.47 | 35.47 | 1
24477.19
[9 empty] | 0.85 | 58.77 | 49.95 | 2
[9 empty] | 0.7 | 31.95 | 22.37 | 2
[9 empty] | 13 | 41.58 | 540.54 | 2
[9 empty] | 2.55 | 5.73 | 14.61 | 2
[9 empty] | 0.74 | 6.12 | 4.53 | 2
[9 empty] | 0.19 | 206.76 | 39.28 | 2
[9 empty] | 3.4 | 4.28 | 14.55 | 2
[9 empty] | 3.4 | 16.36 | 55.62 | 2
[9 empty] | 3.4 | 18.08 | 61.47 | 2
[9 empty] | 1 | 466.2 | 466.2 | 2
[9 empty] | 1 | 658.68 | 658.68 | 2
[9 empty] | 1 | 59.72 | 59.72 | 2
[9 empty] | 8 | 165.61 | 1324.88 | 2
[9 empty] | 9 | 114.38 | 1029.42 | 2
[9 empty] | 9 | 15.15 | 136.35 | 2
[9 empty] | 2 | 124.32 | 248.64 | 2
[9 empty] | 2 | 103.64 | 207.28 | 2
[9 empty] | 1 | 18.15 | 18.15 | 2
[9 empty] | 4 | 22.82 | 91.28 | 2
[9 empty] | 9 | 9.36 | 84.24 | 2
[9 empty] | 95 | 9.4 | 893 | 2
[9 empty] | 100 | 8.37 | 837 | 2
[9 empty] | 2 | 1260 | 2520 | 2
[9 empty] | 6 | 1638 | 9828 | 2
[9 empty] | 9 | 98.9 | 890.1 | 3
[9 empty] | 9 | 84.09 | 756.81 | 3
[9 empty] | 2 | 72.64 | 145.28 | 3
[9 empty] | 2 | 12.3 | 24.6 | 3
[9 empty] | 1 | 21.39 | 21.39 | 3
[9 empty] | 3 | 9.98 | 29.94 | 3
[9 empty] | 17 | 57.32 | 974.44 | 3
[9 empty] | 350 | 1.76 | 616 | 3
[9 empty] | 300 | 2.99 | 897 | 3
[9 empty] | 50 | 8.15 | 407.5 | 3
[9 empty] | 10 | 16.95 | 169.5 | 3
[9 empty] | 20.5 | 16.53 | 338.87 | 3
166815.54
135500
[9 empty] | 1 | 135500 | 135500 | 3 E 4 | 50% CADA
24746.97
[9 empty] | 12.25 | 8.11 | 99.35 | 1
[9 empty] | 16 | 26.55 | 424.8 | 1
[9 empty] | 40.42 | 7.9 | 319.32 | 1
[9 empty] | 41.3 | 6.01 | 248.21 | 1
[9 empty] | 623.7 | 5.73 | 3573.8 | 1
[9 empty] | 129.1 | 6.12 | 790.09 | 1
[9 empty] | 28 | 114.66 | 3210.48 | 1
[9 empty] | 9 | 94.46 | 850.14 | 1
[9 empty] | 13.56 | 272.54 | 3695.64 | 1
[9 empty] | 8.02 | 74.33 | 596.13 | 1
[9 empty] | 5.54 | 107.62 | 596.21 | 1
[9 empty] | 23.4 | 54.68 | 1279.51 | 1
[9 empty] | 62.2 | 10.5 | 653.1 | 2
[9 empty] | 17.52 | 59.4 | 1040.69 | 2
[9 empty] | 0.14 | 462.3 | 64.72 | 2
[9 empty] | 97.8 | 4.28 | 418.58 | 2
[9 empty] | 97.8 | 7.97 | 779.47 | 2
[9 empty] | 31.28 | 18.31 | 572.74 | 2
[9 empty] | 12.4 | 16.73 | 207.45 | 2
[9 empty] | 9.8 | 98.41 | 964.42 | 2
[9 empty] | 0.42 | 328.68 | 138.05 | 2
[9 empty] | 26 | 21.07 | 547.82 | 2
[9 empty] | 1 | 1253.71 | 1253.71 | 2
[9 empty] | 3.15 | 476.97 | 1502.46 | 2
[9 empty] | 4.45 | 206.76 | 920.08 | 1
6568.57
[9 empty] | 9.77 | 38.34 | 374.58 | 2
[9 empty] | 4.57 | 265.59 | 1213.75 | 2
[9 empty] | 4.57 | 53.81 | 245.91 | 2
[9 empty] | 0.43 | 462.3 | 198.79 | 2
[9 empty] | 28 | 47.02 | 1316.56 | 2
[9 empty] | 39.9 | 59.4 | 2370.06 | 2
[9 empty] | 69.3 | 4.28 | 296.6 | 2
[9 empty] | 69.3 | 7.97 | 552.32 | 2