## CRONOMOD
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS |  |  |  |  | Rifaina - SP
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Infraestrutura Urbana "Recapeamento asfáltico" |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio |  |  |  | 2018-05-15
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Recapeamento asfáltico | m2 | 2237.58 |  | 8950.32 |  | 0 |  | 11187.9
|  | R$ | 61200.406 |  | 244801.624 |  | 0 |  | 306002.03
2 | [8 empty] | 0
0
3 | [8 empty] | 0
0
4 | [8 empty] | 0
0
5 | [8 empty] | 0
0
PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 40000 |  | 160000 |  | 0 |  | 200000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 21200.406 |  | 84801.624 |  |  |  | 106002.03
T O T A L |  |  | 61200.406 |  | 244801.624 |  | 0 |  | 306002.03
ASSINATURA: _______________________
Kelson Robert da Silva Floriano
CREA: 5061583500 ART: 28027230180598990