## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - AVENIDA JOSÉ DE PAULA VIEIRA
LOCAL: AVENIDA JOSÉ DE PAULA VIEIRA
|  | MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO | [9 empty] | DATA: 20/03/2018
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  |  | TOTAL
|  | C | P | % | C | P | % | C | P | % | C | P | % | R$
1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA | MÊS 02 C: 1040.4913; MÊS 02 P: 532.4487; MÊS 02 %: 100; TOTAL R$: 1572.94 |  |  | 1572.94
2 | REDE DE BAIXA TENSÃO: CIRCUITO ELÉTRICO | MÊS 01 C: 14726.1602; MÊS 01 P: 7535.7898; MÊS 01 %: 50; MÊS 02 C: 14726.1602; MÊS 02 P: 7535.7898; MÊS 02 %: 50; TOTAL R$: 44523.9 | 1 | 737.78 | 737.78
3 | PAVIMENTAÇÃO | MÊS 01 C: 642.1657; MÊS 01 P: 328.6143; MÊS 01 %: 100; TOTAL R$: 970.78 | 1 | 246.54 | 246.54
4 | FUNDAÇÃO | MÊS 01 C: 2898.3387; MÊS 01 P: 1483.1613; MÊS 01 %: 100; TOTAL R$: 4381.5 | 1 | 106.27 | 106.27
TOTAL | SIMPLES | MÊS 01 C: 18266.6646; MÊS 01 P: 9347.5654; MÊS 01 %: 53.6729; MÊS 02 C: 15766.6515; MÊS 02 P: 8068.2385; MÊS 02 %: 46.3271; TOTAL R$: 51449.12 | 1 | 122.97 | 122.97
R$ | ACUMULADO | MÊS 01 C: 18266.6646; MÊS 01 P: 9347.5654; MÊS 01 %: 53.6729; MÊS 02 C: 34033.3161; MÊS 02 P: 17415.8039; MÊS 02 %: 100 | 1 | 19.53 | 19.53
TOTAL | SIMPLES C/BDI (32,30%) | MÊS 01 C: 24166.7972; MÊS 01 P: 12366.829; MÊS 01 %: 53.6729; MÊS 02 C: 20859.2799; MÊS 02 P: 10674.2795; MÊS 02 %: 46.3271; TOTAL R$: 68067.1858 | 1 | 21.15 | 21.15
R$ | ACUMULADO C/BDI (32,30%) | MÊS 01 C: 24166.7972; MÊS 01 P: 12366.829; MÊS 01 %: 53.6729; MÊS 02 C: 45026.0772; MÊS 02 P: 23041.1086; MÊS 02 %: 100 | 30 | 7.9 | 237
[15 empty] | 1.5 | 5.04 | 7.56
[15 empty] | 1 | 17.15 | 17.15
[15 empty] | 1 | 7.62 | 7.62
HUGO CÉSAR LOURENÇO |  | MÊS 01 C: KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO; MÊS 04 P: LEGENDA | 1 | 14.05 | 14.05
PREFEITO MUNICIPAL |  | MÊS 01 C: ENGENHEIRO CIVIL - CREA:5061583500; MÊS 04 P: C = CONCEDENTE | 1 | 35.32 | 35.32
|  | ART. Nº28027230180323901 | [9 empty] | P= PROPONENTE
44523.9
[15 empty] | 0.85 | 58.1 | 49.39
[15 empty] | 0.05 | 31.7 | 1.59
[15 empty] | 1 | 40.69 | 40.69
[15 empty] | 2.55 | 5.2 | 13.26
[15 empty] | 0.74 | 5.45 | 4.03
[15 empty] | 0.19 | 202.54 | 38.48
[15 empty] | 3.4 | 4.22 | 14.35
[15 empty] | 3.4 | 16.13 | 54.84
[15 empty] | 3.4 | 17.98 | 61.13
[15 empty] | 1 | 462.5 | 462.5
[15 empty] | 1 | 584.23 | 584.23
[15 empty] | 1 | 62.73 | 62.73
[15 empty] | 5 | 164.57 | 822.85
[15 empty] | 5 | 106.27 | 531.35
[15 empty] | 5 | 14.05 | 70.25
[15 empty] | 3 | 103.28 | 309.84
[15 empty] | 1 | 18.22 | 18.22
[15 empty] | 4 | 24.06 | 96.24
[15 empty] | 10 | 17.15 | 171.5
[15 empty] | 5 | 9.03 | 45.15
[15 empty] | 160 | 10.27 | 1643.2
[15 empty] | 10 | 7.94 | 79.4
[15 empty] | 20 | 243.64 | 4872.8
[15 empty] | 20 | 65.1 | 1302
[15 empty] | 20 | 54.85 | 1097
[15 empty] | 20 | 78.33 | 1566.6
[15 empty] | 100 | 1.57 | 157
[15 empty] | 200 | 2.11 | 422
[15 empty] | 550 | 5.86 | 3223
[15 empty] | 12 | 7.9 | 94.8
[15 empty] | 7.5 | 15.13 | 113.48
[15 empty] | 5 | 5300 | 26500
970.78
[15 empty] | 11.9 | 14.06 | 167.31
[15 empty] | 8.7 | 38.04 | 330.95
[15 empty] | 8.42 | 11.83 | 99.61
[15 empty] | 11.9 | 6.94 | 82.59
[15 empty] | 11.9 | 3.22 | 38.32
[15 empty] | 0.36 | 700 | 252
4381.5
[15 empty] | 45 | 47.24 | 2125.8
[15 empty] | 2.8 | 262.87 | 736.04
[15 empty] | 125.1 | 5.2 | 650.52
[15 empty] | 2.8 | 106.8 | 299.04
[15 empty] | 10.43 | 54.66 | 570.1