## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
SECRETARIA DE TURISMO |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos |  |  |  |  | Rifaina
OBRA: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - AVENIDA JOSÉ DE PAULA VIEIRA |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | 450 dias |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio |  |  | 2018-03-20
FINAL: (180+60+30+ 180 DIAS PARA ENCERRAMENTO) dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | 5a. ETAPA
|  |  | PERÍODO:270 dias | PERÍODO: _____dias | PERÍODO: _____dias | PERÍODO: _____dias | PERÍODO: _____dias | TOTAL
1 | ENTRADA DE ENERGIA | % | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 2080.9996 |  |  |  |  | 2080.9996
2 | REDE DE BAIXA TENSÃO: CIRCUITO ELÉTRICO | % | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 58905.1197 |  |  |  |  | 58905.1197
3 | PAVIMENTAÇÃO | % | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 1284.3419 |  |  |  |  | 1284.3419
4 | FUNDAÇÃO | % | 100 |  |  |  |  | 100
|  | R$ | 5796.7245 |  |  |  |  | 5796.7245
5 | REVESTIMENTOS | % | [5 empty] | 0
|  | R$ | [5 empty] | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 45026.0772 |  |  |  |  | 45026.0772
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO |  |  | 23041.1086 |  |  |  |  | 23041.1086
T O T A L |  |  | 68067.1858 |  |  |  |  | 68067.1858
OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e inicio das obras +
ASSINATURA: ____________________________________________________________ |  |  |  | 60 dias de execução + 30 dias para vistoria e análise da medição +
KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO |  |  |  | 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 450 dias
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5061583500 ART. Nº28027230180323901