## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MUNICÍPIO
Rifaina
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE RIFIANA RUA MOACIR VEDOVATO N°23 BAIRRO: AIRTON SENNA MUNICÍPIO: RIFAINA-SP |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | 180 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO |  | DATA BASE:
[5 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS |  |  | 2018-07-01
INICIO DE OBRAS: APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA | 5a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: _____dias | PERÍODO: _____dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 1289.82
|  | R$ | 1289.82 |  |  |  |  | 1289.82 | 155.4 | 8.3 | 1289.82
2 | INFRAESTRUTURA | % | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 24201.9416
|  | R$ | 24201.9416 |  |  |  |  | 24201.9416 | 90 | 49.11 | 4419.9
3 | SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA E DIVISÓRIAS | % |  | 100 |  |  |  | 100 | 5.86 | 38.97 | 228.3642
|  | R$ |  | 20008.4005 |  |  |  | 20008.4005 | 12 | 117.51 | 1410.12
4 | COBERTURA | % | 5.05 | 94.95 |  |  |  | 100 | 1500 | 6.39 | 9585
|  | R$ | 2736.16 | 51445.4908 |  |  |  | 54181.6508 | 15.22 | 273.32 | 4159.9304
5 | REVESTIMENTOS | % |  |  | 100 |  |  | 100 | 15.22 | 109.56 | 1667.5032
|  | R$ |  |  | 24274.467 |  |  | 24274.467 | 43.69 | 10.81 | 472.2889
6 | ESQUADRIAS | % |  |  | 100 |  |  | 100 | 3.86 | 563.78 | 2176.1908
|  | R$ |  |  | 5619.5289 |  |  | 5619.5289 | 0.77 | 107.33 | 82.6441
7 | PINTURA | % |  |  | 100 |  |  | 100
|  | R$ |  |  | 12539.4852 |  |  | 12539.4852 |  |  | 20008.4005
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % |  | 50 | 50 |  |  | 100 | 3.86 | 299.22 | 1154.9892
|  | R$ |  | 3742.89 | 3742.89 |  |  | 7485.78 | 3.86 | 75.68 | 292.1248
[9 empty] | 400 | 6.39 | 2556
[9 empty] | 30.84 | 117.51 | 3624.0084
[9 empty] | 225.25 | 47.74 | 10753.435
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 28227.9216 | 75196.7813 | 46176.3711 |  |  | 149601.074 | 1.542 | 1055.67 | 1627.8431
VALOR BDI 27,35% |  |  | 7720.3366 | 20566.3197 | 12629.2375 |  |  | 40915.8937 |  |  | 0
TOTAL |  |  | 35948.2582 | 95763.101 | 58805.6086 |  |  | 190516.9678 |  |  | 54181.6508
[9 empty] | 108.5 | 97.12 | 10537.52
[9 empty] | 141.25 | 109.06 | 15404.725
ASSINATURA: ____________________________________________________________ | [8 empty] | 64 | 62.39 | 3992.96
LUND JOSÉ FALEIROS DE MELO | [8 empty] | 23.5 | 138.16 | 3246.76
ARQ. E URBANISTA CAU: A 19.126-4 | [8 empty] | 1291.42 | 13.99 | 18066.9658
[9 empty] | 56 | 3.51 | 196.56
[9 empty] | 7.84 | 273.32 | 2142.8288
[9 empty] | 7.84 | 75.68 | 593.3312
24274.467
[9 empty] | 443.5 | 4.35 | 1929.225
[9 empty] | 443.5 | 13.44 | 5960.64
[9 empty] | 6.85 | 299.22 | 2049.657
[9 empty] | 6.85 | 54.78 | 375.243
[9 empty] | 11.7 | 130.74 | 1529.658
[9 empty] | 5.1 | 467.6 | 2384.76
[9 empty] | 82.5 | 82.88 | 6837.6
[9 empty] | 90 | 26.17 | 2355.3
0
[9 empty] | 62.4 | 13.66 | 852.384
5619.5289
[9 empty] | 5.67 | 320.07 | 1814.7969
[9 empty] | 5.4 | 704.58 | 3804.732
12539.4852
[9 empty] | 443.5 | 8.87 | 3933.845
[9 empty] | 443.5 | 18.7 | 8293.45
[9 empty] | 11.34 | 27.53 | 312.1902
7485.78
[9 empty] | 4 | 74.84 | 299.36
[9 empty] | 16 | 100.04 | 1600.64
[9 empty] | 3 | 83.1 | 249.3
[9 empty] | 3 | 12.58 | 37.74
[9 empty] | 6 | 82.45 | 494.7
[9 empty] | 8 | 18.89 | 151.12
[9 empty] | 4 | 115.79 | 463.16
[9 empty] | 4 | 15.23 | 60.92
[9 empty] | 23 | 17.21 | 395.83
[9 empty] | 4 | 22.67 | 90.68
[9 empty] | 12 | 21.24 | 254.88
[9 empty] | 13 | 11.31 | 147.03
[9 empty] | 100 | 9.48 | 948
[9 empty] | 150 | 1.93 | 289.5
[9 empty] | 200 | 2.3 | 460
[9 empty] | 60 | 4.68 | 280.8
[9 empty] | 50 | 6.25 | 312.5
[9 empty] | 75 | 8.34 | 625.5
[9 empty] | 2 | 162.06 | 324.12