## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.318.995/0001-71
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES
PROGRAMA MORADIA DIGNA LEI 1476 DE 28 DE JANEIRO DE 2011
|  | LOCAL: RUA EVARISTO BENTO ALBINO, JARDIM ALZIRA, RIFAINA-SP | [9 empty] | DATA: 10/08/2018
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL
|  | P | % | P | % | P | % | P | % | P | % | P | % | R$
1 | CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) RESIDENCIAS | 71940 | 16.66 | 71940 | 16.66 | 71940 | 16.6667 | 71940 | 16.6667 | 71940.01 | 16.6667 | 71940.01 | 16.6667 | 431640.02 |  |  | 431640.02 | 535715.81 | 118053.5455 | 549693.5655
2 | MURO DE DIVISA | 16130.21 | 16.6667 | 16130.21 | 16.67 | 16130.21 | 16.67 | 16130.21 | 16.67 | 16130.2 | 16.66 | 16130.2 | 16.66 | 96781.24 |  |  | 3476.04 | 143564.474 | 23515.8691 | 120297.1
3 | CALÇADA | [10 empty] | 7294.55 | 100 | 7294.55 | 418.8 | 8.3 | 3476.04 | 679280.284 | 1995.06 | 9289.61
TOTAL | SIMPLES | 88070.21 | 16.44 | 88070.21 | 16.44 | 88070.21 | 16.44 | 88070.21 | 16.44 | 88070.21 | 16.44 | 95364.76 | 17.8 | 535715.81 |  |  | 53761.94 |  | 143564.4746 | 679280.2755
R$ | ACUMULADO | 88070.21 | 16.44 | 176140.42 | 32.88 | 264210.63 | 49.32 | 352280.84 | 65.76 | 440351.05 | 82.2 | 535715.81 | 100 |  | 20.52 | 38.97 | 799.66
TOTAL | SIMPLES C/BDI (27,35%) | 111665.12 | 16.44 | 111665.12 | 16.44 | 111665.12 | 16.44 | 111665.11 | 16.44 | 111665.1 | 16.44 | 120954.71 | 17.8 | 679280.28 | 675.48 | 6.01 | 4059.63
R$ | ACUMULADO C/BDI (27,35%) | 111665.12 | 16.44 | 223330.24 | 32.88 | 334995.36 | 49.32 | 446660.47 | 65.76 | 558325.57 | 82.2 | 679280.28 | 100 |  | 238.56 | 6.39 | 1524.4
[15 empty] | 29.94 | 299.22 | 8958.65
[15 empty] | 29.94 | 109.56 | 3280.23
[15 empty] | 3.42 | 107.33 | 367.07
HUGO CÉSAR LOURENÇO |  | KELSON ROBERT DA SILVA FLORIANO | [12 empty] | 64.98 | 70.85 | 4603.83
PREFEITO MUNICIPAL |  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA:5061583500 | [12 empty] | 3.06 | 467.6 | 1430.86
[15 empty] | 205.2 | 10.81 | 2218.21
[15 empty] | 540 | 49.11 | 26519.4
53934.03
[15 empty] | 13.8 | 299.22 | 4129.24
[15 empty] | 990 | 6.01 | 5949.9
[15 empty] | 106.5 | 6.39 | 680.54
[15 empty] | 13.8 | 75.68 | 1044.38
[15 empty] | 37.02 | 103.68 | 3838.23
[15 empty] | 8.28 | 74.27 | 614.96
[15 empty] | 151.56 | 41.32 | 6262.46
[15 empty] | 747.96 | 42 | 31414.32
73721.81
[15 empty] | 526.5 | 89.71 | 47232.32
[15 empty] | 568.62 | 39.62 | 22528.72
[15 empty] | 47.04 | 84.2 | 3960.77
49103.78
[15 empty] | 2189.22 | 4.35 | 9523.11
[15 empty] | 2069.16 | 16.61 | 34368.75
[15 empty] | 75.66 | 13.44 | 1016.87
[15 empty] | 67.98 | 61.71 | 4195.05
33822.09
[15 empty] | 18 | 218.73 | 3937.14
[15 empty] | 2.88 | 384.72 | 1107.99
[15 empty] | 27 | 342.91 | 9258.57
[15 empty] | 39.06 | 320.07 | 12501.93
[15 empty] | 18 | 342.65 | 6167.7
[15 empty] | 6 | 141.46 | 848.76
38417.33
[15 empty] | 36.72 | 40.12 | 1473.21
[15 empty] | 18.36 | 299.22 | 5493.68
[15 empty] | 18.36 | 54.78 | 1005.76
[15 empty] | 7.32 | 467.6 | 3422.83
[15 empty] | 33 | 130.74 | 4314.42
[15 empty] | 367.38 | 36.08 | 13255.07
[15 empty] | 367.38 | 7.85 | 2883.93
[15 empty] | 367.02 | 11.39 | 4180.36
[15 empty] | 367.02 | 0.87 | 319.31
[15 empty] | 3.9 | 530.45 | 2068.76
3305.16
[15 empty] | 47.88 | 69.03 | 3305.16
41821.18
[15 empty] | 6 | 884.98 | 5309.88
[15 empty] | 265.2 | 19.72 | 5229.74
[15 empty] | 36 | 24.24 | 872.64
[15 empty] | 36 | 31.36 | 1128.96
[15 empty] | 6 | 124.55 | 747.3
[15 empty] | 6 | 83.31 | 499.86
[15 empty] | 18 | 70.95 | 1277.1
[15 empty] | 6 | 76.97 | 461.82
[15 empty] | 6 | 220.75 | 1324.5
[15 empty] | 6 | 259.49 | 1556.94
[15 empty] | 38.1 | 22.66 | 863.35
[15 empty] | 18 | 28.49 | 512.82
[15 empty] | 4.5 | 43.81 | 197.15
[15 empty] | 131.1 | 49.15 | 6443.57
[15 empty] | 6 | 204.57 | 1227.42
[15 empty] | 24 | 186.08 | 4465.92
[15 empty] | 6 | 80.98 | 485.88
[15 empty] | 6 | 74.82 | 448.92
[15 empty] | 12 | 53.97 | 647.64
[15 empty] | 6 | 178.68 | 1072.08
[15 empty] | 6 | 203.38 | 1220.28
[15 empty] | 5.4 | 238.35 | 1287.09
[15 empty] | 6 | 156.84 | 941.04
[15 empty] | 24 | 21.45 | 514.8
[15 empty] | 12 | 30.91 | 370.92
[15 empty] | 6 | 82.92 | 497.52
[15 empty] | 6 | 122.56 | 735.36
[15 empty] | 18 | 33.19 | 597.42
[15 empty] | 6 | 46.26 | 277.56
[15 empty] | 6 | 100.95 | 605.7
31410.12
[15 empty] | 6 | 213.37 | 1280.22
[15 empty] | 6 | 779.75 | 4678.5
[15 empty] | 6 | 34.85 | 209.1
[15 empty] | 90 | 8.34 | 750.6
[15 empty] | 6 | 35.97 | 215.82
[15 empty] | 6 | 73.37 | 440.22
[15 empty] | 12 | 15.18 | 182.16
[15 empty] | 6 | 12.23 | 73.38
[15 empty] | 6 | 7.95 | 47.7
[15 empty] | 6 | 75.6 | 453.6
[15 empty] | 6 | 73.37 | 440.22
[15 empty] | 18 | 18.89 | 340.02
[15 empty] | 6 | 27.06 | 162.36
[15 empty] | 120 | 12.19 | 1462.8
[15 empty] | 420 | 11.31 | 4750.2
[15 empty] | 192 | 8.34 | 1601.28
[15 empty] | 120 | 6.25 | 750
[15 empty] | 360 | 4.68 | 1684.8
[15 empty] | 1620 | 2.3 | 3726
[15 empty] | 900 | 1.93 | 1737
[15 empty] | 132 | 10.21 | 1347.72
[15 empty] | 24 | 12.17 | 292.08
[15 empty] | 12 | 14.07 | 168.84
[15 empty] | 42 | 7.43 | 312.06
[15 empty] | 12 | 83.1 | 997.2
[15 empty] | 42 | 16.2 | 680.4
[15 empty] | 6 | 22.67 | 136.02
[15 empty] | 102 | 17.21 | 1755.42
[15 empty] | 54 | 13.6 | 734.4
16211.72
[15 empty] | 326.52 | 49.65 | 16211.72
32654.82
[15 empty] | 1374.6 | 2.67 | 3670.18
[15 empty] | 1374.6 | 8.45 | 11615.37
[15 empty] | 39.96 | 2.92 | 116.68
[15 empty] | 39.96 | 9.59 | 383.22
[15 empty] | 654.6 | 2.12 | 1387.75
[15 empty] | 654.6 | 10.84 | 7095.86
[15 empty] | 90.72 | 15.49 | 1405.25
[15 empty] | 253.56 | 27.53 | 6980.51
,
96781.24
243.13
[15 empty] | 286.04 | 0.85 | 243.13
23247.68
[15 empty] | 302.5 | 42.32 | 12801.8
[15 empty] | 14.3 | 38.97 | 557.27
[15 empty] | 1.72 | 107.33 | 184.61
[15 empty] | 14.3 | 299.22 | 4278.85
[15 empty] | 14.3 | 109.56 | 1566.71
[15 empty] | 451.94 | 6.01 | 2716.16
[15 empty] | 178.76 | 6.39 | 1142.28
27989.52
[15 empty] | 10.15 | 299.22 | 3037.08
[15 empty] | 10.15 | 75.68 | 768.15
[15 empty] | 555.4 | 6.01 | 3337.95
[15 empty] | 88.63 | 6.39 | 566.35
[15 empty] | 27.23 | 71.88 | 1957.29
[15 empty] | 97.3 | 41.32 | 4020.44
[15 empty] | 340.53 | 42 | 14302.26
20179.87
[15 empty] | 962.78 | 4.35 | 4188.09
[15 empty] | 962.78 | 16.61 | 15991.78
10800
[15 empty] | 6 | 1800 | 10800
14321.04
[15 empty] | 962.78 | 10.84 | 10436.54
[15 empty] | 962.78 | 2.12 | 2041.09
[15 empty] | 66.96 | 27.53 | 1843.41
7294.55
[15 empty] | 220.12 | 1.99 | 438.04
[15 empty] | 4.4 | 107.33 | 472.25
[15 empty] | 11.01 | 579.86 | 6384.26