TERMO DE REFERÊNCIA — TR

Reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Cleomar Borges de Oliveira

Termo de Referência elaborado nos termos do art. 6º, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/2021, destinado a disciplinar a contratação de obra de engenharia para a reforma de unidade básica de saúde do Município de Rifaina/SP.

# 1 - Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação

Contratação de empresa de engenharia para execução da reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Cleomar Borges de Oliveira (CS de Rifaina — CNES nº 2745631), em regime de empreitada por preço global, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, conforme projeto básico, planilha orçamentária, memorial de cálculo e cronograma físico-financeiro, partes integrantes deste Termo.

# 2 - Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas

A contratação justifica-se pela necessidade de recuperação física e funcional da unidade de saúde, conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar e no Documento de Formalização da Demanda que instruem o processo, estando a contratação prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026, sob o item nº 6330. A fundamentação legal assenta-se na Lei nº 14.133/2021 e nas diretrizes do Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde.

# 3 - Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto

O escopo da reforma compreende as seguintes etapas, conforme orçamento sintético anexo:

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| 1. Serviços Preliminares | Placa de obra e providências iniciais. |
| 2. Demolições e Preparo | Demolição de revestimento cerâmico e remoção de entulho Classe A. |
| 3. Revestimento | Revestimento cerâmico esmaltado 25x35 cm em paredes internas em altura integral. |
| 4. Rampa de Acesso de Ambulâncias | Demolição de piso de concreto e execução de piso de concreto armado para tráfego de veículo. |
| 5. Drenagem Pluvial | Demolição de contrapiso, escavação, infraestrutura e rede de águas pluviais, contrapiso e revestimentos. |
| 6. Manutenção e Troca de Porta | Recolocação/manutenção de 24 folhas de porta. |
| 7. Aplicação de Cortado de Gesso | Execução de moldura/acabamento de gesso para forro. |
| 8. Remoção de Infiltração e Pintura | Tratamento de infiltrações e pintura látex acrílica premium, duas demãos. |
| 9. Calha | Calha e rufos em chapa galvanizada nº 26. |
| 10. Serviços Finais | Limpeza final da obra. |

A área total de intervenção é de aproximadamente 976,33 m². Os quantitativos, especificações de materiais e critérios construtivos constam do projeto básico e da planilha orçamentária, que prevalecem em caso de dúvida quanto ao escopo.

# 4 - Requisitos da contratação

Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII, da Lei nº 14.133/2021, remunerando-se a contratada pelas quantidades efetivamente executadas e medidas, aos preços globais propostos.

Não será admitida a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, nem a participação de empresas em consórcio. Não será exigida garantia de execução contratual, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

# 5 - Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento

O prazo de execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço, observado o cronograma físico-financeiro anexo. O prazo de vigência do contrato será fixado no instrumento contratual, admitida prorrogação na forma da lei.

# 6 - Modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade

A execução será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão designada pela Administração, nos termos dos arts. 117 e 118 da Lei nº 14.133/2021, a quem competirá registrar ocorrências, atestar medições e adotar as providências necessárias à regular execução do contrato.

# 7 - Critérios de medição e de pagamento

As medições serão realizadas conforme as etapas e percentuais do cronograma físico-financeiro, com base nos serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização. O cronograma prevê desembolso em 4 (quatro) etapas (30, 60, 90 e 120 dias), nos seguintes percentuais acumulados: 13,89%; 44,39%; 84,36%; e 100,00%. O pagamento será efetuado após a apresentação e aprovação da medição e da respectiva nota fiscal, atestada pela fiscalização, observada a regularidade fiscal e trabalhista da contratada.

# 8 - Forma e critérios de seleção do fornecedor

O fornecedor será selecionado por meio da modalidade Concorrência, sob o critério de julgamento de menor preço global, nos termos dos arts. 6º, inciso XXXVIII, 28, inciso I, e 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Para fins de habilitação técnica, a licitante deverá apresentar:

- Certidão de registro e regularidade da empresa e de seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao CREA/CAU/CRT;

- Comprovação de capacidade técnico-operacional, mediante atestado(s) de execução de obra/serviço de engenharia compatível em características com o objeto;

- Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante atestado acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), demonstrando responsabilidade técnica por obra de características semelhantes;

- Indicação do responsável técnico que se vinculará à execução da obra, com registro da ART/RRT/TRT correspondente, admitida a habilitação de técnico industrial registrado no CRT, observadas as atribuições legais da categoria.

# 9 - Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado

O valor total estimado da contratação é de R$ 420.441,02, composto por custo direto de

R$ 347.069,34 e BDI de 21,15% (R$ 73.371,68), com base nas tabelas SINAPI 04/2026-SP e CPOS/CDHU 04/2026-SP.

| Recurso federal — Requalifica UBS (Proposta nº 13787.3590001/25-002) | R$ 399.661,00 |
| --- | --- |
| Contrapartida municipal (recursos próprios) | R$ 20.780,02 |
| Valor total estimado | R$ 420.441,02 |

A despesa correrá à conta de dotação orçamentária própria do exercício, contemplando os recursos do repasse federal e a contrapartida municipal, conforme fichas orçamentárias discriminadas a seguir.

| CÓDIGO DA FICHA | ÓRGÃO | UNIDADE | DOTAÇÃO | FONTE DE RECURSO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 496 | 02 – PREFEITURA MUNICIPAL | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0034.1011.000 Construir, Ampliar e/ou Reformar | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 259 | 02 – PREFEITURA MUNICIPAL | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0034.1011.000 Construir, Ampliar e/ou Reformar | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES |

# 10 - Adequação orçamentária

A despesa decorrente desta contratação correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias: Ficha 496 — Órgão 02, Unidade 16 (Secretaria de Saúde), Dotação 10.301.0034.1011.000, Elemento 4.4.90.51.00 (recurso federal); Ficha 259 — mesma classificação (contrapartida municipal), conforme quadro detalhado no corpo do Termo de Referência.

# 11 - Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança

Os serviços e materiais deverão atender às normas técnicas da ABNT aplicáveis (NBR 7200, NBR 9050, NBR 9575, NBR 15575 e correlatas), com especificações detalhadas na planilha orçamentária e projeto básico anexos. Não há catálogo eletrônico de padronização disponível para o objeto, que consiste em serviço de engenharia.

# 12 - Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso

Os serviços serão executados na UBS Dr. Cleomar Borges de Oliveira (CNES 2745631), Rifaina/SP. O recebimento dar-se-á em duas etapas: (a) recebimento provisório, pelo fiscal, no prazo de até 30 dias após a conclusão dos serviços; e (b) recebimento definitivo, por comissão designada, no prazo de até 30 dias após o recebimento provisório, mediante vistoria e laudo técnico (art. 140 da Lei nº 14.133/2021).

# 13 - Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso

A contratada responderá pela solidez e segurança da obra pelo prazo legal, nos termos do art. 618 do Código Civil, sem prejuízo das garantias previstas no edital e no contrato, observado o disposto na Lei nº 14.133/2021 quanto à garantia contratual, se exigida.

# Obrigações da Contratada

- Executar a obra de acordo com o projeto, a planilha orçamentária, as normas técnicas da ABNT e a legislação aplicável;

- Fornecer mão de obra qualificada, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução;

- Manter responsável técnico habilitado e providenciar a ART/RRT de execução;

- Cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, fornecendo EPIs e sinalização;

- Responsabilizar-se pela remoção e destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil;

- Reparar, às suas expensas, vícios e defeitos verificados na execução ou no prazo de garantia;

- Manter, durante toda a execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

# Obrigações da Contratante

- Disponibilizar a edificação e as informações necessárias ao início e à execução dos serviços;

- Designar fiscal/comissão de fiscalização do contrato;

- Acompanhar e fiscalizar a execução, atestar as medições e efetuar os pagamentos nos prazos pactuados;

- Notificar a contratada sobre eventuais irregularidades e aplicar, se for o caso, as sanções cabíveis.

# Sanções Administrativas

O descumprimento das obrigações sujeitará a contratada às sanções previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, garantidos o contraditório e a ampla defesa, na forma do edital e do contrato.

# Disposições Finais

Integram este Termo de Referência, independentemente de transcrição, o projeto básico, a planilha orçamentária (orçamento sintético com memorial de cálculo), o cronograma físico-financeiro e os demais elementos técnicos do processo. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 14.133/2021 e da legislação correlata.

_______________________________________

Wilson Alves da Silva Junior

Prefeito Municipal de Rifaina

_______________________________________

Oscar Luiz Berti

Engenheiro Civil — CREA-SP nº 5060260041

Secretário Municipal de Engenharia e Infraestrutura

Rifaina/SP, 13 de Julho de 2026.